## diario
Fecha | Brigada | Sistema | Ducto | Actividades | inicio | fin | Avance_km | Avance_Med | Codigo_actividad | nombre_actividad | Length | EV | Observaciones
2025-11-03 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Reunión de arranque y revisión de información oficinas ENGIE Querétaro. Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1100 | 1.1 |  | 2.6 | Localizacion | 31.54 | 2483.162
2025-11-04 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 1100 | 4000 | 2.9 |  | 2.6 | Localizacion | 31.54 | 6546.518
2025-11-05 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 4000 | 8000 | 4 |  | 2.6 | Localizacion | 31.54 | 9029.68
2025-11-06 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 8000 | 13500 | 5.5 |  | 2.6 | Localizacion | 31.54 | 12415.81
2025-11-07 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 13500 | 17500 | 4 |  | 2.6 | Localizacion | 31.54 | 9029.68
2025-11-08 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 17500 | 20500 | 3 |  | 2.6 | Localizacion | 31.54 | 6772.26
2025-11-10 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 20500 | 26000 | 5.5 |  | 2.6 | Localizacion | 31.54 | 12415.81
2025-11-11 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 26000 | 31540 | 5.54 |  | 2.6 | Localizacion | 31.54 | 12506.1068
2025-11-12 | A | LIRA_GALERAS | ALESTRA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1982 | 1.982 |  | 2.6 | Localizacion | 1.982 | 4474.2064
2025-11-12 | A | LIRA_GALERAS | HUAWEI | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 175 | 0.175 |  | 2.6 | Localizacion | 0.175 | 395.0485
2025-11-12 | A | LIRA_GALERAS | ITASA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.6 | Localizacion | 0.015 | 33.8613
2025-11-12 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1020 | 1.02 |  | 2.6 | Localizacion | 1.02 | 2302.5684
2025-11-12 | A | LIRA_GALERAS | NUTRIBAQ | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1055 | 1.055 |  | 2.6 | Localizacion | 1.055 | 2381.5781
2025-11-13 | A | PECO_AGROS | AGROS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 2200 | 2.2 |  | 2.6 | Localizacion | 2.2 | 4966.324
2025-11-13 | A | PECO_AGROS | SUNNY FIELDS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 2576 | 2.576 |  | 2.6 | Localizacion | 2.576 | 5815.1139
2025-11-13 | A | PECO_AGROS | BEL GIARDINO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 125 | 0.125 |  | 2.6 | Localizacion | 0.125 | 282.1775
2025-11-13 | A | PECO_AGROS | PRIME HASRVEST | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 741 | 0.741 |  | 2.6 | Localizacion | 0.741 | 1672.7482
2025-11-14 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 6000 | 6 |  | 2.6 | Localizacion | 25.4 | 13544.52
2025-11-15 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 6000 | 11000 | 5 |  | 2.6 | Localizacion | 25.4 | 11287.1
2025-11-16 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 11000 | 15000 | 4 |  | 2.6 | Localizacion | 25.4 | 9029.68
2025-11-17 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Close Interval Survey CIS | 0 | 5000 | 5 |  | 2.1 | CIPS | 31.54 | 72607.05
2025-11-18 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Close Interval Survey CIS | 5000 | 9000 | 4 |  | 2.1 | CIPS | 31.54 | 58085.64
2025-11-19 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Close Interval Survey CIS | 9000 | 15000 | 6 |  | 2.1 | CIPS | 31.54 | 87128.46
2025-11-19 | B | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 15000 | 18300 | 3.3 |  | 2.6 | Localizacion | 25.4 | 7449.486
2025-11-19 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 4500 |  | 9 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 31.54 | 41922
2025-11-20 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Close Interval Survey CIS | 15000 | 18500 | 3.5 |  | 2.1 | CIPS | 31.54 | 50824.935
2025-11-20 | B | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 18300 | 25000 | 6.7 |  | 2.6 | Localizacion | 25.4 | 15124.714
2025-11-20 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Resistividades pH BRS BPA | 4500 | 10000 |  | 12 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 31.54 | 55896
2025-11-21 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Close Interval Survey CIS | 18500 | 24000 | 5.5 |  | 2.1 | CIPS | 31.54 | 79867.755
2025-11-21 | B | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 25000 | 25400 | 0.4 |  | 2.6 | Localizacion | 25.4 | 902.968
2025-11-21 | B | PECO_AGROS | ED AGROPARK II (GAS PRIMO) | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 9 | 0.009 |  | 2.6 | Localizacion | 0.009 | 20.3168
2025-11-21 | B | PECO_AGROS | LA BONITA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 479 | 0.479 |  | 2.6 | Localizacion | 0.479 | 1081.3042
2025-11-21 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Resistividades pH BRS BPA | 10000 | 15000 |  | 11 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 31.54 | 51238
2025-11-22 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Close Interval Survey CIS | 24000 | 28500 | 4.5 |  | 2.1 | CIPS |  | 65346.345
2025-11-22 | A | PECO_AGROS | ERM FH FIBRAS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 40 | 0.04 |  | 2.6 | Localizacion | 0.04 | 90.2968
2025-11-22 | A | PECO_AGROS | ERM DESHITEC | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 120 | 0.12 |  | 2.6 | Localizacion | 0.12 | 270.8904
2025-11-22 | B | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1195 | 1.195 |  | 2.6 | Localizacion | 1.195 | 2697.6169
2025-11-23 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Close Interval Survey CIS | 28500 | 31540 | 3.04 |  | 2.1 | CIPS | 31.54 | 44145.0864
2025-11-24 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 9000 | 12000 | 3 |  | 2.3 | DCVG | 31.54 | 40666.89
2025-11-24 | B | LIRA_GALERAS | VIBORILLAS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1488 | 1.488 |  | 2.6 | Localizacion | 1.488 | 3359.041
2025-11-24 | B | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.6 | Localizacion | 0.007 | 15.8019
2025-11-24 | B | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1855 | 1.855 |  | 2.6 | Localizacion | 1.855 | 4187.5141
2025-11-24 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Resistividades pH BRS BPA | 15000 | 18500 |  | 6 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 31.54 | 27948
2025-11-25 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 5000 | 5 |  | 2.3 | DCVG | 31.54 | 67778.15
2025-11-25 | B | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 5000 | 9000 | 4 |  | 2.3 | DCVG | 31.54 | 54222.52
2025-11-25 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Resistividades pH BRS BPA | 18500 | 24500 |  | 10 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 31.54 | 46580
2025-11-26 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 18000 | 24000 | 6 |  | 2.3 | DCVG | 31.54 | 81333.78
2025-11-26 | B | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 12000 | 18000 | 6 |  | 2.3 | DCVG | 31.54 | 81333.78
2025-11-26 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Resistividades pH BRS BPA | 24500 | 30000 |  | 12 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 31.54 | 55896
0
2025-11-27 | A | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 24000 | 28000 | 4 |  | 2.3 | DCVG | 31.54 | 54222.52
2025-11-27 | B | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 28000 | 31540 | 3.54 |  | 2.3 | DCVG | 31.54 | 47986.9302
2025-11-27 | C | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1000 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 25.4 | 9316
2025-11-27 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Resistividades pH BRS BPA | 30000 | 31540 |  | 4 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 31.54 | 18632
0
2025-11-28 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 5000 | 5 |  | 2.3 | DCVG | 25.4 | 67778.15
2025-11-28 | B | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 5000 | 10000 | 5 |  | 2.3 | DCVG | 25.4 | 67778.15
2025-11-28 | C | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Resistividades pH BRS BPA | 1000 | 10500 |  | 20 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 25.4 | 93160
0
2025-11-29 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 10000 | 15300 | 5.3 |  | 2.3 | DCVG | 25.4 | 71844.839
2025-11-29 | B | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 15300 | 21500 | 6.2 |  | 2.3 | DCVG | 25.4 | 84044.906
2025-11-29 | C | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Resistividades pH BRS BPA | 10500 | 16500 |  | 12 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 25.4 | 55896
0
2025-12-01 | A | PECO_AGROS | AGROS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 2200 | 2.2 |  | 2.3 | DCVG | 2.2 | 29822.386
2025-12-01 | A | PECO_AGROS | SUNNY FIELDS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 2576 | 2.576 |  | 2.3 | DCVG | 2.576 | 34919.3029
2025-12-01 | A | PECO_AGROS | MOLINOS ANAHUAC | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 20 | 0.02 |  | 2.3 | DCVG | 0.02 | 271.1126
2025-12-01 | A | PECO_AGROS | MOLINOS ANAHUAC | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 20 | 0.02 |  | 2.6 | Localizacion | 0.02 | 45.1484
2025-12-01 | A | PECO_AGROS | BEL GIARDINO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 125 | 0.125 |  | 2.3 | DCVG | 0.125 | 1694.4537
2025-12-01 | A | PECO_AGROS | ERM DESHITEC | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 120 | 0.12 |  | 2.3 | DCVG | 0.12 | 1626.6756
2025-12-01 | B | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 21500 | 25400 | 3.9 |  | 2.3 | DCVG | 25.4 | 52866.957
2025-12-01 | B | PECO_AGROS | PRIME HASRVEST | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 741 | 0.741 |  | 2.3 | DCVG | 0.741 | 10044.7218
2025-12-01 | B | PECO_AGROS | ERM FH FIBRAS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 40 | 0.04 |  | 2.3 | DCVG | 0.04 | 542.2252
2025-12-01 | B | PECO_AGROS | LA BONITA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 479 | 0.479 |  | 2.3 | DCVG | 0.479 | 6493.1468
2025-12-01 | C | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Resistividades pH BRS BPA | 16500 | 25400 |  | 18 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 25.4 | 83844
2025-11-21 | B | PECO_AGROS | ED AGROPARK II (GAS PRIMO) | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 9 | 0.009 |  | 2.3 | DCVG | 0.009 | 122.0007
0
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | FRESHLLACA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 20 | 0.02 |  | 2.3 | DCVG | 0.02 | 271.1126
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | FRESHLLACA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 20 | 0.02 |  | 2.6 | Localizacion | 0.02 | 45.1484
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | RANCHO HUMUS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 70 | 0.07 |  | 2.3 | DCVG | 0.07 | 948.8941
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | RANCHO HUMUS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 70 | 0.07 |  | 2.6 | Localizacion | 0.07 | 158.0194
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 70 | 0.07 |  | 2.3 | DCVG | 0.07 | 948.8941
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 70 | 0.07 |  | 2.6 | Localizacion | 0.07 | 158.0194
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL PYME | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.3 | DCVG | 0.015 | 203.3344
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL PYME | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.6 | Localizacion | 0.015 | 33.8613
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | ALESTRA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1982 | 1.982 |  | 2.3 | DCVG | 1.982 | 26867.2587
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | ITASA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.3 | DCVG | 0.015 | 203.3344
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | HUAWEI | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 175 | 0.175 |  | 2.3 | DCVG | 0.175 | 2372.2352
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | ED EL COLORADO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 19 | 0.019 |  | 2.6 | Localizacion | 0.019 | 42.891
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | NUTRIBAQ | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1055 | 1.055 |  | 2.3 | DCVG | 1.055 | 14301.1896
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | PILGRIMS LOS CUES | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.6 | Localizacion | 0.01 | 22.5742
2025-12-02 | A | LIRA_GALERAS | PILGRIMS LOS CUES | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.3 | DCVG | 0.01 | 135.5563
2025-12-02 | B | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1195 | 1.195 |  | 2.3 | DCVG | 1.195 | 16198.9778
2025-12-02 | B | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1855 | 1.855 |  | 2.3 | DCVG | 1.855 | 25145.6936
2025-12-02 | B | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 267 | 0.267 |  | 2.3 | DCVG | 0.267 | 3619.3532
2025-12-02 | B | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 267 | 0.267 |  | 2.6 | Localizacion | 0.267 | 602.7311
2025-12-02 | B | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1020 | 1.02 |  | 2.3 | DCVG | 1.02 | 13826.7426
2025-12-02 | B | LIRA_GALERAS | FINSA II | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.3 | DCVG | 0.01 | 135.5563
2025-12-02 | B | LIRA_GALERAS | FINSA II | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.6 | Localizacion | 0.01 | 22.5742
2025-12-02 | B | LIRA_GALERAS | STEERINGMEX | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.3 | DCVG | 0.012 | 162.6676
2025-12-02 | B | LIRA_GALERAS | STEERINGMEX | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.6 | Localizacion | 0.012 | 27.089
2025-12-02 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 6500 |  | 12 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 12.657 | 55896
0
2025-12-03 | A | LIRA_GALERAS | NATGAS EL MARQUES | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1054 | 1.054 |  | 2.6 | Localizacion | 1.054 | 2379.3207
2025-12-03 | A | LIRA_GALERAS | NATGAS EL MARQUES | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1054 | 1.054 |  | 2.3 | DCVG | 1.054 | 14287.634
2025-12-03 | A | LIRA_GALERAS | IACNA DE MEXICO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.6 | Localizacion | 0.01 | 22.5742
2025-12-03 | A | LIRA_GALERAS | IACNA DE MEXICO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.3 | DCVG | 0.01 | 135.5563
2025-12-03 | A | LIRA_GALERAS | KOPPERT | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.6 | Localizacion | 0.015 | 33.8613
2025-12-03 | A | LIRA_GALERAS | KOPPERT | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.3 | DCVG | 0.015 | 203.3344
2025-12-03 | A | LIRA_GALERAS | ED EL COLORADO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 19 | 0.019 |  | 2.3 | DCVG | 0.019 | 257.557
2025-12-03 | B | LIRA_GALERAS | VIBORILLAS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1488 | 1.488 |  | 2.3 | DCVG | 1.488 | 20170.7774
2025-12-03 | B | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.3 | DCVG | 0.007 | 94.8894
2025-12-03 | B | PECO_AGROS | POLLOS QUERÉTARO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.6 | Localizacion | 0.013 | 29.3465
2025-12-03 | B | PECO_AGROS | POLLOS QUERÉTARO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.3 | DCVG | 0.013 | 176.2232
2025-12-03 | B | PECO_AGROS | NUTEC LOS OLIVOS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 11 | 0.011 |  | 2.6 | Localizacion | 0.011 | 24.8316
2025-12-03 | B | PECO_AGROS | NUTEC LOS OLIVOS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 11 | 0.011 |  | 2.3 | DCVG | 0.011 | 149.1119
2025-12-03 | B | PECO_AGROS | ERM LA PERLA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.6 | Localizacion | 0.006 | 13.5445
2025-12-03 | B | PECO_AGROS | ERM LA PERLA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.3 | DCVG | 0.006 | 81.3338
2025-12-03 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Resistividades pH BRS BPA | 6500 | 11000 |  | 10 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 12.657 | 46580
0
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL LA BOMBA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 88 | 0.088 |  | 2.3 | DCVG | 0.088 | 1192.8954
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | STERLING BURDS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 188 | 0.188 |  | 2.3 | DCVG | 0.188 | 2548.4584
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | FABRICA DE JABON LA CORONA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.3 | DCVG | 0.007 | 94.8894
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | GRAMOSA ALIMENTOS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 19 | 0.019 |  | 2.3 | DCVG | 0.019 | 257.557
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | ED O´DONELL | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 55 | 0.055 |  | 2.3 | DCVG | 0.055 | 745.5596
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | EFFEM | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 63 | 0.063 |  | 2.3 | DCVG | 0.063 | 854.0047
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | PAPSA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 55 | 0.055 |  | 2.3 | DCVG | 0.055 | 745.5596
2025-12-04 | A | PECO_AGROS | ERM VIMIFUS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 17 | 0.017 |  | 2.3 | DCVG | 0.017 | 230.4457
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL LA BOMBA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 88 | 0.088 |  | 2.6 | Localizacion | 0.088 | 198.653
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | STERLING BURDS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 188 | 0.188 |  | 2.6 | Localizacion | 0.188 | 424.395
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | FABRICA DE JABON LA CORONA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.6 | Localizacion | 0.007 | 15.8019
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | GRAMOSA ALIMENTOS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 19 | 0.019 |  | 2.6 | Localizacion | 0.019 | 42.891
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | ED O´DONELL | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 55 | 0.055 |  | 2.6 | Localizacion | 0.055 | 124.1581
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | EFFEM | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 63 | 0.063 |  | 2.6 | Localizacion | 0.063 | 142.2175
2025-12-04 | A | LIRA_GALERAS | PAPSA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 55 | 0.055 |  | 2.6 | Localizacion | 0.055 | 124.1581
2025-12-04 | A | PECO_AGROS | ERM VIMIFUS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 17 | 0.017 |  | 2.6 | Localizacion | 0.017 | 38.3761
2025-12-04 | B | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 3000 | 3 |  | 2.6 | Localizacion | 10.4442 | 6772.26
2025-12-04 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Resistividades pH BRS BPA | 11000 | 12657 |  | 5 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 12.657 | 23290
2025-12-04 | C | LIRA_GALERAS | REFUERZO ATONGO | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 2277 |  | 6 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 2.277 | 27948
2025-12-04 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 3500 |  | 8 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 10.444 | 37264
0
2025-12-05 | A | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 3000 | 9650 | 6.65 |  | 2.6 | Localizacion | 10.4442 | 15011.843
2025-12-05 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Resistividades pH BRS BPA | 3500 | 10444 |  | 14 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 10.444 | 65212
0
2025-12-06 | C | PECO_AGROS | AGROS | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 2168 |  | 6 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 2.2 | 27948
2025-12-06 | C | PECO_AGROS | MOLINOS ANAHUAC | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 20 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.02 | 4658
2025-12-06 | A | LIRA_GALERAS | INDUSTRIAS KI | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.3 | DCVG | 0.008 | 108.445
2025-12-06 | A | LIRA_GALERAS | INDUSTRIAS KI | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.6 | Localizacion | 0.008 | 18.0594
2025-12-06 | A | PECO_AGROS | ED PIA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 5 | 0.005 |  | 2.6 | Localizacion | 0.005 | 11.2871
2025-12-06 | A | PECO_AGROS | ED PIA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 5 | 0.005 |  | 2.3 | DCVG | 0.005 | 67.7781
0
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | FRESHLLACA | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.02 | 4658
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.07 | 4658
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL PYME | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.015 | 4658
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | PILGRIMS LOS CUES | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.01 | 4658
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | ALESTRA | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 4 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.982 | 18632
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | HUAWEI | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.175 | 9316
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | IACNA DE MEXICO | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.01 | 4658
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | ED EL COLORADO | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.019 | 4658
2025-12-08 | C | LIRA_GALERAS | NATGAS EL MARQUES | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.054 | 9316
2025-12-08 | A | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 9650 | 10444 | 0.794 |  | 2.6 | Localizacion | 10.444 | 1792.3915
0
2025-12-09 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Close Interval Survey CIS | 0 | 4300 | 4.3 |  | 2.1 | CIPS | 25.4 | 62442.063
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | INDUSTRIAS KI | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 0.008 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.008 | 4658
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1020 |  | 3 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.02 | 13974
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | FINSA II | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 10 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.01 | 4658
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | SYNTEK ASPHALT | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 12 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.012 | 4658
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | ED O´DONELL | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 55 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.055 | 4658
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | EFFEM | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 63 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.063 | 4658
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | ED LA BARCA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 287 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.287 | 4658
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | NUTRIBAQ | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1055 |  | 3 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.055 | 13974
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | VIBORILLAS | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1488 |  | 4 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.488 | 18632
2025-12-09 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1855 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.855 | 9316
0
2025-12-10 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Close Interval Survey CIS | 4300 | 8600 | 4.3 |  | 2.1 | CIPS | 25.4 | 62442.063
2025-12-10 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1855 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.855 | 9316
2025-12-10 | C | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 267 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.267 | 9316
2025-12-10 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1195 |  | 3 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.195 | 13974
2025-12-10 | C | PECO_AGROS | ERM DESHITEC | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 120 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.12 | 4658
2025-12-10 | C | PECO_AGROS | LA BONITA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 479 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.479 | 4658
2025-12-10 | C | PECO_AGROS | SUNNY FIELDS | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 2576 |  | 6 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 2.576 | 27948
2025-12-10 | C | PECO_AGROS | PRIME HASRVEST | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 741 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.741 | 9316
2025-12-10 | C | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL LA BOMBA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 88 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.088 | 4658
0
2025-12-11 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Close Interval Survey CIS | 8600 | 13300 | 4.7 |  | 2.1 | CIPS | 25.4 | 68250.627
2025-12-12 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Close Interval Survey CIS | 13300 | 18025 | 4.725 |  | 2.1 | CIPS | 25.4 | 68613.6622
2025-12-13 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Close Interval Survey CIS | 18025 | 20374 | 2.349 |  | 2.1 | CIPS | 25.4 | 34110.7921
2025-12-15 | A | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 5250 | 5.25 |  | 2.3 | DCVG | 10.4442 | 71167.0575
2025-12-15 | B | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 5250 | 10444 | 5.194 |  | 2.3 | DCVG | 10.4442 | 70407.9422
0
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | FRESHLLACA | Close Interval Survey CIS | 0 | 20 | 0.02 |  | 2.1 | CIPS | 0.02 | 290.4282
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | RANCHO HUMUS | Close Interval Survey CIS | 0 | 70 | 0.07 |  | 2.1 | CIPS | 0.07 | 1016.4987
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | Close Interval Survey CIS | 0 | 70 | 0.07 |  | 2.1 | CIPS | 0.07 | 1016.4987
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL PYME | Close Interval Survey CIS | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.1 | CIPS | 0.015 | 217.8211
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | PILGRIMS LOS CUES | Close Interval Survey CIS | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.1 | CIPS | 0.01 | 145.2141
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | IACNA DE MEXICO | Close Interval Survey CIS | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.1 | CIPS | 0.01 | 145.2141
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | KOPPERT | Close Interval Survey CIS | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.1 | CIPS | 0.015 | 217.8211
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | ED EL COLORADO | Close Interval Survey CIS | 0 | 19 | 0.019 |  | 2.1 | CIPS | 0.019 | 275.9068
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | INDUSTRIAS KI | Close Interval Survey CIS | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.1 | CIPS | 0.008 | 116.1713
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | FINSA II | Close Interval Survey CIS | 0 | 10 | 0.01 |  | 2.1 | CIPS | 0.01 | 145.2141
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | STEERINGMEX | Close Interval Survey CIS | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.1 | CIPS | 0.012 | 174.2569
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | FABRICA DE JABON LA CORONA | Close Interval Survey CIS | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.1 | CIPS | 0.007 | 101.6499
2025-12-16 | A | LIRA_GALERAS | GRAMOSA ALIMENTOS | Close Interval Survey CIS | 0 | 19 | 0.019 |  | 2.1 | CIPS | 0.019 | 275.9068
0
2025-12-17 | A | LIRA_GALERAS | SYNTEK ASPHALT | Close Interval Survey CIS | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.1 | CIPS | 0.012 | 174.2569
2025-12-17 | A | LIRA_GALERAS | SYNTEK ASPHALT | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.6 | Localizacion | 0.012 | 27.089
2025-12-17 | A | PECO_AGROS | ERM VIMIFUS | Close Interval Survey CIS | 0 | 17 | 0.017 |  | 2.1 | CIPS | 0.017 | 246.864
2025-12-17 | A | PECO_AGROS | NUTEC LOS OLIVOS | Close Interval Survey CIS | 0 | 11 | 0.011 |  | 2.1 | CIPS | 0.011 | 159.7355
2025-12-17 | A | PECO_AGROS | POLLOS QUERÉTARO | Close Interval Survey CIS | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.1 | CIPS | 0.013 | 188.7783
2025-12-17 | A | PECO_AGROS | ERM DESHITEC | Close Interval Survey CIS | 0 | 120 | 0.12 |  | 2.1 | CIPS | 0.12 | 1742.5692
2025-12-17 | A | PECO_AGROS | ERM LA PERLA | Close Interval Survey CIS | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.1 | CIPS | 0.006 | 87.1285
2025-12-17 | A | PECO_AGROS | ERM FH FIBRAS | Close Interval Survey CIS | 0 | 40 | 0.04 |  | 2.1 | CIPS | 0.04 | 580.8564
2025-12-17 | A | PECO_AGROS | MOLINOS ANAHUAC | Close Interval Survey CIS | 0 | 20 | 0.02 |  | 2.1 | CIPS | 0.02 | 290.4282
2025-12-17 | A | PECO_AGROS | BEL GIARDINO | Close Interval Survey CIS | 0 | 125 | 0.125 |  | 2.1 | CIPS | 0.125 | 1815.1762
2025-12-17 | B | LIRA_GALERAS | ATONGO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 3600 | 3.6 |  | 2.6 | Localizacion | 12.657 | 8126.712
0
2025-12-18 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 3600 | 8600 | 5 |  | 2.6 | Localizacion | 12.657 | 11287.1
0
2025-12-19 | A | PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | Close Interval Survey CIS | 20374 | 25400 | 5.026 |  | 2.1 | CIPS | 25.4 | 72984.6067
2025-12-19 | A | PECO_AGROS | PRIME HASRVEST | Close Interval Survey CIS | 0 | 741 | 0.741 |  | 2.1 | CIPS | 0.741 | 10760.3648
2025-12-19 | A | PECO_AGROS | ED PIA | Close Interval Survey CIS | 0 | 5 | 0.005 |  | 2.1 | CIPS | 0.005 | 72.6071
2025-11-21 | B | PECO_AGROS | ED AGROPARK II (GAS PRIMO) | Close Interval Survey CIS | 0 | 9 | 0.009 |  | 2.1 | CIPS | 0.009 | 130.6927
0
2025-12-20 | A | LIRA_GALERAS | ALESTRA | Close Interval Survey CIS | 0 | 1982 | 1.982 |  | 2.1 | CIPS | 1.982 | 28781.4346
2025-12-20 | A | LIRA_GALERAS | HUAWEI | Close Interval Survey CIS | 0 | 175 | 0.175 |  | 2.1 | CIPS | 0.175 | 2541.2467
2025-12-20 | A | LIRA_GALERAS | ITASA | Close Interval Survey CIS | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.1 | CIPS | 0.015 | 217.8211
0
2025-12-22 | A | LIRA_GALERAS | NUTRIBAQ | Close Interval Survey CIS | 0 | 1055 | 1.055 |  | 2.1 | CIPS | 1.055 | 15320.0875
2025-12-22 | A | LIRA_GALERAS | VIBORILLAS | Close Interval Survey CIS | 0 | 1488 | 1.488 |  | 2.1 | CIPS | 1.488 | 21607.8581
2025-12-22 | A | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Close Interval Survey CIS | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.1 | CIPS | 0.007 | 101.6499
0
2026-01-05 | A | LIRA_GALERAS | ED O´DONELL | Close Interval Survey CIS | 0 | 55 | 0.055 |  | 2.1 | CIPS | 0.055 | 798.6775
2026-01-05 | A | LIRA_GALERAS | EFFEM | Close Interval Survey CIS | 0 | 63 | 0.063 |  | 2.1 | CIPS | 0.063 | 914.8488
2026-01-05 | A | LIRA_GALERAS | PAPSA | Close Interval Survey CIS | 0 | 55 | 0.055 |  | 2.1 | CIPS | 0.055 | 798.6775
2026-01-05 | A | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Close Interval Survey CIS | 0 | 267 | 0.267 |  | 2.1 | CIPS | 0.267 | 3877.2165
2026-01-05 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 8600 | 10750 | 2.15 |  | 2.6 | Localizacion | 12.657 | 4853.453
0
2026-01-06 | A | PECO_AGROS | AGROS | Close Interval Survey CIS | 0 | 2200 | 2.2 |  | 2.1 | CIPS | 2.2 | 31947.102
2026-01-06 | A | PECO_AGROS | SUNNY FIELDS | Close Interval Survey CIS | 0 | 2576 | 2.576 |  | 2.1 | CIPS | 2.576 | 37407.1522
2026-01-06 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 10750 | 12657 | 1.907 |  | 2.6 | Localizacion | 12.657 | 4304.8999
2026-01-06 | A | LIRA_GALERAS | REFUERZO ATONGO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 2277 | 2.277 |  | 2.6 | Localizacion | 2.277 | 5140.1453
0
2026-01-07 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 5500 | 5.5 |  | 2.3 | DCVG | 12.657 | 74555.965
2026-01-07 | B | LIRA_GALERAS | ATONGO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 5500 | 9600 | 4.1 |  | 2.3 | DCVG | 12.657 | 55578.083
2026-01-07 | C | GIVAUDAN | GIVAUDAN | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 8 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.008 | 4658
2026-01-07 | C | GIVAUDAN | NOWPACK | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 366 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.366 | 4658
2026-01-07 | C | GIVAUDAN | PUREMIN | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1175 |  | 3 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.175 | 13974
0
2026-01-08 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 9600 | 12657 | 3.057 |  | 2.3 | DCVG | 12.657 | 41439.5609
2026-01-08 | B | LIRA_GALERAS | REFUERZO ATONGO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 2277 | 2.277 |  | 2.3 | DCVG | 2.277 | 30866.1695
2026-01-08 | C | SAN_GIL | SAN GIL | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 3500 |  | 8 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 3.5 | 37264
2026-01-08 | C | SAN_GIL | FINKA AHUEHUETE | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 24 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.024 | 4658
0
2026-01-09 | A | LIRA_GALERAS | ED LA BARCA | Close Interval Survey CIS | 0 | 287 | 0.287 |  | 2.1 | CIPS | 0.287 | 4167.6447
2026-01-09 | A | PECO_AGROS | LA BONITA | Close Interval Survey CIS | 0 | 479 | 0.479 |  | 2.1 | CIPS | 0.479 | 6955.7554
2026-01-09 | A | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Close Interval Survey CIS | 0 | 1195 | 1.195 |  | 2.1 | CIPS | 1.195 | 17353.085
2026-01-09 | B | LIRA_GALERAS | ED LA BARCA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 287 | 0.287 |  | 2.6 | Localizacion | 0.287 | 647.8795
2026-01-09 | C | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 3500 |  | 8 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 23.864 | 37264
0
2026-01-10 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II | Close Interval Survey CIS | 0 | 1008 | 1.008 |  | 2.1 | CIPS | 1.02 | 14637.5813
2026-01-10 | A | LIRA_GALERAS | STERLING BURDS | Close Interval Survey CIS | 0 | 188 | 0.188 |  | 2.1 | CIPS | 0.188 | 2730.0251
0
2026-01-11 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL LA BOMBA | Close Interval Survey CIS | 0 | 88 | 0.088 |  | 2.1 | CIPS | 0.088 | 1277.8841
2026-01-11 | A | LIRA_GALERAS | NATGAS EL MARQUES | Close Interval Survey CIS | 0 | 1054 | 1.054 |  | 2.1 | CIPS | 1.054 | 15305.5661
0
2026-01-12 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Close Interval Survey CIS | 0 | 3600 | 3.6 |  | 2.1 | CIPS | 12.657 | 52277.076
2026-01-12 | C | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Resistividades pH BRS BPA | 3500 | 7500 |  | 8 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 23.864 | 37264
0
2026-01-13 | A | LIRA_GALERAS | ED LA BARCA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 287 | 0.287 |  | 2.3 | DCVG | 0.287 | 3890.4658
2026-01-13 | A | LIRA_GALERAS | SYNTEK ASPHALT | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.3 | DCVG | 0.012 | 162.6676
2026-01-13 | A | LIRA_GALERAS | WIINERS MARK | Close Interval Survey CIS | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.1 | CIPS | 0.012 | 174.2569
2026-01-13 | A | LIRA_GALERAS | WIINERS MARK | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.3 | DCVG | 0.012 | 162.6676
2026-01-13 | A | LIRA_GALERAS | WIINERS MARK | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.6 | Localizacion | 0.012 | 27.089
2026-01-13 | A | LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II | Close Interval Survey CIS | 1008 | 1020 | 0.012 |  | 2.1 | CIPS | 1.02 | 174.2569
2026-01-13 | A | PECO_AGROS | MICROSOFT | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 31 | 0.031 |  | 2.6 | Localizacion | 0.031 | 69.98
2026-01-13 | A | PECO_AGROS | MICROSOFT | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 31 | 0.031 |  | 2.3 | DCVG | 0.031 | 420.2245
2026-01-13 | A | PECO_AGROS | MICROSOFT | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 31 | 0.031 |  | 2.1 | CIPS | 0.031 | 450.1637
2026-01-13 | C | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Resistividades pH BRS BPA | 7500 | 11500 |  | 8 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 23.864 | 37264
0
2026-01-14 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Close Interval Survey CIS | 3600 | 8100 | 4.5 |  | 2.1 | CIPS | 12.657 | 65346.345
2026-01-14 | C | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Resistividades pH BRS BPA | 11500 | 14000 |  | 5 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 23.864 | 23290
0
2026-01-15 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Close Interval Survey CIS | 8100 | 10150 | 2.05 |  | 2.1 | CIPS | 12.657 | 29768.8905
2026-01-15 | C | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Resistividades pH BRS BPA | 11500 | 18000 |  | 8 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 23.864 | 37264
0
2026-01-16 | A | LIRA_GALERAS | ATONGO | Close Interval Survey CIS | 10150 | 12657 | 2.507 |  | 2.1 | CIPS | 12.657 | 36405.1749
2026-01-16 | A | LIRA_GALERAS | REFUERZO ATONGO | Close Interval Survey CIS | 0 | 2277 | 2.277 |  | 2.1 | CIPS | 2.277 | 33065.2506
2026-01-16 | C | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Resistividades pH BRS BPA | 18000 | 21000 |  | 6 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 23.864 | 27948
2026-01-16 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 31 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.031 | 4658
0
2026-01-17 | A | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Close Interval Survey CIS | 0 | 1855 | 1.855 |  | 2.1 | CIPS | 1.855 | 26937.2156
2026-01-17 | C | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Resistividades pH BRS BPA | 21000 | 24000 |  | 6 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 23.864 | 27948
0
2026-01-18 | A | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Close Interval Survey CIS | 6000 | 9640 | 3.64 |  | 2.1 | CIPS | 10.4442 | 52857.9324
0
2026-01-19 | A | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Close Interval Survey CIS | 1000 | 6000 | 5 |  | 2.1 | CIPS | 10.4442 | 72607.05
2026-01-19 | C | HUIMILPAN | BALVANERA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1872 |  | 5 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.872 | 23290
2026-01-19 | C | HUIMILPAN | CANDILES | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 9 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.009 | 4658
0
2026-01-20 | A | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Close Interval Survey CIS | 0 | 1000 | 1 |  | 2.1 | CIPS | 10.4442 | 14521.41
2026-01-20 | A | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Close Interval Survey CIS | 9640 | 10444 | 0.804 |  | 2.1 | CIPS | 10.4442 | 11675.2136
2026-01-20 | A | LIRA_GALERAS | ESTACION ATONGO | Close Interval Survey CIS | 0 | 37 | 0.037 |  | 2.1 | CIPS | 0.037 | 537.2922
2026-01-20 | A | LIRA_GALERAS | ESTACION ATONGO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 37 | 0.037 |  | 2.3 | DCVG | 0.037 | 501.5583
2026-01-20 | A | LIRA_GALERAS | ESTACION ATONGO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 37 | 0.037 |  | 2.6 | Localizacion | 0.037 | 83.5245
2026-01-20 | C | HUIMILPAN | TOM FROG | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 25 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.025 | 4658
2026-01-20 | C | HUIMILPAN | NATGAS CELAYA CUOTA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 2 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.002 | 4658
2026-01-20 | C | HUIMILPAN | ERM NATGAS CELAYA CUOTA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 2 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.002 | 4658
2026-01-20 | C | HUIMILPAN | KELLOG´S | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 372 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.372 | 9316
2026-01-20 | C | HUIMILPAN | TECNOLÓGICO | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1427 |  | 4 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.472 | 18632
0
2026-01-21 | C | HUIMILPAN | ED TECNOLÓGICO | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 7 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.007 | 4658
2026-01-21 | C | HUIMILPAN | EMBOTELLADORA VICTORIA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 10 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.01 | 4658
0
2026-01-22 | C | HUIMILPAN | ED CARRILLO PUERTO | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 5 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.005 | 4658
2026-01-22 | C | HUIMILPAN | NATGAS OBRERA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 440 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.44 | 9316
2026-01-22 | C | HUIMILPAN | AGROGEN | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1000 |  | 3 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 5.848 | 13974
0
2026-01-23 | C | HUIMILPAN | AGROGEN | Resistividades pH BRS BPA | 1000 | 5500 |  | 9 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 5.848 | 41922
0
2026-01-26 | C | HUIMILPAN | GERRESHEIMER | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 44 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.044 | 4658
2026-01-26 | C | HUIMILPAN | ED SATELITE | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 1324 |  | 4 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 1.324 | 18632
2026-01-26 | C | HUIMILPAN | KONTES | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-01-26 | C | HUIMILPAN | MICROPARQUE SANTIAGO | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 694 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.694 | 9316
0
2026-01-27 | C | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Resistividades pH BRS BPA | 1500 | 5788 |  | 10 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 5.788 | 46580
0
2026-01-28 | C | HUIMILPAN | MABE 5 FEBRERO | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-01-28 | C | HUIMILPAN | GERBER | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 7 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.007 | 4658
2026-01-28 | C | HUIMILPAN | ED TECNOLÓGICO MONTERREY | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 2 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.002 | 4658
2026-01-28 | C | HUIMILPAN | ED ALAMOS | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 2 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.002 | 4658
2026-01-28 | C | HUIMILPAN | BONAFON | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 18 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.018 | 4658
2026-01-28 | C | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Resistividades pH BRS BPA | 500 | 1500 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 5.788 | 9316
0
2026-01-29 | C | HUIMILPAN | CARDANES | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 36 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.036 | 4658
2026-01-29 | C | HUIMILPAN | MICHELLIN | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 6 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.006 | 4658
2026-01-29 | C | HUIMILPAN | TREMEC | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 6 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.006 | 4658
2026-01-29 | C | HUIMILPAN | FANDELLI | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 12 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.012 | 4658
2026-01-29 | C | HUIMILPAN | TURBOREACTORES (ITP) | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 13 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.013 | 4658
2026-01-29 | C | HUIMILPAN | INDORAMA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 257 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.257 | 4658
2026-01-29 | C | HUIMILPAN | NEW HOLLAND | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 880 |  | 3 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.85 | 13974
0
2026-02-04 | C | HUIMILPAN | AGROGEN | Resistividades pH BRS BPA | 5500 | 5848 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 5.848 | 4658
2026-02-04 | C | HUIMILPAN | ERM AGROGEN | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
0
2026-02-05 | C | HUIMILPAN | PORCELANITE | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 12 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.012 | 4658
2026-02-05 | C | HUIMILPAN | ITALGRES | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 12 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.012 | 4658
0
2026-02-09 | C | HUIMILPAN | AGROGEN | Resistividades pH BRS BPA | 1000 | 1000 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 5.848 | 4658
0
2026-02-10 | C | HUIMILPAN | PILGRIM´S | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.278 | 4658
2026-02-10 | C | HUIMILPAN | MABE COMPONENTES | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 310 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.31 | 9316
2026-02-10 | C | HUIMILPAN | MABE 5 FEBRERO | Resistividades pH BRS BPA | 200 | 200 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
0
2026-02-11 | C | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 500 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 5.788 | 9316
2026-02-11 | C | HUIMILPAN | VIDRIERA DE QUERÉTARO | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 45 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 0.045 | 4658
2026-02-11 | C | HUIMILPAN | ROCKTENN | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
0
2026-02-12 | C | BUENAVISTA | NATGAS CORREGIDORA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 2077 |  | 5 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 2.077 | 23290
0
2026-03-30 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 2000 | 2 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 4514.84
2026-03-31 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 2000 | 3600 | 1.6 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 3611.872
2026-04-01 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 3600 | 5000 | 1.4 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 3160.388
2026-04-02 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 5256 | 8000 | 2.744 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 6194.3605
2026-04-03 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 8000 | 9000 | 1 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 2257.42
2026-04-04 | A | BUENAVISTA | BACHOCO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 878 | 0.878 |  | 2.6 | Localizacion | 0.878 | 1982.0148
2026-04-07 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 11000 | 12000 | 1 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 2257.42
2026-04-08 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 9000 | 10000 | 1 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 2257.42
2026-04-08 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 12000 | 13000 | 1 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 2257.42
2026-04-09 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 13000 | 15750 | 2.75 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 6207.905
2026-04-10 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 15750 | 18750 | 3 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 6772.26
2026-04-11 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 10000 | 11000 | 1 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 2257.42
2026-04-11 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 18750 | 19000 | 0.25 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 564.355
2026-04-13 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 19000 | 20200 | 1.2 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 2708.904
2026-04-14 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 20200 | 22500 | 2.3 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 5192.066
2026-04-15 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 22500 | 24358 | 1.858 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 4194.2864
2026-04-16 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 5000 | 5256 | 0.256 |  | 2.6 | Localizacion | 24.358 | 577.8995
0
2026-04-23 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 15605 | 16617 | 1.012 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 13718.2976 |  | KM INICIO | KM FINAL | TOTAL KM | DESCRIPCIÓN
2026-04-24 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 16617 | 18406 | 1.789 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 24251.0221 |  | 2950 | 3463 | 513 | ZONA DE CULTIVO DE BROCOLI | SALTO del 2+950 al 3+463 ZONA DE CULTIVO DE BROCOLI
2026-04-25 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 22858 | 23234 | 0.376 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 5096.9169 |  | 4210 | 4322 | 112 | ZONA DE SEMBRADIO MILPA | SALTO del 4+210 al 4+322 ZONA DE SEMBRADIO MILPA
2026-04-27 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 18406 | 19571 | 1.165 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 15792.3089 |  | 7076 | 7087 | 11 | CRUCE DE CUERPO DE AGUA | SALTO del 7+076 al 7+087 CRUCE DE CUERPO DE AGUA
2026-04-27 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 18707 | 18675 | -0.032 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -433.7802 | SALTO del 18+675 al 18+707 ZONA DE TALLER MECANICO CEA (COMISIÓN DEL AGUA) | 8105 | 8113 | 8 | PROPIEDAD PRIVADA | SALTO del 8+105 al 8+113 PROPIEDAD PRIVADA
2026-04-27 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 18786 | 18716 | -0.07 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -948.8941 | SALTO del 18+716 al 18+786 OFICINAS CEA (COMISIÓN DEL AGUA) | 8522 | 8563 | 41 | PROPIEDAD PRIVADA | SALTO del 8+522 al 8+563 PROPIEDAD PRIVADA
2026-04-27 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 18942 | 18911 | -0.031 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -420.2245 | SALTO del 18+911 al 18+942 CANAL DE AGUAS NEGRAS | 8572 | 8654 | 82 | ZONA HABITACIONAL | SALTO del 8+572 al 8+654 ZONA HABITACIONAL
2026-04-27 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 19445 | 19422 | -0.023 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -311.7795 | SALTO del 19+422 al 19+445 ZONA HABITACIONAL | 9915 | 10176 | 261 | ZONA HABITACIONAL | SALTO del 9+915 al 10+176 ZONA HABITACIONAL
2026-04-28 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 19571 | 20703 | 1.132 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 15344.9732 |  | 11788 | 11813 | 25 | ZONA HABITACIONAL | SALTO del 11+788 al 11+813 ZONA HABITACIONAL
2026-04-30 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 20703 | 21184 | 0.481 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 6520.258 |  | 18675 | 18707 | 32 | ZONA DE TALLER MECANICO CEA (COMISIÓN DEL AGUA) | SALTO del 18+675 al 18+707 ZONA DE TALLER MECANICO CEA (COMISIÓN DEL AGUA)
2026-04-30 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 20716 | 20703 | -0.013 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -176.2232 | SALTO del 20+703 al 20+716 ZONA DE MATERIAL Y CASETA GEN (PROMOTORA AMBIENTAL) | 18716 | 18786 | 70 | OFICINAS CEA (COMISIÓN DEL AGUA) | SALTO del 18+716 al 18+786 OFICINAS CEA (COMISIÓN DEL AGUA)
2026-04-30 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 20780 | 20730 | -0.05 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -677.7815 | SALTO del 20+730 al 20+780 ZONA DE CONTENEDORES GEN (PROMOTORA AMBIENTAL) | 18911 | 18942 | 31 | CANAL DE AGUAS NEGRAS | SALTO del 18+911 al 18+942 CANAL DE AGUAS NEGRAS
2026-04-30 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 20835 | 20826 | -0.009 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -122.0007 | SALTO del 20+826 al 20+835 CANAL DE AGUA PLUVIAL | 19422 | 19445 | 23 | ZONA HABITACIONAL | SALTO del 19+422 al 19+445 ZONA HABITACIONAL
2026-04-30 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 21023 | 20984 | -0.039 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -528.6696 | SALTO del 20+984 al 21+023 CANAL DE AGUA PLUVIAL | 20703 | 20716 | 13 | ZONA DE MATERIAL Y CASETA GEN (PROMOTORA AMBIENTAL) | SALTO del 20+703 al 20+716 ZONA DE MATERIAL Y CASETA GEN (PROMOTORA AMBIENTAL)
2026-04-30 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 21184 | 21127 | -0.057 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -772.6709 | SALTO del 21+127 al 21+184 PROPIEDAD PRIVADA | 20730 | 20780 | 50 | ZONA DE CONTENEDORES GEN (PROMOTORA AMBIENTAL) | SALTO del 20+730 al 20+780 ZONA DE CONTENEDORES GEN (PROMOTORA AMBIENTAL)
2026-05-01 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 8040 | 9461 | 1.421 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 19262.5502 |  | 20826 | 20835 | 9 | CANAL DE AGUA PLUVIAL | SALTO del 20+826 al 20+835 CANAL DE AGUA PLUVIAL
2026-05-01 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 8113 | 8105 | -0.008 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -108.445 | SALTO del 8+105 al 8+113 PROPIEDAD PRIVADA | 20984 | 21023 | 39 | CANAL DE AGUA PLUVIAL | SALTO del 20+984 al 21+023 CANAL DE AGUA PLUVIAL
2026-05-01 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 8563 | 8522 | -0.041 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -555.7808 | SALTO del 8+522 al 8+563 PROPIEDAD PRIVADA | 21127 | 21184 | 57 | PROPIEDAD PRIVADA | SALTO del 21+127 al 21+184 PROPIEDAD PRIVADA
2026-05-01 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 8654 | 8572 | -0.082 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -1111.5617 | SALTO del 8+572 al 8+654 ZONA HABITACIONAL | 21253 | 21265 | 12 | CANAL DE AGUAS NEGRAS ENVALSADORA QUERETARO | SALTO del 21+253 al 21+265 CANAL DE AGUAS NEGRAS ENVALSADORA QUERETARO
[12 empty] | 0 |  | 21462 | 21466 | 4 | CANAL DE AGUAS NEGRAS VIDRIERA QUERETARO | SALTO del 21+462 al 21+466 CANAL DE AGUAS NEGRAS VIDRIERA QUERETARO
2026-05-04 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 5265 | 6908 | 1.643 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 22271.9001 |  | 24233 | 24240 | 7 | PRESA DE AGUAS NEGRAS (ITP) | SALTO del 24+233 al 24+240 PRESA DE AGUAS NEGRAS (ITP)
2026-05-05 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 6908 | 8040 | 1.132 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 15344.9732 |  |  | TOTAL | 1400
2026-05-05 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 7087 | 7076 | -0.011 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -149.1119 | SALTO del 7+076 al 7+087 CRUCE DE CUERPO DE AGUA
2026-05-06 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 3469 | 5265 | 1.796 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 24345.9115
2026-05-06 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 4322 | 4210 | -0.112 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -1518.2306 | SALTO del 4+210 al 4+322 ZONA DE SEMBRADIO MILPA
0
0
2026-05-07 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 1275 | 3469 | 2.194 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 29741.0522
2026-05-07 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 3463 | 2950 | -0.513 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -6954.0382 | SALTO del 2+950 al 3+463 ZONA DE CULTIVO DE BROCOLI
2026-05-08 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1275 | 1.275 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 17283.4282
2026-05-08 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 9461 | 10850 | 1.389 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 18828.7701
2026-05-08 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 10176 | 9915 | -0.261 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -3538.0194 | SALTO del 9+915 al 10+176 ZONA HABITACIONAL
2026-05-09 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 10850 | 11253 | 0.403 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 5462.9189
0
2026-05-11 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 11253 | 12483 | 1.23 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 16673.4249
2026-05-11 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 11813 | 11788 | -0.025 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -338.8908 | SALTO del 11+788 al 11+813 ZONA HABITACIONAL
2026-05-12 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 12483 | 13245 | 0.762 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 10329.3901
2026-05-13 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 13245 | 14596 | 1.351 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 18313.6561
2026-05-14 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 14596 | 15605 | 1.009 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 13677.6307
2026-05-15 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 0 | 2410 | 2.41 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 34996.5981
2026-05-16 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 2410 | 4336 | 1.926 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 27968.2357
0
2026-05-18 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 21184 | 22255 | 1.071 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 14518.0797
2026-05-18 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 21265 | 21253 | -0.012 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -162.6676 | SALTO del 21+253 al 21+265 CANAL DE AGUAS NEGRAS ENVALSADORA QUERETARO
2026-05-18 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 21466 | 21462 | -0.004 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -54.2225 | SALTO del 21+462 al 21+466 CANAL DE AGUAS NEGRAS VIDRIERA QUERETARO
2026-05-19 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 22255 | 22858 | 0.603 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 8174.0449
2026-05-19 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 23234 | 23905 | 0.671 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 9095.8277
2026-05-20 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 23905 | 24858 | 0.953 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | 12918.5154
2026-05-20 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 24240 | 24233 | -0.007 |  | 2.3 | DCVG | 24.358 | -94.8894 | SALTO del 24+233 al 24+240 PRESA DE AGUAS NEGRAS (ITP)
2026-05-21 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 4336 | 6908 | 2.572 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 37349.0665
2026-05-22 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 6908 | 9461 | 2.553 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 37073.1597
2026-05-23 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 9461 | 11253 | 1.792 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 26022.3667
0
2026-05-25 | A | HUIMILPAN | TOM FROG | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 26 | 0.026 |  | 2.6 | Localizacion | 0.026 | 58.6929 |  | 0 | 2410
2026-05-25 | A | HUIMILPAN | TOM FROG | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 26 | 0.026 |  | 2.3 | DCVG | 0.026 | 352.4464 |  | 2410 | 4336
2026-05-25 | A | BUENAVISTA | BACHOCO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 878 | 0.878 |  | 2.3 | DCVG | 0.878 | 11901.8431 |  | 4336 | 6908
2026-05-26 | A | HUIMILPAN | BALVANERA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1920 | 1.92 |  | 2.6 | Localizacion | 1.92 | 4334.2464 |  | 6908 | 9461
2026-05-27 | A | HUIMILPAN | CARDANES | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 99 | 0.099 |  | 2.3 | DCVG | 0.099 | 1342.0074
2026-05-28 | A | HUIMILPAN | FANDELLI | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 15 | 0.015 |  | 2.6 | Localizacion | 0.012 | 33.8613 |  | 9461 | 11253
2026-05-28 | A | HUIMILPAN | MABE COMPONENTES | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 314 | 0.314 |  | 2.6 | Localizacion | 0.314 | 708.8299 |  | 11253 | 13245
2026-05-29 | A | HUIMILPAN | TURBOREACTORES (ITP) | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.6 | Localizacion | 0.0125 | 29.3465 |  | 13245 | 15238
2026-05-29 | A | HUIMILPAN | ROCKTENN | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 18 | 0.018 |  | 2.6 | Localizacion | 0.01 | 40.6336 |  | 15238 | 15605
2026-05-29 | A | HUIMILPAN | ED BENITO JUAREZ | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.6 | Localizacion | 0.007 | 18.0594 |  | 15605 | 16617
2026-05-29 | A | HUIMILPAN | NEW HOLLAND | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 850 | 0.85 |  | 2.6 | Localizacion | 0.85 | 1918.807 |  | 16617 | 17605
2026-05-30 | A | HUIMILPAN | NATGAS OBRERA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 463 | 0.463 |  | 2.6 | Localizacion | 0.469 | 1045.1855 |  | 17605 | 17932
[12 empty] | 0 |  | 17932 | 18406
2026-06-01 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 11253 | 13245 | 1.992 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 28926.6487 |  | 18406 | 18873
2026-06-02 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 13245 | 15238 | 1.993 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 28941.1701 |  | 18873 | 19571
2026-06-03 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 15238 | 15605 | 0.367 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 5329.3575 |  | 19571 | 19731
2026-06-03 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 17605 | 17932 | 0.327 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 4748.5011 |  | 19731 | 20170
2026-06-04 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 17932 | 18406 | 0.474 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 6883.1483 |  | 20170 | 20312
2026-06-04 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 16617 | 17605 | 0.988 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 14347.1531 |  | 20312 | 21184
2026-06-05 | A | HUIMILPAN | ED SATELITE | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1324 | 1.324 |  | 2.6 | Localizacion | 1.324 | 2988.8241 |  | 21184 | 21466
2026-06-05 | A | HUIMILPAN | MICROPARQUE SANTIAGO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 703 | 0.703 |  | 2.6 | Localizacion | 0.703 | 1586.9663 |  | 21466 | 22255
2026-06-05 | A | HUIMILPAN | INDORAMA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 175 | 0.175 |  | 2.6 | Localizacion | 0.275 | 395.0485 |  | 22255 | 22858
2026-06-06 | A | HUIMILPAN | BALVANERA | Close Interval Survey CIS | 0 | 1880 | 1.88 |  | 2.1 | CIPS | 1.92 | 27300.2508 |  | 22858 | 24240
[12 empty] | 0 |  | 24240 | 24842
2026-06-08 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 22858 | 24240 | 1.382 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 20068.5886
2026-06-09 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 21466 | 22255 | 0.789 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 11457.3925
2026-06-09 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 24240 | 24842 | 0.602 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 8741.8888
2026-06-10 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 22255 | 22858 | 0.603 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 8756.4102
2026-06-10 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 21184 | 21466 | 0.282 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 4095.0376
2026-06-10 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 20170 | 20312 | 0.142 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 2062.0402
2026-06-11 | A | HUIMILPAN | TOM FROG | Close Interval Survey CIS | 0 | 25 | 0.025 |  | 2.1 | CIPS | 0.026 | 363.0353
2026-06-11 | A | BUENAVISTA | BACHOCO | Close Interval Survey CIS | 0 | 878 | 0.878 |  | 2.1 | CIPS | 0.878 | 12749.798
2026-06-12 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 20312 | 21184 | 0.872 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 12662.6695
0
2026-06-15 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 18406 | 18873 | 0.467 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 6781.4985
2026-06-16 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 18873 | 19571 | 0.698 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 10135.9442
2026-06-17 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 19731 | 20170 | 0.439 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 6374.899
2026-06-18 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 19571 | 19731 | 0.16 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 2323.4256
2026-06-18 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | Close Interval Survey CIS | 15605 | 16617 | 1.012 |  | 2.1 | CIPS | 24.358 | 14695.6669
2026-06-19 | A | HUIMILPAN | CANDILES | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.6 | Localizacion | 0.013 | 29.3465
2026-06-19 | A | HUIMILPAN | NATGAS CELAYA CUOTA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 120 | 0.12 |  | 2.6 | Localizacion | 0.1195 | 270.8904
2026-06-19 | A | HUIMILPAN | TECNOLÓGICO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 1436 | 1.436 |  | 2.6 | Localizacion | 1.436 | 3241.6551
2026-06-19 | A | HUIMILPAN | CANDILES | Close Interval Survey CIS | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.1 | CIPS | 0.013 | 188.7783
2026-06-19 | A | HUIMILPAN | NATGAS CELAYA CUOTA | Close Interval Survey CIS | 0 | 120 | 0.12 |  | 2.1 | CIPS | 0.1195 | 1742.5692
2026-06-20 | A | HUIMILPAN | EMBOTELLADORA VICTORIA | Close Interval Survey CIS | 0 | 14 | 0.014 |  | 2.1 | CIPS | 0.014 | 203.2997
2026-06-20 | A | HUIMILPAN | EMBOTELLADORA VICTORIA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 14 | 0.014 |  | 2.6 | Localizacion | 0.011 | 31.6039
0
2026-06-22 | A | HUIMILPAN | MABE COMPONENTES | Close Interval Survey CIS | 0 | 385 | 0.385 |  | 2.1 | CIPS | 0.314 | 5590.7428
2026-06-22 | A | HUIMILPAN | FANDELLI | Close Interval Survey CIS | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.1 | CIPS | 0.012 | 174.2569
2026-06-22 | A | HUIMILPAN | CARDANES | Close Interval Survey CIS | 0 | 99 | 0.099 |  | 2.1 | CIPS | 0.099 | 1437.6196
2026-06-23 | A | HUIMILPAN | NEW HOLLAND | Close Interval Survey CIS | 0 | 850 | 0.85 |  | 2.1 | CIPS | 0.85 | 12343.1985
2026-06-23 | A | HUIMILPAN | TURBOREACTORES (ITP) | Close Interval Survey CIS | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.1 | CIPS | 0.013 | 188.7783
2026-06-23 | A | HUIMILPAN | ED BENITO JUAREZ | Close Interval Survey CIS | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.1 | CIPS | 0.008 | 116.1713
2026-06-25 | A | HUIMILPAN | TECNOLÓGICO | Close Interval Survey CIS | 0 | 1436 | 1.436 |  | 2.1 | CIPS | 1.436 | 20852.7448
2026-06-25 | A | HUIMILPAN | PORCELANITE | Close Interval Survey CIS | 0 | 22 | 0.022 |  | 2.1 | CIPS | 0.022 | 319.471
2026-06-25 | A | HUIMILPAN | ITALGRES | Close Interval Survey CIS | 0 | 11 | 0.011 |  | 2.1 | CIPS | 0.011 | 159.7355
2026-06-25 | A | HUIMILPAN | PORCELANITE | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 22 | 0.022 |  | 2.6 | Localizacion | 0.014 | 49.6632
2026-06-25 | A | HUIMILPAN | ITALGRES | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 11 | 0.011 |  | 2.6 | Localizacion | 0.02 | 24.8316
2026-06-26 | A | HUIMILPAN | ED CARRILLO PUERTO | Close Interval Survey CIS | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.1 | CIPS | 0.006 | 87.1285
2026-06-26 | A | HUIMILPAN | ED CARRILLO PUERTO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.6 | Localizacion | 0.006 | 13.5445
2026-06-26 | A | HUIMILPAN | PILGRIM´S | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 278 | 0.278 |  | 2.6 | Localizacion | 0.278 | 627.5628
2026-06-26 | A | HUIMILPAN | KELLOG´S | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 373 | 0.373 |  | 2.6 | Localizacion | 0.373 | 842.0177
2026-06-27 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 500 | 0.5 |  | 2.6 | Localizacion | 5.788 | 1128.71
2026-06-27 | A | HUIMILPAN | CARDANES | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 99 | 0.099 |  | 2.6 | Localizacion | 0.093 | 223.4846
2026-06-27 | A | HUIMILPAN | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 243 | 0.243 |  | 2.6 | Localizacion | 0.243 | 548.5531 | PUEDE SER NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ
0
2026-06-29 | A | HUIMILPAN | MICROPARQUE SANTIAGO | Close Interval Survey CIS | 0 | 692 | 0.692 |  | 2.1 | CIPS | 0.703 | 10048.8157
2026-06-30 | A | HUIMILPAN | INDORAMA | Close Interval Survey CIS | 0 | 275 | 0.275 |  | 2.1 | CIPS | 0.275 | 3993.3878
2026-06-30 | A | HUIMILPAN | INDORAMA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 175 | 275 | 0.1 |  | 2.6 | Localizacion | 0.275 | 225.742
2026-07-01 | A | HUIMILPAN | NATGAS OBRERA | Close Interval Survey CIS | 0 | 469 | 0.469 |  | 2.1 | CIPS | 0.463 | 6810.5413
2026-07-01 | A | HUIMILPAN | KELLOG´S | Close Interval Survey CIS | 0 | 373 | 0.373 |  | 2.1 | CIPS | 0.373 | 5416.4859
2026-07-01 | A | HUIMILPAN | ROCKTENN | Close Interval Survey CIS | 0 | 18 | 0.018 |  | 2.1 | CIPS | 0.018 | 261.3854
2026-07-02 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 500 | 1800 | 1.3 |  | 2.6 | Localizacion | 5.788 | 2934.646
2026-07-02 | A | HUIMILPAN | BONAFON | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 40 | 0.04 |  | 2.6 | Localizacion | 0.04 | 90.2968
2026-07-03 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 1800 | 4500 | 2.7 |  | 2.6 | Localizacion | 5.788 | 6095.034
2026-07-03 | A | HUIMILPAN | ED TECNOLÓGICO MONTERREY | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 3 | 0.003 |  | 2.6 | Localizacion | 0.002 | 6.7723
2026-07-04 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 4500 | 5970 | 1.47 |  | 2.6 | Localizacion | 5.788 | 3318.4074
0
0
2026-07-06 | A | HUIMILPAN | AGROGEN | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 5872 | 5.872 |  | 2.6 | Localizacion | 5.872 | 13255.5702
2026-07-07 | A | HUIMILPAN | ED SATELITE | Close Interval Survey CIS | 0 | 1324 | 1.324 |  | 2.1 | CIPS | 1.324 | 19226.3468
2026-07-08 | A | HUIMILPAN | ED TECNOLÓGICO MONTERREY | Close Interval Survey CIS | 0 | 3 | 0.003 |  | 2.1 | CIPS | 0.003 | 43.5642
2026-07-08 | A | HUIMILPAN | BONAFON | Close Interval Survey CIS | 0 | 40 | 0.04 |  | 2.1 | CIPS | 0.04 | 580.8564
2026-07-09 | A | HUIMILPAN | PILGRIM´S | Close Interval Survey CIS | 0 | 278 | 0.278 |  | 2.1 | CIPS | 0.278 | 4036.952 | faltan 209m
2026-07-09 | A | HUIMILPAN | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | Close Interval Survey CIS | 0 | 243 | 0.243 |  | 2.1 | CIPS | 0.243 | 3528.7026 | PUEDE SER NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ
2026-07-09 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Close Interval Survey CIS | 2200 | 3400 | 1.2 |  | 2.1 | CIPS | 5.97 | 17425.692
2026-07-10 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Close Interval Survey CIS | 3400 | 5750 | 2.35 |  | 2.1 | CIPS | 5.97 | 34125.3135 |  | ED CASETA GENERAL ALAMOS
2026-07-11 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Close Interval Survey CIS | 5750 | 5970 | 0.22 |  | 2.1 | CIPS | 5.97 | 3194.7102 |  | 0 | 500
2026-07-11 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Close Interval Survey CIS | 0 | 500 | 0.5 |  | 2.1 | CIPS | 5.97 | 7260.705 |  | 500 | 2200
2026-07-12 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Close Interval Survey CIS | 500 | 2200 | 1.7 |  | 2.1 | CIPS | 5.97 | 24686.397 |  | 2200 | 3400
[12 empty] | 0 |  | 3400 | 5750
2026-07-13 | A | HUIMILPAN | AGROGEN | Close Interval Survey CIS | 0 | 500 | 0.5 |  | 2.1 | CIPS | 5.872 | 7260.705
2026-07-14 | A | HUIMILPAN | AGROGEN | Close Interval Survey CIS | 500 | 1600 | 1.1 |  | 2.1 | CIPS | 5.872 | 15973.551
2026-07-15 | A | HUIMILPAN | AGROGEN | Close Interval Survey CIS | 1600 | 2300 | 0.7 |  | 2.1 | CIPS | 5.872 | 10164.987
2026-07-16 | A | HUIMILPAN | VIDRIERA DE QUERÉTARO | Close Interval Survey CIS | 0 | 45 | 0.045 |  | 2.1 | CIPS | 0.045 | 653.4634
2026-07-16 | A | HUIMILPAN | REXAM | Close Interval Survey CIS | 0 | 41 | 0.041 |  | 2.1 | CIPS | 0.041 | 595.3778
2026-07-16 | A | HUIMILPAN | GERRESHEIMER | Close Interval Survey CIS | 0 | 47 | 0.047 |  | 2.1 | CIPS | 0.062 | 682.5063
2026-07-16 | A | HUIMILPAN | VIDRIERA DE QUERÉTARO | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 45 | 0.045 |  | 2.6 | Localizacion | 0.045 | 101.5839
2026-07-16 | A | HUIMILPAN | REXAM | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 41 | 0.041 |  | 2.6 | Localizacion | 0.041 | 92.5542
2026-07-16 | A | HUIMILPAN | GERRESHEIMER | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 47 | 0.047 |  | 2.6 | Localizacion | 0.062 | 106.0987
2026-07-17 | A | HUIMILPAN | NESTLE | Close Interval Survey CIS | 0 | 52 | 0.052 |  | 2.1 | CIPS | 0.052 | 755.1133
2026-07-17 | A | HUIMILPAN | GERBER | Close Interval Survey CIS | 0 | 21 | 0.021 |  | 2.1 | CIPS | 0.021 | 304.9496
2026-07-17 | A | HUIMILPAN | GERBER | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 21 | 0.021 |  | 2.6 | Localizacion | 0.021 | 47.4058
2026-07-17 | A | HUIMILPAN | NESTLE | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 52 | 0.052 |  | 2.6 | Localizacion | 0.052 | 117.3858
2026-07-17 | A | BUENAVISTA | NATGAS ARCÁNGEL | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 160 | 0.16 |  | 2.6 | Localizacion | 0.16 | 361.1872
2026-07-17 | A | BUENAVISTA | NATGAS ARCÁNGEL | Close Interval Survey CIS | 0 | 160 | 0.16 |  | 2.1 | CIPS | 0.16 | 2323.4256
2026-07-17 | A | BUENAVISTA | VIÑEDOS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.6 | Localizacion | 0.007 | 15.8019
2026-07-17 | A | BUENAVISTA | VIÑEDOS | Close Interval Survey CIS | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.1 | CIPS | 0.007 | 101.6499
2026-07-18 | A | HUIMILPAN | AGROGEN | Close Interval Survey CIS | 3300 | 3400 | 0.1 |  | 2.1 | CIPS | 5.872 | 1452.141
0
2026-07-20 | A | BUENAVISTA | NATGAS CORREGIDORA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 2077 | 2.077 |  | 2.6 | Localizacion | 2.077 | 4688.6613
2026-07-22 | A | HUIMILPAN | KELLOG´S | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 373 | 0.373 |  | 2.3 | DCVG | 0.373 | 5056.25
2026-07-22 | A | HUIMILPAN | NATGAS CELAYA CUOTA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 120 | 0.12 |  | 2.3 | DCVG | 0.12 | 1626.6756
2026-07-22 | A | HUIMILPAN | CANDILES | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.3 | DCVG | 0.013 | 176.2232
2026-07-23 | A | HUIMILPAN | PORCELANITE | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 22 | 0.022 |  | 2.3 | DCVG | 0.022 | 298.2239
2026-07-23 | A | HUIMILPAN | ITALGRES | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 11 | 0.011 |  | 2.3 | DCVG | 0.011 | 149.1119
2026-07-23 | A | HUIMILPAN | ED CARRILLO PUERTO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.3 | DCVG | 0.006 | 81.3338
2026-07-23 | A | HUIMILPAN | ROCKTENN | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 18 | 0.018 |  | 2.3 | DCVG | 0.018 | 244.0013
2026-07-23 | A | HUIMILPAN | EMBOTELLADORA VICTORIA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 14 | 0.014 |  | 2.3 | DCVG | 0.014 | 189.7788
2026-07-23 | A | HUIMILPAN | ED BENITO JUAREZ | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.3 | DCVG | 0.008 | 108.445
2026-07-23 | A | HUIMILPAN | FANDELLI | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 12 | 0.012 |  | 2.3 | DCVG | 0.012 | 162.6676
2026-07-24 | A | HUIMILPAN | MABE COMPONENTES | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 314 | 0.314 |  | 2.3 | DCVG | 0.314 | 4256.4678
2026-07-24 | A | HUIMILPAN | TURBOREACTORES (ITP) | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.3 | DCVG | 0.013 | 176.2232
2026-07-24 | A | HUIMILPAN | NATGAS OBRERA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 463 | 0.463 |  | 2.3 | DCVG | 0.463 | 6276.2567
2026-07-24 | A | HUIMILPAN | NEW HOLLAND | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 875 | 0.875 |  | 2.3 | DCVG | 0.85 | 11861.1762
2026-07-25 | A | BUENAVISTA | NATGAS CORREGIDORA | Close Interval Survey CIS | 0 | 2077 | 2.077 |  | 2.1 | CIPS | 2.077 | 30160.9686
0
2026-07-27 | A | HUIMILPAN | INDORAMA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 275 | 0.275 |  | 2.3 | DCVG | 0.275 | 3727.7983
2026-07-27 | A | HUIMILPAN | MICROPARQUE SANTIAGO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 703 | 0.703 |  | 2.3 | DCVG | 0.703 | 9529.6079
2026-07-27 | A | HUIMILPAN | ED SATELITE | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1324 | 1.324 |  | 2.3 | DCVG | 1.324 | 17947.6541
2026-07-28 | A | HUIMILPAN | TECNOLÓGICO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1436 | 1.436 |  | 2.3 | DCVG | 1.436 | 19465.8847
2026-07-29 | A | HUIMILPAN | VIDRIERA DE QUERÉTARO | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 45 | 0.045 |  | 2.3 | DCVG | 0.045 | 610.0033
2026-07-29 | A | HUIMILPAN | REXAM | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 41 | 0.041 |  | 2.3 | DCVG | 0.041 | 555.7808
2026-07-29 | A | HUIMILPAN | ED TECNOLÓGICO MONTERREY | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 3 | 0.003 |  | 2.3 | DCVG | 0.003 | 40.6669
2026-07-29 | A | HUIMILPAN | BONAFON | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 40 | 0.04 |  | 2.3 | DCVG | 0.04 | 542.2252
2026-07-29 | A | HUIMILPAN | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 243 | 0.243 |  | 2.3 | DCVG | 0.243 | 3294.0181
2026-07-29 | A | HUIMILPAN | PILGRIM´S | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 278 | 0.278 |  | 2.3 | DCVG | 0.278 | 3768.4651
2026-07-30 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 2280 | 4000 | 1.72 |  | 2.3 | DCVG | 5.97 | 23315.6836
2026-07-31 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 4000 | 6168 | 2.168 |  | 2.3 | DCVG | 5.97 | 29388.6058 | rev km final
2026-08-01 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 1200 | 2280 | 1.08 |  | 2.3 | DCVG | 5.97 | 14640.0804
0
2026-08-03 | A | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1200 | 1.2 |  | 2.3 | DCVG | 5.97 | 16266.756
2026-08-04 | A | HUIMILPAN | NESTLE | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 52 | 0.052 |  | 2.3 | DCVG | 0.052 | 704.8928
2026-08-04 | A | BUENAVISTA | VIÑEDOS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.3 | DCVG | 0.007 | 94.8894
2026-08-04 | A | BUENAVISTA | NATGAS ARCÁNGEL | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 160 | 0.16 |  | 2.3 | DCVG | 0.16 | 2168.9008 |  | AGROGEN cis
2026-08-05 | A | HUIMILPAN | GERBER | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 21 | 0.021 |  | 2.3 | DCVG | 0.021 | 284.6682 |  | 0 | 500
2026-08-05 | A | HUIMILPAN | GERRESHEIMER | Close Interval Survey CIS | 47 | 62 | 0.015 |  | 2.1 | CIPS | 0.062 | 217.8211 |  | 500 | 1600
2026-08-05 | A | HUIMILPAN | GERRESHEIMER | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 47 | 62 | 0.015 |  | 2.6 | Localizacion | 0.062 | 33.8613 |  | 1600 | 2300
2026-08-06 | A | HUIMILPAN | AGROGEN | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 3300 | 3.3 |  | 2.3 | DCVG | 5.872 | 44733.579 |  |  |  | 1000
2026-08-07 | A | BUENAVISTA | NATGAS CORREGIDORA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 2077 | 2.077 |  | 2.3 | DCVG | 2.077 | 28155.0435 |  | 3300 | 3400
2026-08-07 | A | HUIMILPAN | BALVANERA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 1920 | 1.92 |  | 2.3 | DCVG | 1.92 | 26026.8096 |  | 3400 | 5872
2026-08-09 | A | HUIMILPAN | AGROGEN | Close Interval Survey CIS | 3400 | 5872 | 2.472 |  | 2.1 | CIPS | 5.872 | 35896.9255
0
2026-08-13 | A | HUIMILPAN | AGROGEN | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 3300 | 5872 | 2.572 |  | 2.3 | DCVG | 5.872 | 34865.0804
2026-08-14 | A | HUIMILPAN | TREMEC | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.6 | Localizacion | 0.006 | 13.5445
2026-08-14 | A | HUIMILPAN | TREMEC | Close Interval Survey CIS | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.1 | CIPS | 0.006 | 87.1285
2026-08-15 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 845 | 0.845 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 1907.5199
2026-08-14 | A | HUIMILPAN | TREMEC | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 6 | 0.006 |  | 2.3 | DCVG | 0.006 | 81.3338
2026-08-16 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 845 | 1920 | 1.075 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 2426.7265
0
2026-08-17 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 1920 | 4300 | 2.38 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 5372.6596
2026-08-18 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 0 | 2981 | 2.981 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 43288.3232
2026-08-19 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 4300 | 5320 | 1.02 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 2302.5684
2026-08-19 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 5930 | 7540 | 1.61 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 3634.4462
2026-08-20 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 2981 | 4939 | 1.958 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 28432.9208
2026-08-21 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 4939 | 7540 | 2.601 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 37770.1874
2026-08-21 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 5320 | 5930 | 0.61 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 1377.0262
2026-08-22 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 7540 | 8040 | 0.5 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 1128.71
2026-08-22 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 8720 | 9070 | 0.35 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 790.097
0
2026-08-24 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 8040 | 8720 | 0.68 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 1535.0456
2026-08-24 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 9070 | 10000 | 0.93 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 2099.4006
2026-08-28 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 10800 | 12149 | 1.349 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 3045.2596
0
2026-08-31 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 10000 | 10800 | 0.8 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 1805.936
2026-09-01 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 12149 | 16914 | 4.765 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 10756.6063
2026-09-02 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 7540 | 9340 | 1.8 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 26138.538
2026-09-03 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 9340 | 10693 | 1.353 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 19647.4677
0
2026-09-07 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 10693 | 11425 | 0.732 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 10629.6721
2026-09-08 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 12133 | 14014 | 1.881 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 27314.7722
2026-09-09 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 14014 | 14439 | 0.425 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 6171.5993
2026-09-09 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 11425 | 12133 | 0.708 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 10281.1583
2026-09-10 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 16914 | 18260 | 1.346 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 3038.4873
2026-09-11 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 15132 | 15700 | 0.568 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 8248.1609
2026-09-11 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 15700 | 16914 | 1.214 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 17628.9917
2026-09-12 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 16914 | 18260 | 1.346 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 19545.8179
0
2026-09-14 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 14439 | 15132 | 0.693 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 10063.3371
2026-09-15 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 18260 | 22600 | 4.34 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 9797.2028
2026-09-16 | C | BUENAVISTA | BACHOCO | Resistividades pH BRS BPA |  |  |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 9316
2026-09-16 | C | BUENAVISTA | VIÑEDOS | Resistividades pH BRS BPA |  |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-16 | C | BUENAVISTA | NATGAS ARCÁNGEL | Resistividades pH BRS BPA |  |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-19 | C | BUENAVISTA | BACHOCO | Resistividades pH BRS BPA |  |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
0
2026-09-21 | C | PIE_DE_GALLO | ERM WELCOAT | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 623 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 9316
2026-09-21 | C | PIE_DE_GALLO | NATGAS LA SOLANA | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-22 | C | PIE_DE_GALLO | ED JURIQUILLA | Resistividades pH BRS BPA | 0 | 608 |  | 2 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 9316
2026-09-22 | C | PIE_DE_GALLO | HOME 2 SUITES | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-23 | C | PIE_DE_GALLO | INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-23 | C | PIE_DE_GALLO | ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-24 | C | PIE_DE_GALLO | MABE JURICA | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-24 | C | PIE_DE_GALLO | ED TEXAS | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-25 | C | PIE_DE_GALLO | ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-25 | C | PIE_DE_GALLO | ED ANTEA | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-25 | C | PIE_DE_GALLO | ED STAY BRIDGE | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-25 | C | PIE_DE_GALLO | ED JURICA | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
2026-09-26 | C | HUIMILPAN | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | Resistividades pH BRS BPA | 0 |  |  | 1 | 2.5 | Resistividades pH BSR BPA |  | 4658
0
2026-09-28 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 22600 | 25600 | 3 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 6772.26
2026-09-29 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 25600 | 30250 | 4.65 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 10497.003
2026-09-30 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 30250 | 32219 | 1.969 |  | 2.6 | Localizacion | 47.5965 | 4444.86
2026-10-01 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 18260 | 19823 | 1.563 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 22696.9638
2026-10-02 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 19823 | 22225 | 2.402 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 34880.4268
0
2026-10-05 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 22225 | 23139 | 0.914 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 13272.5687
2026-10-06 | A | PIE_DE_GALLO | ERM WELCOAT | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 624 | 0.624 |  | 2.6 | Localizacion | 0.6239 | 1408.6301
2026-10-06 | A | PIE_DE_GALLO | ED JURIQUILLA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 608 | 0.608 |  | 2.6 | Localizacion | 0.608 | 1372.5114
2026-10-06 | A | PIE_DE_GALLO | ED JURICA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 3 | 0.003 |  | 2.6 | Localizacion | 0.003 | 6.7723
2026-10-06 | A | PIE_DE_GALLO | ED STAY BRIDGE | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.6 | Localizacion | 0.007 | 15.8019
2026-10-06 | A | PIE_DE_GALLO | ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 16 | 0.016 |  | 2.6 | Localizacion | 0.0155 | 36.1187
2026-10-06 | A | PIE_DE_GALLO | ED ANTEA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 17 | 0.017 |  | 2.6 | Localizacion | 0.017 | 38.3761
2026-10-07 | A | PIE_DE_GALLO | NATGAS LA SOLANA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 170 | 0.17 |  | 2.6 | Localizacion | 0.17 | 383.7614
2026-10-07 | A | PIE_DE_GALLO | ED TEXAS | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 8.5 | 0.0085 |  | 2.6 | Localizacion | 0.0085 | 19.1881
2026-10-07 | A | PIE_DE_GALLO | ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.6 | Localizacion | 0.013 | 29.3465
2026-10-07 | A | PIE_DE_GALLO | HOME 2 SUITES | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 53 | 0.053 |  | 2.6 | Localizacion | 0.053 | 119.6433
2026-10-07 | A | PIE_DE_GALLO | INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.6 | Localizacion | 0.008 | 18.0594
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | ERM WELCOAT | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 624 | 0.624 |  | 2.3 | DCVG | 0.6239 | 8458.7131
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | ED JURIQUILLA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 608 | 0.608 |  | 2.3 | DCVG | 0.608 | 8241.823
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | ED JURICA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 3 | 0.003 |  | 2.3 | DCVG | 0.003 | 40.6669
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | ED STAY BRIDGE | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.3 | DCVG | 0.007 | 94.8894
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 16 | 0.016 |  | 2.3 | DCVG | 0.0155 | 216.8901
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | ED ANTEA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 17 | 0.017 |  | 2.3 | DCVG | 0.017 | 230.4457
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | NATGAS LA SOLANA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 170 | 0.17 |  | 2.3 | DCVG | 0.17 | 2304.4571
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | ED TEXAS | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 8.5 | 0.0085 |  | 2.3 | DCVG | 0.0085 | 115.2229
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.3 | DCVG | 0.013 | 176.2232
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | HOME 2 SUITES | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 53 | 0.053 |  | 2.3 | DCVG | 0.053 | 718.4484
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.3 | DCVG | 0.008 | 108.445
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | MABE JURICA | Direct Current Voltage Gradient DCVG | 0 | 97 | 0.097 |  | 2.3 | DCVG | 0.097 | 1314.8961
2026-10-08 | A | PIE_DE_GALLO | MABE JURICA | Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. | 0 | 97 | 0.097 |  | 2.6 | Localizacion | 0.097 | 218.9697
2026-10-09 | A | PIE_DE_GALLO | ERM WELCOAT | Close Interval Survey CIS | 0 | 624 | 0.624 |  | 2.1 | CIPS | 0.6239 | 9061.3598
2026-10-09 | A | PIE_DE_GALLO | ED JURICA | Close Interval Survey CIS | 0 | 3 | 0.003 |  | 2.1 | CIPS | 0.003 | 43.5642
2026-10-09 | A | PIE_DE_GALLO | ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | Close Interval Survey CIS | 0 | 16 | 0.016 |  | 2.1 | CIPS | 0.0155 | 232.3426
2026-10-09 | A | PIE_DE_GALLO | ED ANTEA | Close Interval Survey CIS | 0 | 17 | 0.017 |  | 2.1 | CIPS | 0.017 | 246.864
2026-10-09 | A | PIE_DE_GALLO | ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | Close Interval Survey CIS | 0 | 13 | 0.013 |  | 2.1 | CIPS | 0.013 | 188.7783
2026-10-09 | A | PIE_DE_GALLO | HOME 2 SUITES | Close Interval Survey CIS | 0 | 53 | 0.053 |  | 2.1 | CIPS | 0.053 | 769.6347
2026-10-09 | A | PIE_DE_GALLO | INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | Close Interval Survey CIS | 0 | 8 | 0.008 |  | 2.1 | CIPS | 0.008 | 116.1713
2026-10-13 | A | PIE_DE_GALLO | MABE JURICA | Close Interval Survey CIS | 0 | 97 | 0.097 |  | 2.1 | CIPS | 0.097 | 1408.5768
2026-10-13 | A | PIE_DE_GALLO | ED JURIQUILLA | Close Interval Survey CIS | 0 | 608 | 0.608 |  | 2.1 | CIPS | 0.608 | 8829.0173
2026-10-13 | A | PIE_DE_GALLO | NATGAS LA SOLANA | Close Interval Survey CIS | 0 | 170 | 0.17 |  | 2.1 | CIPS | 0.17 | 2468.6397
2026-10-13 | A | PIE_DE_GALLO | ED TEXAS | Close Interval Survey CIS | 0 | 8.5 | 0.0085 |  | 2.1 | CIPS | 0.0085 | 123.432
0
2026-10-14 | A | PIE_DE_GALLO | ED STAY BRIDGE | Close Interval Survey CIS | 0 | 7 | 0.007 |  | 2.1 | CIPS | 0.007 | 101.6499
2026-10-14 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 23139 | 23379 | 0.24 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 3485.1384
2026-10-14 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 24265 | 25250 | 0.985 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 14303.5889
2026-10-15 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 25250 | 27936 | 2.686 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 39004.5073
2026-10-16 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 27936 | 30728 | 2.792 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 40543.7767
2026-10-17 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 23379 | 24265 | 0.886 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 12865.9693
2026-10-17 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 30728 | 31253 | 0.525 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 7623.7402
0
2026-10-24 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Close Interval Survey CIS | 32219 | 33719 | 1.5 |  | 2.1 | CIPS | 47.5965 | 21782.115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2026-09-15 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Recopilación de datos en la excavación | 3901 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-09-15 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección Visual | 3901 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-09-15 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 3901 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-09-15 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Caracterizacion de tuberia | 3901 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-09-15 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección de ultrasonido de haz recto | 3901 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-09-15 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 3901 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-09-15 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 3901 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-08-25 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Recopilación de datos en la excavación | 12165.28 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99 | Incorrecto
2026-08-25 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección Visual | 12165.28 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59 | Incorrecto
2026-08-25 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 12165.28 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59 | Incorrecto
2026-08-25 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Caracterizacion de tuberia | 12165.28 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59 | Incorrecto
2026-08-25 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección de ultrasonido de haz recto | 12165.28 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59 | Incorrecto
2026-08-25 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 12165.28 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656 | Incorrecto
2026-08-25 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 12165.28 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676 | Incorrecto
0
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Recopilación de datos en la excavación | 12168 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99 | Correcto
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección Visual | 12168 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59 | Correcto
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 12168 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59 | Correcto
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Caracterizacion de tuberia | 12168 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59 | Correcto
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección de ultrasonido de haz recto | 12168 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59 | Correcto
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 12168 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656 | Correcto
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 12168 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676 | Correcto
0
2026-08-27 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Recopilación de datos en la excavación | 15734.73 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-08-27 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección Visual | 15734.73 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-08-27 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 15734.73 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-08-27 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Caracterizacion de tuberia | 15734.73 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-08-27 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección de ultrasonido de haz recto | 15734.73 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-08-27 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 15734.73 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-08-27 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 15734.73 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-10-01 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Recopilación de datos en la excavación | 22765 | 1/2 reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-10-01 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección Visual | 22765 | 1/2 reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-10-01 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 22765 | 1/2 reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-10-01 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Caracterizacion de tuberia | 22765 | 1/2 reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-10-01 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección de ultrasonido de haz recto | 22765 | 1/2 reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-10-01 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 22765 | 1/2 reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-10-01 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 22765 | 1/2 reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-10-20 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Recopilación de datos en la excavación | 28512 |  |  |  | 3.2 | DATA EXC |  | 0
2026-10-20 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección Visual | 28512 |  |  |  | 3.3.1 | VT |  | 0
2026-10-20 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 28512 |  |  |  | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 0
2026-10-20 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Caracterizacion de tuberia | 28512 |  |  |  | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 0
2026-10-20 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección de ultrasonido de haz recto | 28512 |  |  |  | 3.3.5 | UT RECTO |  | 0
2026-10-20 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 28512 |  |  |  | 3.3.8 | PH EXC |  | 0
2026-10-20 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 28512 |  |  |  | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 0
0
2026-10-13 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Recopilación de datos en la excavación | 28591 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-10-13 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección Visual | 28591 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-10-13 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 28591 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-10-13 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Caracterizacion de tuberia | 28591 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-10-13 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Inspección de ultrasonido de haz recto | 28591 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-10-13 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 28591 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-10-13 | C | LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 28591 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-10-12 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Recopilación de datos en la excavación | 5713.29 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-10-12 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Inspección Visual | 5713.29 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-10-12 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 5713.29 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-10-12 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Caracterizacion de tuberia | 5713.29 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-10-12 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Inspección de ultrasonido de haz recto | 5713.29 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-10-12 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 5713.29 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-10-12 | C | LIRA_GALERAS | ATONGO | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 5713.29 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-09-29 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Recopilación de datos en la excavación | 9632 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-09-29 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Inspección Visual | 9632 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-09-29 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 9632 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-09-29 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Caracterizacion de tuberia | 9632 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-09-29 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Inspección de ultrasonido de haz recto | 9632 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-09-29 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 9632 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-09-29 | C | LIRA_GALERAS | GUARDIAN | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 9632 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-09-09 | C | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Recopilación de datos en la excavación | 7 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-09-09 | C | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Inspección Visual | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-09-09 | C | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-09-09 | C | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Caracterizacion de tuberia | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-09-09 | C | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Inspección de ultrasonido de haz recto | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-09-09 | C | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Inspeccion con liquidos penetrantes | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.7 | LP |  | 2090.59
2026-09-09 | C | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-09-09 | C | LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-10-02 | C | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Recopilación de datos en la excavación | 271 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-10-02 | C | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Inspección Visual | 271 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-10-02 | C | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 271 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-10-02 | C | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Caracterizacion de tuberia | 271 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-10-02 | C | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Inspección de ultrasonido de haz recto | 271 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-10-02 | C | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 271 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-10-02 | C | LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 271 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Recopilación de datos en la excavación | 517 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Inspección Visual | 517 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 517 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Caracterizacion de tuberia | 517 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Inspección de ultrasonido de haz recto | 517 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 517 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-09-17 | C | LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 517 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Recopilación de datos en la excavación | 1182 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Inspección Visual | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Caracterizacion de tuberia | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Evaluacion de soldadura con haz angular | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.4 | UTPA |  | 2220.59
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Inspección de ultrasonido de haz recto | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Inspección con particulas magneticas | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.6 | MT |  | 2090.59
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Inspeccion con liquidos penetrantes | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.7 | LP |  | 2090.59
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-09-04 | C | PECO_AGROS | ED ARKANSAS | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 1182 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Recopilación de datos en la excavación | 7 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Inspección Visual | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Caracterizacion de tuberia | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Inspección de ultrasonido de haz recto | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 7 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Recopilación de datos en la excavación | 28 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Inspección Visual | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Caracterizacion de tuberia | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Evaluacion de soldadura con haz angular | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.4 | UTPA |  | 2220.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Inspección de ultrasonido de haz recto | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Inspección con particulas magneticas | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.6 | MT |  | 2090.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Inspeccion con liquidos penetrantes | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.7 | LP |  | 2090.59
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.8 | PH EXC |  | 656
2026-09-07 | C | PECO_AGROS | MICROSOFT | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 28 | reportado |  | 1 | 3.3.9 | BACTERIAS EXC |  | 4676
0
0
0
0
2026-10-02 | C | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Inspección Visual | 3564 |  |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-10-02 | C | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 3564 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-10-02 | C | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Caracterizacion de tuberia | 3564 |  |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-10-02 | C | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | Inspección de ultrasonido de haz recto | 3564 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
0
2026-10-22 | C | SAN JUAN DEL RIO | CITY GATE SJR-OMYA | Recopilación de datos en la excavación | 4+480 | reportado |  | 1 | 3.2 | DATA EXC |  | 7585.99
2026-10-22 | C | SAN JUAN DEL RIO | CITY GATE SJR-OMYA | Inspección Visual | 4+480 | reportado |  | 1 | 3.3.1 | VT |  | 1765.59
2026-10-22 | C | SAN JUAN DEL RIO | CITY GATE SJR-OMYA | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 4+480 | reportado |  | 1 | 3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES |  | 1934.59
2026-10-22 | C | SAN JUAN DEL RIO | CITY GATE SJR-OMYA | Caracterizacion de tuberia | 4+480 | reportado |  | 1 | 3.3.3 | CARACTERIZACION |  | 1960.59
2026-10-22 | C | SAN JUAN DEL RIO | CITY GATE SJR-OMYA | Inspección de ultrasonido de haz recto | 4+480 | reportado |  | 1 | 3.3.5 | UT RECTO |  | 2220.59
2026-10-22 | C | SAN JUAN DEL RIO | CITY GATE SJR-OMYA | Inspección con particulas magneticas | 4+480 | reportado |  | 1 | 3.3.6 | MT |  | 2090.59
2026-10-22 | C | SAN JUAN DEL RIO | CITY GATE SJR-OMYA | Inspeccion con liquidos penetrantes | 4+480 | reportado |  | 1 | 3.3.7 | LP |  | 2090.59
0
0
[12 empty] | 0 |  | 682944.57 | 3
2026-08-25 | A | BUENAVISTA | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | POTENCIALES EN POSTES AGOSTO 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | 0 | 47584 | 8.1011 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 110954.58 | 58 | #REF!
2026-08-25 | B | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | POTENCIALES EN POSTES AGOSTO 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | 0 | 16250 | 2.3745 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 32521.17 | 17
2026-08-26 | A | PIE_DE_GALLO | CERRO DEL TAMBOR-PIE DE GALLO | POTENCIALES EN POSTES AGOSTO 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | 0 | 16000 | 1.6761 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 22956.12 | 12
2026-08-26 | B | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | POTENCIALES EN POSTES AGOSTO 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | 16250 | 27250 | 3.4918 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 47825.25 | 25
2026-08-26 | B | HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | POTENCIALES EN POSTES AGOSTO 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | 0 | 5970 | 1.3967 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 19130.1 | 10
2026-08-27 | A | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | POTENCIALES EN POSTES AGOSTO 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | ramales |  | 4.1902 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 57390.3 | 30
2026-08-27 | B | HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | POTENCIALES EN POSTES AGOSTO 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | 22250 |  | 0.69837 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 9565.05 | 5 | POTENIALES ON OFF AC | RESISTIVIDAD PH | NATURALES
[9 empty] | 2.4 | PCM
2026-09-04 | A | LIRA_GALERAS | LIRA_GALERAS | POTENCIALES EN POSTES SEPTIEMBRE 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | x | x | 5.4473 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 74607.39 | 39
2026-09-04 | B | PECO_AGROS | PECO_AGROS | POTENCIALES EN POSTES SEPTIEMBRE 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | x | x | 7.1234 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 97563.51 | 51
2026-09-05 | A | LIRA_GALERAS | LIRA_GALERAS | POTENCIALES EN POSTES SEPTIEMBRE 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | x | x | 3.4918 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 47825.25 | 25
2026-09-05 | B | PECO_AGROS | PECO_AGROS | POTENCIALES EN POSTES SEPTIEMBRE 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | x | x | 3.4918 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 47825.25 | 25
2026-09-17 | A | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO | POTENCIALES EN POSTES SEPTIEMBRE 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | x | x | 3.0728 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 42086.22 | 22
2026-09-18 | A | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO | POTENCIALES EN POSTES SEPTIEMBRE 2026 (PARTIDA 2.4 PCM) | x | x | 5.3076 |  | 2.4 | PCM | POTENIALES ON OFF AC | 72694.38 | 38
2026-10-20 | A | LIRA_GALERAS | LIRA_GALERAS_PECO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 3.0968 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 42414.4 | 14 | 0
2026-10-21 | B | PECO_AGROS | LIRA_GALERAS_PECO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 2.8756 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 39384.8 | 13
2026-10-21 | A | LIRA_GALERAS | LIRA_GALERAS_PECO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 1.3272 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 18177.6 | 6
2026-10-22 | A | PECO_AGROS | LIRA_GALERAS_PECO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 4.424 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 60592 | 20
2026-10-22 | B | LIRA_GALERAS | LIRA_GALERAS_PECO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 4.424 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 60592 | 20
2026-10-23 | A | PECO_AGROS | LIRA_GALERAS_PECO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 4.424 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 60592 | 20
2026-10-23 | B | PECO_AGROS | LIRA_GALERAS_PECO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 4.8664 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 66651.2 | 22
2026-10-19 | A | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 3.318 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 45444 | 15
2026-10-20 | B | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO | RESISTIVIDADES Y PH OCTUBRE 2026 | x | x | 3.7604 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 51503.2 | 17
2026-10-10 | A | LIRA_GALERAS | LIRA_GALERAS | NATURALES OCTUBRE 2026 | x | x | 1.9944 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 27316.2 | 15
2026-10-10 | B | PECO_AGROS | PECO_AGROS | NATURALES OCTUBRE 2026 | x | x | 3.457 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 47348.08 | 26
2026-10-11 | A | LIRA_GALERAS | LIRA_GALERAS | NATURALES OCTUBRE 2026 | x | x | 2.6592 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 36421.6 | 20
2026-10-11 | B | PECO_AGROS | PECO_AGROS | NATURALES OCTUBRE 2026 | x | x | 4.9196 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 67379.96 | 37
2026-10-10 | A | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO | NATURALES OCTUBRE 2026 | x | x | 3.1911 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 43705.92 | 24
2026-10-12 | A | LIRA_GALERAS | LIRA_GALERAS | NATURALES OCTUBRE 2026 | x | x | 3.8559 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 52811.32 | 29
2026-10-12 | A | PECO_AGROS | PECO_AGROS | NATURALES OCTUBRE 2026 | x | x | 1.7285 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 23674.04 | 13
2026-10-12 | B | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO | NATURALES OCTUBRE 2026 | x | x | 4.7866 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 65558.88 | 36
| A | HUIMILPAN |  | RESISTIVIDADES Y PH NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 0
| B | BUENAVISTA |  | RESISTIVIDADES Y PH NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 0
| A | HUIMILPAN |  | RESISTIVIDADES Y PH NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 0
| B | BUENAVISTA |  | RESISTIVIDADES Y PH NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 0
| A | PIE_DE_GALLO |  | RESISTIVIDADES Y PH NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 0
| B | PIE_DE_GALLO |  | RESISTIVIDADES Y PH NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | RESISTIVIDAD PH | 0
| A | HUIMILPAN |  | NATURALES NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 0
| B | BUENAVISTA |  | NATURALES NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 0
| A | HUIMILPAN |  | NATURALES NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 0
| B | BUENAVISTA |  | NATURALES NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 0
| A | PIE_DE_GALLO |  | NATURALES NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 0
| B | PIE_DE_GALLO |  | NATURALES NOVIEMBRE 2026 |  |  | 0 |  | 2.4 | PCM | NATURALES | 0
0
0
0
2026-09-29 | M | LIRA_GALERAS | Gasoducto 1" de abasto a la ERM Viborillas | METALOGRAFIAS | - | - | 1.4028 |  | 2.4 | PCM |  | 19213.19 | 1
2026-09-29 | M | LIRA_GALERAS | GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | METALOGRAFIAS | - | - | 1.4028 |  | 2.4 | PCM |  | 19213.19 | 1
2026-09-29 | M | BUENAVISTA | Gasoducto 2" de abasto a la ERM Bachoco | METALOGRAFIAS | - | - | 1.4028 |  | 2.4 | PCM |  | 19213.19 | 1
2026-10-02 | M | HUIMILPAN | Gasoducto 3" de abasto a la ERM Porcelanite | METALOGRAFIAS | - | - | 1.4028 |  | 2.4 | PCM |  | 19213.19 | 1
2026-10-01 | M | HUIMILPAN | Gasoducto 2" de abasto a la ERM Italgres | METALOGRAFIAS | - | - | 1.4028 |  | 2.4 | PCM |  | 19213.19 | 1
2026-10-01 | M | SAN JUAN DEL RIO | Gasoducto 2" de abasto a la ERM Artigraf | METALOGRAFIAS | - | - | 1.4028 |  | 2.4 | PCM |  | 19213.19 | 1
2026-10-02 | M | SAN JUAN DEL RIO | Gasoducto 6" de abasto a la ERM Kimberly | METALOGRAFIAS | - | - | 1.4028 |  | 2.4 | PCM |  | 19213.19 | 1
0
0
0
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Recopilacion |  |  |  | 37 | 1.1 | RECOPILACION |  | 93713.97
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Analisis |  |  |  | 37 | 1.2 | ANALISIS |  | 120250.37
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Factibiidad |  |  |  | 37 | 1.3 | FACTIBILIDAD |  | 36456.84
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Selección Herramientas |  |  |  | 37 | 1.4 | SELECCIÓN HERRAMIENTAS |  | 39328.04
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Regiones ECDA |  |  |  | 37 | 1.5 | REGIONES ECDA |  | 49478.25
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Reporte E1 |  |  |  | 37 | 1.6 | REPORTE E1 |  | 58504.77
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Recopilacion |  |  |  | 17 | 1.1 | RECOPILACION |  | 43057.77
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Analisis |  |  |  | 17 | 1.2 | ANALISIS |  | 55250.17
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Factibiidad |  |  |  | 17 | 1.3 | FACTIBILIDAD |  | 16750.44
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Selección Herramientas |  |  |  | 17 | 1.4 | SELECCIÓN HERRAMIENTAS |  | 18069.64
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Regiones ECDA |  |  |  | 17 | 1.5 | REGIONES ECDA |  | 22733.25
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Reporte E1 |  |  |  | 17 | 1.6 | REPORTE E1 |  | 26880.57
2026-03-30 | G | HUIMILPAN | todos | Recopilacion |  |  |  | 40 | 1.1 | RECOPILACION |  | 101312.4
2026-03-30 | G | HUIMILPAN | todos | Analisis |  |  |  | 40 | 1.2 | ANALISIS |  | 130000.4
2026-03-30 | G | HUIMILPAN | todos | Factibiidad |  |  |  | 40 | 1.3 | FACTIBILIDAD |  | 39412.8
2026-03-30 | G | HUIMILPAN | todos | Selección Herramientas |  |  |  | 40 | 1.4 | SELECCIÓN HERRAMIENTAS |  | 42516.8
2026-03-30 | G | HUIMILPAN | todos | Regiones ECDA |  |  |  | 40 | 1.5 | REGIONES ECDA |  | 53490
2026-03-30 | G | HUIMILPAN | todos | Reporte E1 |  |  |  | 40 | 1.6 | REPORTE E1 |  | 63248.4
2026-04-22 | G | BUENAVISTA | todos | Recopilacion |  |  |  | 4 | 1.1 | RECOPILACION |  | 10131.24
2026-04-22 | G | BUENAVISTA | todos | Analisis |  |  |  | 4 | 1.2 | ANALISIS |  | 13000.04
2026-04-22 | G | BUENAVISTA | todos | Factibiidad |  |  |  | 4 | 1.3 | FACTIBILIDAD |  | 3941.28
2026-04-22 | G | BUENAVISTA | todos | Selección Herramientas |  |  |  | 4 | 1.4 | SELECCIÓN HERRAMIENTAS |  | 4251.68
2026-04-22 | G | BUENAVISTA | todos | Regiones ECDA |  |  |  | 4 | 1.5 | REGIONES ECDA |  | 5349
2026-04-22 | G | BUENAVISTA | todos | Reporte E1 |  |  |  | 4 | 1.6 | REPORTE E1 |  | 6324.84
2026-04-23 | G | PIE_DE_GALLO | todos | Recopilacion |  |  |  | 13 | 1.1 | RECOPILACION |  | 32926.53
2026-04-23 | G | PIE_DE_GALLO | todos | Analisis |  |  |  | 13 | 1.2 | ANALISIS |  | 42250.13
2026-04-23 | G | PIE_DE_GALLO | todos | Factibiidad |  |  |  | 13 | 1.3 | FACTIBILIDAD |  | 12809.16
2026-04-23 | G | PIE_DE_GALLO | todos | Selección Herramientas |  |  |  | 13 | 1.4 | SELECCIÓN HERRAMIENTAS |  | 13817.96
2026-04-23 | G | PIE_DE_GALLO | todos | Regiones ECDA |  |  |  | 13 | 1.5 | REGIONES ECDA |  | 17384.25
2026-04-23 | G | PIE_DE_GALLO | todos | Reporte E1 |  |  |  | 13 | 1.6 | REPORTE E1 |  | 20555.73
2026-03-30 | G | GIVAUDAN | todos | Recopilacion |  |  |  | 3 | 1.1 | RECOPILACION |  | 7598.43
2026-03-30 | G | GIVAUDAN | todos | Analisis |  |  |  | 3 | 1.2 | ANALISIS |  | 9750.03
2026-03-30 | G | GIVAUDAN | todos | Factibiidad |  |  |  | 3 | 1.3 | FACTIBILIDAD |  | 2955.96
2026-03-30 | G | GIVAUDAN | todos | Selección Herramientas |  |  |  | 3 | 1.4 | SELECCIÓN HERRAMIENTAS |  | 3188.76
2026-03-30 | G | GIVAUDAN | todos | Regiones ECDA |  |  |  | 3 | 1.5 | REGIONES ECDA |  | 4011.75
2026-03-30 | G | GIVAUDAN | todos | Reporte E1 |  |  |  | 3 | 1.6 | REPORTE E1 |  | 4743.63
2026-03-30 | G | SAN_GIL | todos | Recopilacion |  |  |  | 2 | 1.1 | RECOPILACION |  | 5065.62
2026-03-30 | G | SAN_GIL | todos | Analisis |  |  |  | 2 | 1.2 | ANALISIS |  | 6500.02
2026-03-30 | G | SAN_GIL | todos | Factibiidad |  |  |  | 2 | 1.3 | FACTIBILIDAD |  | 1970.64
2026-03-30 | G | SAN_GIL | todos | Selección Herramientas |  |  |  | 2 | 1.4 | SELECCIÓN HERRAMIENTAS |  | 2125.84
2026-03-30 | G | SAN_GIL | todos | Regiones ECDA |  |  |  | 2 | 1.5 | REGIONES ECDA |  | 2674.5
2026-03-30 | G | SAN_GIL | todos | Reporte E1 |  |  |  | 2 | 1.6 | REPORTE E1 |  | 3162.42
0
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Severidad |  |  |  | 37 | 2.7 | SEVERIDAD |  | 130984.44
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Reporte E2 |  |  |  | 37 | 2.8 | REPORTE E2 |  | 97912.36
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Severidad |  |  |  | 17 | 2.7 | SEVERIDAD |  | 60182.04
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Reporte E2 |  |  |  | 17 | 2.8 | REPORTE E2 |  | 44986.76
2026-09-26 | G | HUIMILPAN | todos | Severidad |  |  |  | 34 | 2.7 | SEVERIDAD |  | 120364.08
2026-09-26 | G | HUIMILPAN | todos | Reporte E2 |  |  |  | 34 | 2.8 | REPORTE E2 |  | 89973.52
2026-10-16 | G | BUENAVISTA | todos | Severidad |  |  |  | 4 | 2.7 | SEVERIDAD |  | 14160.48
2026-10-16 | G | BUENAVISTA | todos | Reporte E2 |  |  |  | 4 | 2.8 | REPORTE E2 |  | 10585.12
| G | PIE_DE_GALLO | todos | Severidad |  |  |  |  | 2.7 | SEVERIDAD |  | 0
| G | PIE_DE_GALLO | todos | Reporte E2 |  |  |  |  | 2.8 | REPORTE E2 |  | 0
2026-03-30 | G | GIVAUDAN | todos | Severidad |  |  |  |  | 2.7 | SEVERIDAD |  | 0
2026-03-30 | G | GIVAUDAN | todos | Reporte E2 |  |  |  |  | 2.8 | REPORTE E2 |  | 0
2026-03-30 | G | SAN_GIL | todos | Severidad |  |  |  |  | 2.7 | SEVERIDAD |  | 0
2026-03-30 | G | SAN_GIL | todos | Reporte E2 |  |  |  |  | 2.8 | REPORTE E2 |  | 0
0
2026-03-30 | G | LIRA_GALERAS | todos | Priorizacion |  |  |  | 37 | 3.1 | PRIORIZACION |  | 72914.05
2026-03-30 | G | PECO_AGROS | todos | Priorizacion |  |  |  | 17 | 3.1 | PRIORIZACION |  | 33501.05
2026-09-26 | G | HUIMILPAN | todos | Priorizacion |  |  |  | 34 | 3.1 | PRIORIZACION |  | 67002.1
2026-10-16 | G | BUENAVISTA | todos | Priorizacion |  |  |  | 4 | 3.1 | PRIORIZACION |  | 7882.6
| G | PIE_DE_GALLO | todos | Priorizacion |  |  |  |  | 3.1 | PRIORIZACION |  | 0
| G | GIVAUDAN | todos | Priorizacion |  |  |  |  | 3.1 | PRIORIZACION |  | 0
| G | SAN_GIL | todos | Priorizacion |  |  |  |  | 3.1 | PRIORIZACION |  | 0
0
| G | LIRA_GALERAS | todos | Reporte ETAPA 3 |  |  |  |  | 3.4 | REPORTE E3 |  | 0
| G | PECO_AGROS | todos | Reporte ETAPA 3 |  |  |  |  | 3.4 | REPORTE E3 |  | 0
| G | HUIMILPAN | todos | Reporte ETAPA 3 |  |  |  |  | 3.4 | REPORTE E3 |  | 0
| G | BUENAVISTA | todos | Reporte ETAPA 3 |  |  |  |  | 3.4 | REPORTE E3 |  | 0
| G | PIE_DE_GALLO | todos | Reporte ETAPA 3 |  |  |  |  | 3.4 | REPORTE E3 |  | 0
| G | GIVAUDAN | todos | Reporte ETAPA 3 |  |  |  |  | 3.4 | REPORTE E3 |  | 0
| G | SAN_GIL | todos | Reporte ETAPA 3 |  |  |  |  | 3.4 | REPORTE E3 |  | 0
0
0
0
0
2026-08-24 | COAT | LIRA_GALERAS | todos | COATING 2-4 |  |  |  | 24 | 4.9 | COATING 2-4 |  | 173864.4
2026-08-24 | COAT | PECO_AGROS | todos | COATING 6-8 |  |  |  | 24 | 4_10 | COATING 6-8 |  | 167470.32
0
[7 empty] | 631.5272 |  |  |  |  | 11215086.8203
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## Resumen (hidden)
Sistema | Nombre ducto | Len | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | 31.54 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0
LIRA_GALERAS | ALESTRA | 1.982 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 4
LIRA_GALERAS | HUAWEI | 0.175 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 2
LIRA_GALERAS | ITASA | 0.015 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0
LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II | 1.02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3
LIRA_GALERAS | NUTRIBAQ | 1.055 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3
PECO_AGROS | AGROS | 2.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | #N/A
PECO_AGROS | SUNNY FIELDS | 2.576 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | #N/A
PECO_AGROS | BEL GIARDINO | 0.125 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | #N/A
PECO_AGROS | PRIME HASRVEST | 0.741 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | #N/A
PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | 25.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | #N/A
PECO_AGROS | ED AGROPARK II (GAS PRIMO) | 0.009 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | #N/A
PECO_AGROS | LA BONITA | 0.479 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | #N/A
PECO_AGROS | ERM FH FIBRAS | 0.04 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | #N/A
PECO_AGROS | ERM DESHITEC | 0.12 | 100% | 100% | 100% | 33.33% |  |  | #N/A
PECO_AGROS | ED ARKANSAS | 1.195 | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  | #N/A
LIRA_GALERAS | VIBORILLAS | 1.488 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4
LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | 0.007 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0
LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | 1.855 | 100% | 100% | 100% | 400% |  |  | 4
PECO_AGROS | MOLINOS ANAHUAC | 0.02 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | #N/A
LIRA_GALERAS | FRESHLLACA | 0.02 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | RANCHO HUMUS | 0.07 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0
LIRA_GALERAS | GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | 0.07 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL PYME | 0.015 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | ED EL COLORADO | 0.019 | 100% | 100% | 100% | 50% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | PILGRIMS LOS CUES | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | 0.267 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2
LIRA_GALERAS | FINSA II | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 3.704% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | STEERINGMEX | 0.012 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0
LIRA_GALERAS | ATONGO | 12.657 | 100% | 100% | 100% | 2700% |  |  | 27
LIRA_GALERAS | NATGAS EL MARQUES | 1.054 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2
LIRA_GALERAS | IACNA DE MEXICO | 0.01 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 1
LIRA_GALERAS | KOPPERT | 0.015 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0
PECO_AGROS | POLLOS QUERÉTARO | 0.013 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | #N/A
PECO_AGROS | NUTEC LOS OLIVOS | 0.011 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | #N/A
PECO_AGROS | ERM LA PERLA | 0.006 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | #N/A
LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL LA BOMBA | 0.088 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 1
LIRA_GALERAS | STERLING BURDS | 0.188 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0
LIRA_GALERAS | FABRICA DE JABON LA CORONA | 0.007 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0
LIRA_GALERAS | GRAMOSA ALIMENTOS | 0.019 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0
LIRA_GALERAS | ED O´DONELL | 0.055 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 1
LIRA_GALERAS | EFFEM | 0.063 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 1
LIRA_GALERAS | PAPSA | 0.055 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0
PECO_AGROS | ERM VIMIFUS | 0.017 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | #N/A
LIRA_GALERAS | GUARDIAN | 10.4442 | 100% | 100% | 100% | 2200% |  |  | 22
LIRA_GALERAS | REFUERZO ATONGO | 2.277 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 6
LIRA_GALERAS | INDUSTRIAS KI | 0.008 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
PECO_AGROS | ED PIA | 0.005 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | #N/A
LIRA_GALERAS | SYNTEK ASPHALT | 0.012 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 1
LIRA_GALERAS | ED LA BARCA | 0.287 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 1
GIVAUDAN | GIVAUDAN | 0.008 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | #N/A
GIVAUDAN | NOWPACK | 0.366 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | #N/A
GIVAUDAN | PUREMIN | 1.175 | 0% | 0% | 0% | 300% |  |  | #N/A
SAN_GIL | SAN GIL | 3.5 | 0% | 0% | 0% | 800% |  |  | #N/A
SAN_GIL | FINKA AHUEHUETE | 0.024 | 50% | 50% | 50% | 33.33% |  |  | 0
HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 23.864 | 0% | 0% | 0% | 612.5% |  |  | #REF!
LIRA_GALERAS | WIINERS MARK | 0.012 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | #REF!
PECO_AGROS | MICROSOFT | 0.031 | 100% | 100% | 100% | 2.041% |  |  | #N/A
HUIMILPAN | BALVANERA | 1.872 | 102.6% | 100.4% | 102.6% | 500% |  |  | #N/A
HUIMILPAN | CANDILES | 0.009 | 144.4% | 144.4% | 144.4% | 20%
HUIMILPAN | ESTACION ATONGO | 0.037 | 100% | 100% | 100% | 0%
TOM FROG
NATGAS CELAYA CUOTA
ERM NATGAS CELAYA CUOTA
KELLOG´S
TECNOLÓGICO
ED TECNOLÓGICO
EMBOTELLADORA VICTORIA
ED CARRILLO PUERTO
NATGAS OBRERA
AGROGEN
GERRESHEIMER
ED SATELITE
KONTES
MICROPARQUE SANTIAGO
ED CASETA GENERAL ALAMOS
MABE 5 FEBRERO
GERBER
ED TECNOLÓGICO MONTERREY
ED ALAMOS
BONAFON
CARDANES
MICHELLIN
TREMEC
FANDELLI
TURBOREACTORES (ITP)
INDORAMA
NEW HOLLAND
ERM AGROGEN
PORCELANITE
ITALGRES
PILGRIM´S
MABE COMPONENTES
VIDRIERA DE QUERÉTARO
ROCKTENN
NATGAS CORREGIDORA
BACHOCO
ED BENITO JUAREZ
NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ
REXAM
NESTLE
NATGAS ARCÁNGEL
VIÑEDOS
HUIMILPAN - BUENA VISTA 16
ERM WELCOAT
NATGAS LA SOLANA
ED JURIQUILLA
HOME 2 SUITES
INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO)
ENCORE RAMADA ( ED TEXAS)
MABE JURICA
ED TEXAS
ED RESIDENCIAL JURIQUILLA
ED ANTEA
ED STAY BRIDGE
ED JURICA
CITY GATE SJR-OMYA
CERRO DEL TAMBOR-PIE DE GALLO
LIRA_GALERAS
PECO_AGROS
SAN JUAN DEL RIO
LIRA_GALERAS_PECO
Gasoducto 1" de abasto a la ERM Viborillas
Gasoducto 2" de abasto a la ERM Bachoco
Gasoducto 3" de abasto a la ERM Porcelanite
Gasoducto 2" de abasto a la ERM Italgres
Gasoducto 2" de abasto a la ERM Artigraf
Gasoducto 6" de abasto a la ERM Kimberly
todos

## Catálogo de conceptos (hidden)
Catálogo de conceptos: Regional DGQ / Evaluación directa por corrosión externa (ECDA) bajo el estándar practico SP0502-2010 (AMPP) en el total de red de distribucion de la regional DGQ en una longitud de 200 kilometros de red en direferentes diametros (10", 8", 6", 4", 3" y 2").
Nombre del Proveedor |  |  | PROYECTO:
ECDA DGQ
POSICIÓN | DESCRIPCIÓN BREVE |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (UM) | PRECIO UNITARIO | TOTAL | MONEDA
1 | ETAPA 1
1.1 | Recopilación de Información |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
1.2 | Análisis de Información |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
1.3 | Evaluación de factibilidad de ECDA |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
1,4 | Selección de técnicas de inspección indirecta |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
1.5 | Definición de zonas ECDA |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
1.6 | Reporte final entregable (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
2 | ETAPA 2 |  |  |  | Subtotal | 0
2.1 | Estudio de potencial a intervalos cortos (Close Interval Potential Survey-CIPS). |  | 200 | KM | 0 | 0 | MXN
2.2 | Estudio Gradiente de Voltaje de Corriente Alterna (ACVG). |  | 200 | KM | 0 | 0 | MXN
2.3 | Estudio Gradiente de Voltaje de Corriente Directa (DCVG). |  | 200 | KM | 0 | 0 | MXN
2.4 | Mapeo de corriente PCM |  | 200 | KM | 0 | 0 | MXN
2.5 | Levantamiento de resistividad pH y bacterias a lo largo de la trayectoria del ducto a cada 500 m Incluye mano de obra, kits y equipo |  | 500 | SERVICIOS | 0 | 0 | MXN
2.6 | Localización de Ducto. |  | 200 | KM | 0 | 0 | MXN
2.7 | Definir y clasificar la severidad de indicaciones |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
2.8 | Reporte final entregable (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
3 | ETAPA 3 |  |  |  | Subtotal | 0
3.1 | Selección y priorización de indicaciones para examinación directa |  | 105 | DUCTOS | 0 | 0 | MXN
3.2 | Recopilación de datos en la excavación |  | 55 | VERIFICACIONES | 0 | 0 | MXN
3.3 | Evaluacion de la inspeccion en campo mediante ensayos no destructivos: |  |  |  | 0 | 0 | MXN
3.3.1 | Inspeccion visual |  | 55 | VERIFICACIONES | 0 | 0 | MXN
3.3.2 | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores |  | 100 | SERVICIO | 0 | 0 | MXN
3.3.3 | Caracterizacion de tuberia |  | 100 | SERVICIO | 0 | 0 | MXN
3.3.4 | Evaluacion de soldadura con haz angular |  | 170 | SERVICIO | 0 | 0 | MXN
3.3.5 | Inspección de ultrasonido de haz recto |  | 170 | SERVICIO | 0 | 0 | MXN
3.3.6 | Inspección con particulas magneticas |  | 100 | SERVICIO | 0 | 0 | MXN
3.3.7 | Inspeccion con liquidos penetrantes |  | 100 | SERVICIO | 0 | 0 | MXN
3.3.8 | Medicion de PH de suelo dentro de excavación |  | 55 | SERVICIO | 0 | 0 | MXN
3.3.9 | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. |  | 55 | SERVICIO | 0 | 0 | MXN
3.3 | Reportes finales entregables (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4 | ETAPA 4 |  |  |  | Subtotal | 0
4.1 | Evaluación de esfuerzo remanente de defectos. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4.2 | Análisis de las condiciones encontradas y evaluación del proceso. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4.3 | Cálculo de las tasas de corrosión y vida remanente. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4.4 | Análisis causa – raíz. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4.5 | Definición de intervalos de re-inspección. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4.6 | Evaluación de efectividad del proceso de ECDA. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4.7 | Elaboración del reporte final ECDA. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4.8 | Re-priorización de atención. |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
4.9 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 2" a 4" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas, y de adeherencia. |  | 100 | M LINEAL POR DIAMETRO | 0 | 0 | MXN
4.1 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 6" a 8" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas y de adeherencia. |  | 500 | M LINEAL POR DIAMETRO | 0 | 0 | MXN
4.11 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 10" a 12" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas y de adeherencia. |  | 800 | M LINEAL POR DIAMETRO | 0 | 0 | MXN
4.12 | Reportes finales entregables (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). |  | 105 | DUCTO | 0 | 0 | MXN
5 | Acompañamiento de seguridad |  |  |  | Subtotal | 0
5.1 | Acompañamiento de seguridad en las actividades en campo, ETAPA 2 |  |  | Servicio | 0 | 0 | MXN
5.2 | Acompañamiento de seguridad en las actividades en campo, ETAPA 3 |  |  | Servicio | 0 | 0 | MXN
[5 empty] | Total | 0 | MXN
Condiciones comerciales
Observaciones
6 | LA PROPUESTA TECNICA DEBE CONTENER INFORMACION ADICIONAL
6.1 | Presentar CV empresarial
6.2 | Documentos entregables (Formato de reportes)
6.3 | Procedimientos operativos y su analisis de riesgo de cada actividad operativa.
6.4 | Plan de trabajo
6.5 | Propuesta del personal técnico (Cuadrillas de trabajo)
6.6 | Cumplimiento de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

## waterfall ENGIE (hidden)
| 2532.81 | 3250.01 | 985.32 | 1062.92 | 1337.25 | 1581.21 | 14521.41 | 13555.63 | 13555.63 | 13696.28 | 4658 | 2257.42 | 3540.12 | 2646.28 | 1970.65 | 1
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1
| Etapa 1 | [5 empty] | CIPS | ACVG | DCVG | PCM | Resistividades pH BSR BPA | Localizacion | Clasif | Reporte E2 | Priorizacion | Abono | EV
Pago 1 | [15 empty] | -11162921.84 | -11162921.84
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.549 |  | 53.049 |  | 98 | 72.022 | 0 | 0 | 0 |  | 1796316.4832
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.517 |  | 31.544 |  | 130 | 21.183 | 0 | 0 | 0 |  | 1538628.9995
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.84 |  | 15.313 |  | 130 | 6.701 | 0 | 0 | 0 |  | 1363213.078
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83844
2026-03-01 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.6 | 54 | 54 | 54 |  | 1512809.892
2026-04-01 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |  | 5.955 |  | 0 | 21.636 | 0 | 0 | 0 |  | 312307.1558
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.253 |  | 19.906 |  | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 |  | 441435.4598
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.328 |  | 0 |  | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |  | 307419.6666
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.568 |  | 10.538 |  | 0 | 13.835 | 0 | 0 | 0 |  | 371107.1255
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.033 |  | 12.395 |  | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 0 |  | 341188.1418
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 |  | 0 |  | 20 | 20.07 | 34 | 34 | 34 |  | 571475.6346
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1175 |  | 1.6245 |  | 0 | 1.6245 | 4 | 4 | 4 |  | 292365.3254
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Por ejecutar | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 181.9255 | 0 | 150.3245 | 0 | 396 | 181.8855 | 92 | 92 |  |  | -2230810.8777 | -8932110.9623 | 80.02%
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Catalogo
Catálogo de conceptos: Regional DGQ / Evaluación directa por corrosión externa (ECDA) bajo el estándar practico SP0502-2010 (AMPP) en el total de red de distribucion de la regional DGQ en una longitud de 200 kilometros de red en direferentes diametros (10", 8", 6", 4", 3" y 2").
| Nombre del Proveedor |  | PROYECTO:
ECDA DGQ
| POSICIÓN | DESCRIPCIÓN BREVE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (UM) | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | MONEDA
| 1 | ETAPA 1 |  |  |  | 1246944.32 |  |  |  | S01 | S02 | S03 | S04 | S06 | S07 | S08 |  |  | Rest en la OC
MXN_010 | 1.1 | Recopilación de Información | 105 | DUCTO | 2532.81 | 293805.96 | MXN | RECOPILACION |  | 37 | 17 | 40 | 4 | 13 | 3 | 2 | 116 | 94.5 | -11 | 1.1048
MXN_020 | 1.2 | Análisis de Información | 105 | DUCTO | 3250.01 | 377001.16 | MXN | ANALISIS |  | 37 | 17 | 40 | 4 | 13 | 3 | 2 | 116 | 94.5 | -11
MXN_030 | 1.3 | Evaluación de factibilidad de ECDA | 105 | DUCTO | 985.32 | 114297.12 | MXN | FACTIBILIDAD |  | 37 | 17 | 40 | 4 | 13 | 3 | 2 | 116 | 94.5 | -11
MXN_040 | 1.4 | Selección de técnicas de inspección indirecta | 105 | DUCTO | 1062.92 | 123298.72 | MXN | SELECCIÓN HERRAMIENTAS |  | 37 | 17 | 40 | 4 | 13 | 3 | 2 | 116 | 94.5 | -11
MXN_050 | 1.5 | Definición de zonas ECDA | 105 | DUCTO | 1337.25 | 155121 | MXN | REGIONES ECDA |  | 37 | 17 | 40 | 4 | 13 | 3 | 2 | 116 | 94.5 | -11
MXN_060 | 1.6 | Reporte final entregable (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. | 105 | DUCTO | 1581.21 | 183420.36 | MXN | REPORTE E1 |  | 37 | 17 | 40 | 4 | 13 | 3 | 2 | 116 | 94.5 | -11
| 2 | ETAPA 2 |  |  | Subtotal | 7609035.6423
MXN_070 | 2.1 | Estudio de potencial a intervalos cortos (Close Interval Potential Survey-CIPS). | 200 | KM | 14521.41 | 2641814.775 | MXN | CIPS | 7800 | 66.918 | 32.988 | 44.52 | 35.875 | 1.6245 | 0 | 0 | 181.9255 | 140 | 18.0745
MXN_080 | 2.2 | Estudio Gradiente de Voltaje de Corriente Alterna (ACVG). | 200 | KM | 13555.63 | 0 | MXN | ACVG | 8200
MXN_090 | 2.3 | Estudio Gradiente de Voltaje de Corriente Directa (DCVG). | 200 | KM | 13555.63 | 2037743.3019 | MXN | DCVG | 8200 | 66.918 | 32.988 | 45.672 | 3.122 | 1.6245 | 0 | 0 | 150.3245 | 140 | 49.6755
MXN_100 | 2.4 | Mapeo de corriente PCM | 200 | KM | 13696.28 | 0 | MXN | PCM | 6780
MXN_110 | 2.5 | Levantamiento de resistividad pH y bacterias a lo largo de la trayectoria del ducto a cada 500 m Incluye mano de obra, kits y equipo | 500 | SERVICIOS | 4658 | 1844568 | MXN | Resistividades pH BSR BPA | 4230 | 156 | 73 | 129 | 10 | 14 | 5 | 9 | 396 | 350 | 104
MXN_120 | 2.6 | Localización de Ducto. | 200 | KM | 2257.42 | 410591.9654 | MXN | Localizacion | 1600 | 66.918 | 32.988 | 45.014 | 35.341 | 1.6245 | 0 | 0 | 181.8855 | 140 | 18.1145
MXN_130 | 2.7 | Definir y clasificar la severidad de indicaciones | 105 | DUCTO | 3540.12 | 385873.08 | MXN | SEVERIDAD | 2200 | 37 | 17 | 34 | 4 | 12 | 3 | 2 | 109 | 73.5 | -4
MXN_140 | 2.8 | Reporte final entregable (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. | 105 | DUCTO | 2646.28 | 288444.52 | MXN | REPORTE E2 |  | 37 | 17 | 34 | 4 | 12 | 3 | 2 | 109 | 73.5 | -4
| 3 | ETAPA 3 |  |  | Subtotal | 214800.85
MXN_150 | 3.1 | Selección y priorización de indicaciones para examinación directa | 105 | DUCTOS | 1970.65 | 214800.85 | MXN | PRIORIZACION |  | 37 | 17 | 34 | 4 | 12 | 3 | 2 | 109
MXN_160 | 3.2 | Recopilación de datos en la excavación | 55 | VERIFICACIONES | 7585.99 | 0 | MXN | DATA EXC |  | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3.3 | Evaluacion de la inspeccion en campo mediante ensayos no destructivos: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MXN_170 | 3.3.1 | Inspeccion visual | 55 | VERIFICACIONES | 1765.59 | 0 | MXN | VT |  | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
MXN_180 | 3.3.2 | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 100 | SERVICIO | 1934.59 | 0 | MXN | SANIDAD Y ESPESORES |  | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
MXN_190 | 3.3.3 | Caracterizacion de tuberia | 100 | SERVICIO | 1960.59 | 0 | MXN | CARACTERIZACION |  | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
MXN_200 | 3.3.4 | Evaluacion de soldadura con haz angular | 170 | SERVICIO | 2220.59 | 0 | MXN | UTPA |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MXN_210 | 3.3.5 | Inspección de ultrasonido de haz recto | 170 | SERVICIO | 2220.59 | 0 | MXN | UT RECTO |  | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
MXN_220 | 3.3.6 | Inspección con particulas magneticas | 100 | SERVICIO | 2090.59 | 0 | MXN | MT |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
MXN_230 | 3.3.7 | Inspeccion con liquidos penetrantes | 100 | SERVICIO | 2090.59 | 0 | MXN | LP |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
MXN_240 | 3.3.8 | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 55 | SERVICIO | 656 | 0 | MXN | PH EXC |  | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MXN_250 | 3.3.9 | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 55 | SERVICIO | 4676 | 0 | MXN | BACTERIAS EXC |  | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MXN_260 | 3.4 | Reportes finales entregables (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. | 105 | DUCTO | 4124.27 | 0 | MXN | REPORTE E3
| 4 | ETAPA 4 |  |  | Subtotal | 0
MXN_270 | 4.1 | Evaluación de esfuerzo remanente de defectos. | 105 | DUCTO | 5020.99 | 0 | MXN | REMAING STRENG
MXN_280 | 4.2 | Análisis de las condiciones encontradas y evaluación del proceso. | 105 | DUCTO | 3652.99 | 0 | MXN | ANLISIS
MXN_290 | 4.3 | Cálculo de las tasas de corrosión y vida remanente. | 105 | DUCTO | 3201.98 | 0 | MXN | VCORR Y TVR
MXN_300 | 4.4 | Análisis causa – raíz. | 105 | DUCTO | 6840 | 0 | MXN | CAUSA RAIZ
MXN_310 | 4.5 | Definición de intervalos de re-inspección. | 105 | DUCTO | 2052 | 0 | MXN | T REINPECCION
MXN_320 | 4.6 | Evaluación de efectividad del proceso de ECDA. | 105 | DUCTO | 3420 | 0 | MXN | EFECTIVIDAD
MXN_330 | 4.7 | Elaboración del reporte final ECDA. | 105 | DUCTO | 4212.36 | 0 | MXN | REPORTE ECDA
MXN_340 | 4.8 | Re-priorización de atención. | 105 | DUCTO | 1368 | 0 | MXN | RE-PRIORIZACION | [13 empty] | 17.4
MXN_350 | 4.9 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 2" a 4" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas, y de adeherencia. | 100 | M LINEAL POR DIAMETRO | 7244.35 | 0 | MXN | COATING 2-4 |  | 12 | 12 | [8 empty] | 24 | 173864.4 | 638.5 | 11109.9
MXN_360 | 4_10 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 6" a 8" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas y de adeherencia. | 500 | M LINEAL POR DIAMETRO | 6977.93 | 0 | MXN | COATING 6-8 |  | 12 | 12 | [8 empty] | 24 | 167470.32 | 1210.95 | 21070.53
MXN_370 | 4.11 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 10" a 12" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas y de adeherencia. | 800 | M LINEAL POR DIAMETRO | 8275.99 |  | MXN | COATING 10-12
MXN_380 | 4.12 | Reportes finales entregables (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). | 105 | DUCTO | 4409.23 | 0 | MXN | REPORTE FINAL | [14 empty] | 32180.43 | 5148.8688 | 37329.2988
| 5 | Acompañamiento de seguridad |  |  | Subtotal | 0
| 5.1 | Acompañamiento de seguridad en las actividades en campo, ETAPA 2 |  | Servicio | 0 | 0 | MXN
| 5.2 | Acompañamiento de seguridad en las actividades en campo, ETAPA 3 |  | Servicio | 0 | 0 | MXN
[5 empty] | Total | 9070780.8123 | MXN
P 22.4 | 2.4A | MONITOREO DE POTENCIALES ON/OFF Y POTENCIALES VCA | 357 | Medición | 1913.01 | 682944.57 | MXN | POTENIALES ON OFF AC | 0.13967 | 1913.01
P 22.4 | 2.4B | MEDICION DE RESISTIVIDAD DEL SUELO Y PH | 252 | Medición | 3029.6 | 763459.2 | MXN | RESISTIVIDAD PH | 0.2212
P 22.4 | 2.4C | MONITOREO DE POTENCIAL NATURAL | 372 | Medición | 1821.08 | 677441.76 | MXN | NATURALES | 0.13296
|  | METALOGRAFIA | 7 | SERVICIO | 19213.19 | 134492.33 | MXN | METALOGRAFIAS | 1.4028
|  | 2026-08-24 |  | 55735 | 71000 | 215000 | 272740
|  | ACTIVIDAD | UNIDAD | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | TOTAL | P/U | TOTAL
| Z.1 | MONITOREO DE POTENCIALES ON/OFF Y POTENCIALES VCA | MEDICION | 157 | 200 |  |  | 357 | 355 | 126735 | POTENIALES ON OFF AC
| Z.2 | MEDICION DE RESISTIVIDAD DEL SUELO Y PH | MEDICION |  |  | 104 | 148 | 252 | 1500 | 378000 | RESISTIVIDAD PH
| Z.3 | MONITOREO DE POTENCIAL NATURAL | MEDICION |  |  | 200 | 172 | 372 | 295 | 109740 | NATURALES
|  |  | 0.025919 | 9.2532

## Conceptos
POSICIÓN | DESCRIPCIÓN BREVE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (UM) | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | MONEDA | nom | ETAPA
1.1 | Recopilación de Información | 105 | DUCTO | 2532.81 | 265945.05 | MXN | RECOPILACION | ETAPA 1
1.2 | Análisis de Información | 105 | DUCTO | 3250.01 | 341251.05 | MXN | ANALISIS | ETAPA 1
1.3 | Evaluación de factibilidad de ECDA | 105 | DUCTO | 985.32 | 103458.6 | MXN | FACTIBILIDAD | ETAPA 1
1.4 | Selección de técnicas de inspección indirecta | 105 | DUCTO | 1062.92 | 111606.6 | MXN | SELECCIÓN HERRAMIENTAS | ETAPA 1
1.5 | Definición de zonas ECDA | 105 | DUCTO | 1337.25 | 140411.25 | MXN | REGIONES ECDA | ETAPA 1
1.6 | Reporte final entregable (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. | 105 | DUCTO | 1581.21 | 166027.05 | MXN | REPORTE E1 | ETAPA 1
2.1 | Estudio de potencial a intervalos cortos (Close Interval Potential Survey-CIPS). | 200 | KM | 14521.41 | 2904282 | MXN | CIPS | ETAPA 2
2.2 | Estudio Gradiente de Voltaje de Corriente Alterna (ACVG). | 200 | KM | 13555.63 | 2711126 | MXN | ACVG | ETAPA 2
2.3 | Estudio Gradiente de Voltaje de Corriente Directa (DCVG). | 200 | KM | 13555.63 | 2711126 | MXN | DCVG | ETAPA 2
2.4 | Mapeo de corriente PCM | 200 | KM | 13696.28 | 2739256 | MXN | PCM | ETAPA 2
2.5 | Levantamiento de resistividad pH y bacterias a lo largo de la trayectoria del ducto a cada 500 m Incluye mano de obra, kits y equipo | 500 | SERVICIOS | 4658 | 2329000 | MXN | Resistividades pH BSR BPA | ETAPA 2
2.6 | Localización de Ducto. | 200 | KM | 2257.42 | 451484 | MXN | Localizacion | ETAPA 2
2.7 | Definir y clasificar la severidad de indicaciones | 105 | DUCTO | 3540.12 | 371712.6 | MXN | SEVERIDAD | ETAPA 2
2.8 | Reporte final entregable (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. | 105 | DUCTO | 2646.28 | 277859.4 | MXN | REPORTE E2 | ETAPA 2
3.1 | Selección y priorización de indicaciones para examinación directa | 105 | DUCTOS | 1970.65 | 206918.25 | MXN | PRIORIZACION | ETAPA 3
3.2 | Recopilación de datos en la excavación | 55 | VERIFICACIONES | 7585.99 | 417229.45 | MXN | DATA EXC | ETAPA 3
3.3.1 | Inspeccion visual | 55 | VERIFICACIONES | 1765.59 | 97107.45 | MXN | VT | ETAPA 3
3.3.2 | Evaluacion de sanidad y medicion de espesores | 100 | SERVICIO | 1934.59 | 193459 | MXN | SANIDAD Y ESPESORES | ETAPA 3
3.3.3 | Caracterizacion de tuberia | 100 | SERVICIO | 1960.59 | 196059 | MXN | CARACTERIZACION | ETAPA 3
3.3.4 | Evaluacion de soldadura con haz angular | 170 | SERVICIO | 2220.59 | 377500.3 | MXN | UTPA | ETAPA 3
3.3.5 | Inspección de ultrasonido de haz recto | 170 | SERVICIO | 2220.59 | 377500.3 | MXN | UT RECTO | ETAPA 3
3.3.6 | Inspección con particulas magneticas | 100 | SERVICIO | 2090.59 | 209059 | MXN | MT | ETAPA 3
3.3.7 | Inspeccion con liquidos penetrantes | 100 | SERVICIO | 2090.59 | 209059 | MXN | LP | ETAPA 3
3.3.8 | Medicion de PH de suelo dentro de excavación | 55 | SERVICIO | 656 | 36080 | MXN | PH EXC | ETAPA 3
3.3.9 | Medicion de corrosion por actividadad microbiologica y levantamiento de bacterias. | 55 | SERVICIO | 4676 | 257180 | MXN | BACTERIAS EXC | ETAPA 3
3.4 | Reportes finales entregables (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). Esta partida puede reducir en funcion de la cantidad de ductos principales. | 105 | DUCTO | 4124.27 | 433048.35 | MXN | REPORTE E3 | ETAPA 3
4.1 | Evaluación de esfuerzo remanente de defectos. | 105 | DUCTO | 5020.99 | 527203.95 | MXN | REMAING STRENG | ETAPA 4
4.2 | Análisis de las condiciones encontradas y evaluación del proceso. | 105 | DUCTO | 3652.99 | 383563.95 | MXN | ANLISIS | ETAPA 4
4.3 | Cálculo de las tasas de corrosión y vida remanente. | 105 | DUCTO | 3201.98 | 336207.9 | MXN | VCORR Y TVR | ETAPA 4
4.4 | Análisis causa – raíz. | 105 | DUCTO | 6840 | 718200 | MXN | CAUSA RAIZ | ETAPA 4
4.5 | Definición de intervalos de re-inspección. | 105 | DUCTO | 2052 | 215460 | MXN | T REINPECCION | ETAPA 4
4.6 | Evaluación de efectividad del proceso de ECDA. | 105 | DUCTO | 3420 | 359100 | MXN | EFECTIVIDAD | ETAPA 4
4.7 | Elaboración del reporte final ECDA. | 105 | DUCTO | 4212.36 | 442297.8 | MXN | REPORTE ECDA | ETAPA 4
4.8 | Re-priorización de atención. | 105 | DUCTO | 1368 | 143640 | MXN | RE-PRIORIZACION | ETAPA 4
4.9 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 2" a 4" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas, y de adeherencia. | 100 | M LINEAL POR DIAMETRO | 7244.35 | 724435 | MXN | COATING 2-4 | ETAPA 4
4_10 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 6" a 8" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas y de adeherencia. | 500 | M LINEAL POR DIAMETRO | 6977.93 | 3488965 | MXN | COATING 6-8 | ETAPA 4
4.11 | Suministro y aplicación de recubrimiento viscoelastico anticorrosivo en diametros de 10" a 12" de diametro, incluyendo sus pruebas dielectricas y de adeherencia. | 800 | M LINEAL POR DIAMETRO | 8275.99 | 6620792 | MXN | COATING 10-12 | ETAPA 4
4.12 | Reportes finales entregables (con resultados, diagnosticos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones). | 105 | DUCTO | 4409.23 | 462969.15 | MXN | REPORTE FINAL | ETAPA 4

## R (s01)
Sistema | Nombre ducto | Len | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
LIRA_GALERAS | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | 31.54 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
LIRA_GALERAS | FRESHLLACA | 0.02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
LIRA_GALERAS | RANCHO HUMUS | 0.07 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
LIRA_GALERAS | GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | 0.07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 2004% | 1
LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL PYME | 0.015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
LIRA_GALERAS | PILGRIMS LOS CUES | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
LIRA_GALERAS | ALESTRA | 1.982 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 4
LIRA_GALERAS | HUAWEI | 0.175 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 2
LIRA_GALERAS | ITASA | 0.015 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
LIRA_GALERAS | IACNA DE MEXICO | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
LIRA_GALERAS | KOPPERT | 0.015 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
LIRA_GALERAS | ED EL COLORADO | 0.019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
LIRA_GALERAS | INDUSTRIAS KI | 0.008 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
LIRA_GALERAS | NATGAS EL MARQUES | 1.054 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 2
LIRA_GALERAS | FUTURO NATGAS EL MARQUES | #N/A | - | - | - | - |  |  | 0
LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL LA BOMBA | 0.088 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | STERLING BURDS | 0.188 | 100% | 100% | 100%
LIRA_GALERAS | ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II | 1.02 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3
LIRA_GALERAS | FINSA II | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | STEERINGMEX | 0.012 | 100% | 100% | 100%
LIRA_GALERAS | SYNTEK ASPHALT | 0.012 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | WIINERS MARK | 0.012 | 100% | 100% | 100%
LIRA_GALERAS | GUARDIAN | 10.4442 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 22
LIRA_GALERAS | ED O´DONELL | 0.055 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | EFFEM | 0.063 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | PAPSA | 0.055 | 100% | 100% | 100%
LIRA_GALERAS | ED LA BARCA | 0.287 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
LIRA_GALERAS | ATONGO | 12.657 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 27
LIRA_GALERAS | ESTACION ATONGO | 0.037 | 100% | 100% | 100%
LIRA_GALERAS | REFUERZO ATONGO | 2.277 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 6
LIRA_GALERAS | ATONGO SN5 POR ACTUALIZAR | #N/A | - | - | - | - |  |  | 0
LIRA_GALERAS | BG PRIME 1 | #N/A | 0% | 0% | 0%
LIRA_GALERAS | BG PRIME 2 | #N/A | 0% | 0% | 0%
LIRA_GALERAS | FABRICA DE JABON LA CORONA | 0.007 | 100% | 100% | 100%
LIRA_GALERAS | GRAMOSA ALIMENTOS | 0.019 | 100% | 100% | 100%
LIRA_GALERAS | NUTRIBAQ | 1.055 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3
LIRA_GALERAS | VIBORILLAS | 1.488 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4
LIRA_GALERAS | ERM VIBORILLAS | 0.007 | 100% | 100% | 100%
LIRA_GALERAS | ED BOMBARDIER | 1.855 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4
LIRA_GALERAS | ED AEROTECH | 0.267 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2

## R (s02)
Sistema | Nombre ducto | Len | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
PECO_AGROS | PECO II - GALERAS 10 | 25.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 52
PECO_AGROS | ED PIA | 0.005 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
PECO_AGROS | ERM VIMIFUS | 0.017 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
PECO_AGROS | NUTEC LOS OLIVOS | 0.011 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
PECO_AGROS | POLLOS QUERÉTARO | 0.013 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
PECO_AGROS | ED ARKANSAS | 1.195 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3
PECO_AGROS | MICROSOFT | 0.031 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
PECO_AGROS | ERM DESHITEC | 0.12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
PECO_AGROS | ERM LA PERLA | 0.006 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
PECO_AGROS | LA BONITA | 0.479 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
PECO_AGROS | ERM FH FIBRAS | 0.04 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
PECO_AGROS | ED AGROPARK II (GAS PRIMO) | 0.009 | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
PECO_AGROS | PRIME HASRVEST | 0.741 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2
PECO_AGROS | AGROS | 2.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 6
PECO_AGROS | MOLINOS ANAHUAC | 0.02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
PECO_AGROS | SUNNY FIELDS | 2.576 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 6
PECO_AGROS | BEL GIARDINO | 0.125 | 100% | 100% | 100%

## R (s03)
Sistema | Nombre ducto | Len | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
HUIMILPAN | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 24.358 | 100% | 102% | 96.31% | 100% | 0% | 44.15% | 49 | hay skips en el DCVG |  | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10
HUIMILPAN | TOM FROG | 0.026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | TOM FROG
HUIMILPAN | CANDILES | 0.013 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | CANDILES
HUIMILPAN | BALVANERA | 1.92 | 100% | 97.92% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5 |  |  | BALVANERA
HUIMILPAN | NATGAS CELAYA CUOTA | 0.12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | NATGAS CELAYA CUOTA
HUIMILPAN | ERM NATGAS CELAYA CUOTA | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
HUIMILPAN | AGROGEN | 5.872 | 100% | 82.97% | 100% | 100% | 0% | 0% | 14 |  |  | AGROGEN
HUIMILPAN | ERM AGROGEN | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
HUIMILPAN | TECNOLÓGICO | 1.436 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 4 |  |  | TECNOLÓGICO
HUIMILPAN | ED TECNOLÓGICO | 0.007 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | ED TECNOLÓGICO
HUIMILPAN | KELLOG´S | 0.373 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 |  |  | KELLOG´S
HUIMILPAN | KELLOG´S COGENERACIÓN | 0 | 0% | 0% | 0% | ref 0+372 Kellog's | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | KELLOG´S COGENERACIÓN
HUIMILPAN | EMBOTELLADORA VICTORIA | 0.014 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | EMBOTELLADORA VICTORIA
HUIMILPAN | PORCELANITE | 0.022 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | PORCELANITE
HUIMILPAN | ITALGRES | 0.011 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | ITALGRES
HUIMILPAN | ED CARRILLO PUERTO | 0.006 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | ED CARRILLO PUERTO
HUIMILPAN | ED CASETA GENERAL ALAMOS | 5.97 | 100% | 100% | 103.3% | 100% | 0% | 23.4% | 14 |  |  | ED CASETA GENERAL ALAMOS
HUIMILPAN | BONAFON | 0.04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | BONAFON
HUIMILPAN | ED. MOLINOS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ED. MOLINOS
HUIMILPAN | GERBER | 0.021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | GERBER
HUIMILPAN | ED TECNOLÓGICO MONTERREY | 0.003 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | ED TECNOLÓGICO MONTERREY
HUIMILPAN | ED ALAMOS | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | ED ALAMOS
HUIMILPAN | NESTLE | 0.052 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | NO HAY SITIO PARA HACER RESISTIVIDADES |  | NESTLE
HUIMILPAN | PILGRIM´S | 0.278 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | PILGRIM´S
HUIMILPAN | MABE 5 FEBRERO | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | MABE 5 FEBRERO
HUIMILPAN | VIDRIERA DE QUERÉTARO | 0.045 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | VIDRIERA DE QUERÉTARO
HUIMILPAN | GERRESHEIMER | 0.062 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | GERRESHEIMER
HUIMILPAN | REXAM | 0.041 | 100% | 100% | 100% | ref GERRESHEIMER | 0% | 0% |  |  |  | REXAM
HUIMILPAN | NATGAS OBRERA | 0.463 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 |  |  | NATGAS OBRERA
HUIMILPAN | CARDANES | 0.099 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | CARDANES
HUIMILPAN | MICHELLIN | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | Dice Angel 7-ago que le Dijo Eric que no se haga |  | MICHELLIN
HUIMILPAN | ED BENITO JUAREZ | 0.008 | 100% | 100% | 100% | ref TREMEC | 0% | 0% |  |  |  | ED BENITO JUAREZ
HUIMILPAN | TREMEC | 0.006 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | TREMEC
HUIMILPAN | FANDELLI | 0.012 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | FANDELLI
HUIMILPAN | NEW HOLLAND | 0.85 | 100% | 100% | 102.9% | 100% | 0% | 0% | 3 |  |  | NEW HOLLAND
HUIMILPAN | MABE COMPONENTES | 0.314 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 |  |  | MABE COMPONENTES
HUIMILPAN | TURBOREACTORES (ITP) | 0.013 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 |  |  | TURBOREACTORES (ITP)
HUIMILPAN | ED SATELITE | 1.324 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 4 |  |  | ED SATELITE
HUIMILPAN | KONTES | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 1 | PENDIENTE |  | KONTES
HUIMILPAN | INDORAMA | 0.275 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 |  |  | INDORAMA
HUIMILPAN | MICROPARQUE SANTIAGO | 0.703 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 |  |  | MICROPARQUE SANTIAGO
HUIMILPAN | ITP | 0 | 0% | 0% | 0% | --- |  |  |  | ITP = TURBOTRACTORES (ITP) 3.26 = 3.31 |  | ITP
HUIMILPAN | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | 0.243 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ
HUIMILPAN | ROCKTENN | 0.018 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 |  |  | ROCKTENN
| NESTLE | NO HAY SITIO PARA HACER RESISTIVIDADES
|  | falta | 7 | 563 | 746
PENDIENTES
[9 empty] | 2026-08-07 | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | LOC FECHA
[9 empty] | 2026-08-07 | ED CASETA GENERAL ALAMOS | REV km correcto
Close Interval Survey CIS
HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10
|  |  | 2026-05-15 | 0 | 2410 | OK
|  |  | 2026-05-16 | 2410 | 4336 | OK
|  |  | 2026-05-21 | 4336 | 6908 | OK
|  |  | 2026-05-22 | 6908 | 9461 | OK
|  |  | 2026-05-23 | 9461 | 11253 | OK
|  |  | 2026-06-01 | 11253 | 13245 | OK
|  |  | 2026-06-02 | 13245 | 15238 | OK
|  |  | 2026-06-03 | 15238 | 15605 | OK
|  |  | 2026-06-18 | 15605 | 16617 | OK
|  |  | 2026-06-04 | 16617 | 17605 | OK
|  |  | 2026-06-03 | 17605 | 17932 | OK
|  |  | 2026-06-04 | 17932 | 18406 | OK
|  |  | 2026-06-15 | 18406 | 18873 | OK
|  |  | 2026-06-16 | 18873 | 19571 | OK
|  |  | 2026-06-18 | 19571 | 19731 | OK
|  |  | 2026-06-17 | 19731 | 20170 | OK
|  |  | 2026-06-10 | 20170 | 20312 | OK
|  |  | 2026-06-12 | 20312 | 21184 | OK
|  |  | 2026-06-10 | 21184 | 21466 | OK
|  |  | 2026-06-09 | 21466 | 22255 | OK
|  |  | 2026-06-10 | 22255 | 22858 | OK
|  |  | 2026-06-08 | 22858 | 24240 | OK
|  |  | 2026-06-09 | 24240 | 24842 | rev
Formulas:
Localizacion = _xlws.SORT(_xlws.FILTER(_xlws.FILTER(Tabla1[],(Tabla1[Ducto]=[Localizacion, row above])*(Tabla1[Actividades]=D53),),{1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0}),2,1)

## R (s04)
Sistema | Nombre ducto | Len | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | BACHOCO | 0.878 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3
HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | NATGAS CORREGIDORA | 2.077 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 5
HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | NATGAS ARCÁNGEL | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | VIÑEDOS | 0.007 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1
HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | 47.5965 | 67.69% | 68.81% | --- | --- |  |  |  | 32753
|  |  | faltan | faltan
|  |  | 15.3775 | 14.8435
Localización de Tubería con Equipo de RadioDetección. |  |  |  | Close Interval Survey CIS | [5 empty] | Sistema | Resistividades-pH-BSR-BPA __ PENDIENTES |  | donde
HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 |  |  |  | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 |  |  |  |  | S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-08-15 | 0 | 845 | OK | 2026-08-18 | 0 | 2981 | OK |  | S04 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | BACHOCO | 3 | INICIO | EN LA MITAD | FINAL | 0 | 400 | 875
2026-08-16 | 845 | 1920 | OK | 2026-08-20 | 2981 | 4939 | OK |  | S04 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | NATGAS ARCÁNGEL | 1 | FINAL |  |  | 160
2026-08-17 | 1920 | 4300 | OK | 2026-08-21 | 4939 | 7540 | OK |  | S04 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | VIÑEDOS | 1 | INICIO |  |  | 6
2026-08-19 | 4300 | 5320 | OK | 2026-09-02 | 7540 | 9340 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED JURICA | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-08-21 | 5320 | 5930 | OK | 2026-09-03 | 9340 | 10693 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | MABE JURICA | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-08-19 | 5930 | 7540 | OK | 2026-09-07 | 10693 | 11425 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED STAY BRIDGE | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-08-22 | 7540 | 8040 | OK | 2026-09-09 | 11425 | 12133 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-08-24 | 8040 | 8720 | OK | 2026-09-08 | 12133 | 14014 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED ANTEA | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-08-22 | 8720 | 9070 | OK | 2026-09-09 | 14014 | 14439 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-08-24 | 9070 | 10000 | OK | 2026-09-14 | 14439 | 15132 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | HOME 2 SUITES | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-08-31 | 10000 | 10800 | OK | 2026-09-11 | 15132 | 15700 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED JURIQUILLA | 2 | INICIO | FINAL |  | 0 | 608
2026-08-28 | 10800 | 12149 | OK | 2026-09-11 | 15700 | 16914 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | NATGAS LA SOLANA | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-09-01 | 12149 | 16914 | OK | 2026-09-12 | 16914 | 18260 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-09-10 | 16914 | 18260 | OK | 2026-10-01 | 18260 | 19823 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ERM WELCOAT | 2 | INICIO | FINAL |  | 0 | 623
2026-09-15 | 18260 | 22600 | OK | 2026-10-02 | 19823 | 22225 | OK |  | S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED TEXAS | 1 | INICIO |  |  | 0
2026-09-28 | 22600 | 25600 | OK | 2026-10-05 | 22225 | 23139 | OK |  |  |  |  | 20
2026-09-29 | 25600 | 30250 | OK | 2026-10-14 | 23139 | 23379 | OK
2026-09-30 | 30250 | 32219 | OK | 2026-10-17 | 23379 | 24265 | OK
|  |  |  | 2026-10-14 | 24265 | 25250 | OK
|  |  |  | 2026-10-15 | 25250 | 27936 | OK
|  |  |  | 2026-10-16 | 27936 | 30728 | OK
|  |  |  | 2026-10-17 | 30728 | 31253 | OK
|  |  |  | 2026-10-24 | 32219 | 33719 | rev
Formulas:
Sistema = _xlws.SORT(_xlws.FILTER(_xlws.FILTER(Tabla1[],(Tabla1[Ducto]=[Sistema, row above])*(Tabla1[Actividades]=A11),),{1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0}),2,1)
CIPS = _xlws.SORT(_xlws.FILTER(_xlws.FILTER(Tabla1[],(Tabla1[Ducto]=[CIPS, row above])*(Tabla1[Actividades]=E11),),{1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0}),2,1)

## R (s06)
Sistema | Nombre ducto | Len | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED JURICA | 0.003 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | ED JURICA | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | MABE JURICA | 0.097 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | MABE JURICA | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED STAY BRIDGE | 0.007 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | ED STAY BRIDGE | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | 0.016 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED ANTEA | 0.017 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | ED ANTEA | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | 0.008 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | HOME 2 SUITES | 0.053 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | HOME 2 SUITES | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED JURIQUILLA | 0.608 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | ED JURIQUILLA | 2
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | NATGAS LA SOLANA | 0.17 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | NATGAS LA SOLANA | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | 0.013 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | 1
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ERM WELCOAT | 0.6239 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | ERM WELCOAT | 2
CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | ED TEXAS | 0.0085 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | ED TEXAS | 1

## R (s07)
Sistema | Nombre ducto | Len | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
GIVAUDAN | GIVAUDAN | 0.185 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1
GIVAUDAN | NOWPACK | 0.366 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1
GIVAUDAN | PUREMIN | 1.175 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3

## R (s08)
Sistema | Nombre ducto | Len | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
SAN GIL | SAN GIL | 0.012 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 8
SAN GIL | FINKA AHUEHUETE | 4.3 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1
FALTANTES al 9-10-2026
[11 empty] | LOC | CIS | DCVG
S06
[10 empty] | S07 | 1.726 | 1.726 | 1.726
[10 empty] | S08 | 4.312 | 4.312 | 4.312
[11 empty] | 6.038 | 6.038 | 6.038
GN 16 HUIMILAPAN-BUENAVISTA
[10 empty] | FALTA CIS |  | 24.4

## Direct Inspections check
| Inspección visual | Evaluación de sanidad y medición de espesores | Caracterización de tubería | Evaluación de soldadura con haz angular | Inspección de ultrasonido de haz recto | Inspección con partículas magnéticas | Inspección con líquidos penetrantes | Medición de PH de suelo dentro de excavación | Medición de corrosion por actividad microbiológica y levantamiento de bacterias. |  | PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN POR DÍA
AC 8-6-4 in La Lira-Galeras 3+901 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-09-15 | 0.34091
AC 8-6-4 in La Lira-Galeras 12+165 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-08-25
AC 8-6-4 in La Lira-Galeras 12+168 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-09-17
AC 8-6-4 in La Lira-Galeras 15+735 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-08-27
AC 8-6-4 in La Lira-Galeras 22+765 | X | X | X |  |  |  |  | X | X | 2026-10-01
AC 8-6-4 in La Lira-Galeras 28+512 | [9 empty] | 2026-10-24
AC 8-6-4 in La Lira-Galeras 28+591 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-10-13
ATONGO 5+713 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-10-12
GUARDIAN 9+632.9 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-09-29
ERM VIBORILLAS 0+007 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-09-09
ED AEROTECH 0+271 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-10-02
ED BOMBARDIER 0+517 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-09-17
ED ARKANSAS 1+182 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2026-09-04
MICROSOFT 0+007 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | 2026-09-07
MICROSOFT 0+029 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2026-09-07
CITY GATE SJR-OMYA | X | X | X |  | X | X | X |  |  | 2026-10-22

## nombres
ID_SIST | SISTEMA | ID_DUCTO | DUCTO | Length
S01 | La Lira-Galeras | 1 | AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | [6 empty] | LIRA_GALERAS
S01 | La Lira-Galeras | 1.01 | FRESHLLACA | [6 empty] | PECO_AGROS
S01 | La Lira-Galeras | 1.02 | RANCHO HUMUS | [6 empty] | HUIMILPAN
S01 | La Lira-Galeras | 1.03 | GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | [6 empty] | GIVAUDAN
S01 | La Lira-Galeras | 1.04 | ED PARQUE INDUSTRIAL PYME | [6 empty] | SAN_GIL
S01 | La Lira-Galeras | 1.05 | PILGRIMS LOS CUES | [6 empty] | BUENAVISTA
S01 | La Lira-Galeras | 1.06 | ALESTRA | [6 empty] | PIE_DE_GALLO
S01 | La Lira-Galeras | 01.06.01 | HUAWEI
S01 | La Lira-Galeras | 01.06.01.01 | ITASA
S01 | La Lira-Galeras | 1.07 | IACNA DE MEXICO
S01 | La Lira-Galeras | 1.08 | KOPPERT
S01 | La Lira-Galeras | 1.09 | ED EL COLORADO
S01 | La Lira-Galeras | 1.1 | INDUSTRIAS KI
S01 | La Lira-Galeras | 1.11 | NATGAS EL MARQUES
S01 | La Lira-Galeras | 1.11.01 | FUTURO NATGAS EL MARQUES
S01 | La Lira-Galeras | 1.12 | ED PARQUE INDUSTRIAL LA BOMBA
S01 | La Lira-Galeras | 1.13 | STERLING BURDS
S01 | La Lira-Galeras | 1.14 | ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II
S01 | La Lira-Galeras | 1.14.01 | FINSA II
S01 | La Lira-Galeras | 1.14.02 | STEERINGMEX
S01 | La Lira-Galeras | 1.14.03 | SYNTEK ASPHALT
S01 | La Lira-Galeras | 1.14.04 | WIINERS MARK
S01 | La Lira-Galeras | 1.15 | GUARDIAN
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.01 | ED O´DONELL
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.02 | EFFEM
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.03 | PAPSA
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.04 | ED LA BARCA
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.05 | ATONGO
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.05.01 | REFUERZO ATONGO
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.05.02 | ESTACION ATONGO
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.05.03 | BG PRIME 1
S01 | La Lira-Galeras | 1.15.05.04 | BG PRIME 2
S01 | La Lira-Galeras | 1.16 | FABRICA DE JABON LA CORONA
S01 | La Lira-Galeras | 1.17 | GRAMOSA ALIMENTOS
S01 | La Lira-Galeras | 1.18 | NUTRIBAQ
S01 | La Lira-Galeras | 1.19 | VIBORILLAS
S01 | La Lira-Galeras | 1.19.01 | ERM VIBORILLAS
S01 | La Lira-Galeras | 1.19.02 | ED VIBORILLAS
S01 | La Lira-Galeras | 1.2 | ED BOMBARDIER
S01 | La Lira-Galeras | 1.20.01 | ED AEROTECH
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2 | PECO II - GALERAS 10
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.01 | ED PIA
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.02 | ERM VIMIFUS
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.03 | NUTEC LOS OLIVOS
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.04 | POLLOS QUERÉTARO
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.05 | ED ARKANSAS
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 02.05.01 | MICROSOFT
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.06 | ERM DESHITEC
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.07 | ERM LA PERLA
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.08 | LA BONITA
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.09 | ERM FH FIBRAS
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.1 | ED AGROPARK II (GAS PRIMO)
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.11 | AGROS
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.11.01 | MOLINOS ANAHUAC
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.11.02 | SUNNY FIELDS |  |  | MAIL
S02 | PECO II - GALERAS 10 | 2.11.02.01 | BEL GIARDINO |  |  | 2026-05-10
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 24358 |  | 1. Se eliminaron los siguientes sistemas:
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.01 | TOM FROG | 26 |  | ERM NATGAS
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.02 | CANDILES | 9 |  | ERM AGROGEN
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.03 | BALVANERA | 1880 |  | ERM TECNOLOGICO se sumó a ED TECNOLOGICO, solo quedó ED TECNOLOGICO (se adjunta Excel con tabla de zonas ECDA)
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.04 | NATGAS CELAYA CUOTA | 119.5 |  | MABE 5 FEBRERO
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.05 | AGROGEN | 5872 |  | KELLOGS CONGENERACIÓN
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.06 | TECNOLÓGICO | 1436
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.06.01 | ED TECNOLÓGICO | #N/A
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.07 | KELLOG´S | 373
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.08 | KELLOG´S COGENERACIÓN | #N/A
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.09 | EMBOTELLADORA VICTORIA | 11
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.1 | PORCELANITE | 14
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.11 | ITALGRES | 20
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.12 | ED CARRILLO PUERTO | 6
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.13 | ED CASETA GENERAL ALAMOS | 5788
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.13.01 | BONAFON | 18
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.13.02 | ED. MOLINOS | #N/A
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.13.03 | GERBER | 7
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.13.04 | ED TECNOLÓGICO MONTERREY | 2
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.13.04.01 | ED ALAMOS | #N/A
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.13.05 | NESTLE | 127
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.13.06 | PILGRIM´S | 487
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.14 | MABE 5 FEBRERO | #N/A
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.15 | VIDRIERA DE QUERÉTARO | 45
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.16 | GERRESHEIMER | 62
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.17 | REXAM | 7
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.18 | NATGAS OBRERA | 469
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.19 | CARDANES | 93
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.20 | MICHELLIN | 6
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.21 | ED BENITO JUAREZ | 7
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.22 | TREMEC | 8
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.23 | FANDELLI | 12
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.24 | NEW HOLLAND | 850
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.25 | MABE COMPONENTES | 314
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.26 | TURBOREACTORES (ITP) | 12.5
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.27 | ED SATELITE | 1324
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.28 | KONTES | #N/A
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.29 | INDORAMA | 275
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.30 | MICROPARQUE SANTIAGO | 703
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.31 | ITP | 12.5
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.32 | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | 292.5
S03 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 3.33 | ROCKTENN | 10
S07 | GIVAUDAN | 7.0 | GIVAUDAN | #N/A
S07 | GIVAUDAN | 7.01 | NOWPACK | 366.96
S07 | GIVAUDAN | 7.01.01 | PUREMIN | 1175
S08 | SAN GIL | 8.0 | SAN GIL | 12
S08 | SAN GIL | 8.01 | FINKA AHUEHUETE | 4300 |  |  | 14521.41
S04 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | 4.0 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | 47596.5 |  |  | 23139 | 24457.5 | 355157.3851
S04 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | 4.01 | BACHOCO | 758 | 4.01 BACHOCO
S04 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | 4.02 | NATGAS CORREGIDORA | 2077 | 4.02 NATGAS CORREGIDORA
S04 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | 4.03 | NATGAS ARCÁNGEL | 158 | 4.03 NATGAS ARCÁNGEL
S04 | HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | 4.04 | VIÑEDOS | 7 | 4.04 VIÑEDOS
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.01 | ED JURICA | 3
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.02 | MABE JURICA | 97
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.03 | ED STAY BRIDGE | 7
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.04 | ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | 15.5
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.05 | ED ANTEA | 17
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.06 | INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | 8
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.08 | HOME 2 SUITES | 53
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.09 | ED JURIQUILLA | 608
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.10 | NATGAS LA SOLANA | 170
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.11 | ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | 13
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.12 | ERM WELCOAT | 623.9
S06 | CERRO DEL TAMBOR - PIE DE GALLO 16 | 6.13 | ED TEXAS | 8.5

## Grafico
fecha | fecha actual | sin act | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
2025-11-02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-26 | 0
2025-11-03 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-26 | 150
2025-11-04 |  |  | 4 |  |  |  | 0
2025-11-05 |  |  | 8 |  |  |  | 0
2025-11-06 |  |  | 13.5 |  |  |  | 0
2025-11-07 |  |  | 17.5 |  |  |  | 0
2025-11-08 |  |  | 20.5 |  |  |  | 0
2025-11-09 |  |  | 20.5 |  |  |  | 0
2025-11-10 |  |  | 26 |  |  |  | 0
2025-11-11 |  |  | 31.54 |  |  |  | 0
2025-11-12 |  |  | 35.787 |  |  |  | 0
2025-11-13 |  |  | 41.429 |  |  |  | 0
2025-11-14 |  |  | 47.429 |  |  |  | 0
2025-11-15 |  |  | 52.429 |  |  |  | 0
2025-11-16 |  |  | 56.429 | 0 |  |  | 0
2025-11-17 |  |  | 56.429 | 5 |  |  | 0
2025-11-18 |  |  | 56.429 | 9 |  | 0 | 0
2025-11-19 |  |  | 59.729 | 15 |  | 9 | 0
2025-11-20 |  |  | 66.429 | 18.5 |  | 21 | 0
2025-11-21 |  |  | 67.317 | 24.009 | 0.009 | 32 | 0
2025-11-22 |  |  | 68.672 | 28.509 | 0.009 | 32 | 0
2025-11-23 |  |  | 68.672 | 31.549 | 0.009 | 32 | 0
2025-11-24 |  |  | 72.022 | 31.549 | 3.009 | 38 | 0
2025-11-25 |  |  | 72.022 | 31.549 | 12.009 | 48 | 0
2025-11-26 |  |  | 72.022 | 31.549 | 24.009 | 60 | 0
2025-11-27 |  |  | 72.022 | 31.549 | 31.549 | 66 | 0
2025-11-28 |  |  | 72.022 | 31.549 | 41.549 | 86 | 0
2025-11-29 |  |  | 72.022 | 31.549 | 53.049 | 98 | 0
2025-11-30 |  |  | 72.022 | 31.549 | 53.049 | 98 | 0
2025-12-01 |  |  | 72.042 | 31.549 | 63.25 | 116 | 0
2025-12-02 |  |  | 72.535 | 31.549 | 71.021 | 128 | 0
2025-12-03 |  |  | 73.644 | 31.549 | 73.644 | 138 | 0
2025-12-04 |  |  | 77.136 | 31.549 | 74.136 | 157 | 0
2025-12-05 |  |  | 83.786 | 31.549 | 74.136 | 171 | 0 |  | Localizacion | 181.8855 | kms | 410591.9654 | -36385.5 | 291016.8 | -36.3855 | -58216.8
2025-12-06 |  |  | 83.799 | 31.549 | 74.149 | 178 | 0 |  | CIPS | 181.9255 | kms | 2641814.775 | -36425.5 | 1419018.9 | -36.4255 | -284118.9
2025-12-07 |  |  | 83.799 | 31.549 | 74.149 | 178 | 0 |  | DCVG | 150.3245 | kms | 2037743.3019 | -3424.5 | 1221180.9 | -3.4245 | -28080.9
2025-12-08 |  |  | 84.593 | 31.549 | 74.149 | 192 | 0 |  | Resistividades pH BSR BPA | 396 | Mediciones | 1844568 | -20 | 0 |  | -370416.6 | Restante por pagar a SPIN
2025-12-09 |  |  | 84.593 | 35.849 | 74.149 | 210 | 0 |  | ACVG | 0 | kms | 0 |  | 0
2025-12-10 |  |  | 84.593 | 40.149 | 74.149 | 228 | 0 |  | PCM | 118.7917 | kms | 1627004.1 |  | 805407.585
2025-12-11 |  |  | 84.593 | 44.849 | 74.149 | 228 | 0 |  |  |  |  | 8561722.1423 |  | 3736624.185 |  | Ejecutdo SPIN al oct-2026 | 3736624.185 | 1866207.585
2025-12-12 |  |  | 84.593 | 49.574 | 74.149 | 228 | 0 |  | Target al 22dic | 145500 |  | CPI |  | SPIN |  | Pago dic2025 | -1500000
2025-12-13 |  |  | 84.593 | 51.923 | 74.149 | 228 | 0 |  | Por longitud CIS | 99441.99 |  | 4825097.9573 |  |  |  | Por Pagar a oct-2026 | 2236624.185
2025-12-14 |  |  | 84.593 | 51.923 | 74.149 | 228 | 0 |  | ver summary
2025-12-15 |  |  | 84.593 | 51.923 | 84.593 | 228 | 0 | [8 empty] | Por Ejecutar SPIN a oct-2026 | -370416.6
2025-12-16 |  |  | 84.593 | 52.208 | 84.593 | 228 | 0 |  |  |  | S01 | 156 | 156
2025-12-17 |  |  | 88.205 | 52.572 | 84.593 | 228 | 0 |  |  |  | S02 | 73 | 73
2025-12-18 |  |  | 93.205 | 52.572 | 84.593 | 228 | 0 |  |  |  | S03 | 128 | 129
2025-12-19 |  |  | 93.205 | 58.344 | 84.593 | 228 | 0 |  |  |  | S04 | 5 | 0
2025-12-20 |  |  | 93.205 | 60.516 | 84.593 | 228 | 0 |  |  |  | S07 | 5 | 5
2025-12-21 |  |  | 93.205 | 60.516 | 84.593 | 228 | 0 |  |  |  | S08 | 9 | 9
2025-12-22 |  |  | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2025-12-23 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0 |  |  |  |  | 376 | 372
2025-12-24 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2025-12-25 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2025-12-26 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2025-12-27 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2025-12-28 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2025-12-29 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2025-12-30 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2025-12-31 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2026-01-01 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2026-01-02 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2026-01-03 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2026-01-04 |  | 500 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 | 0
2026-01-05 |  |  | 95.355 | 63.506 | 84.593 | 228 | 0
2026-01-06 |  |  | 99.539 | 68.282 | 84.593 | 228 | 0
2026-01-07 |  |  | 99.539 | 68.282 | 94.193 | 233 | 0
2026-01-08 |  |  | 99.539 | 68.282 | 99.527 | 242 | 0
2026-01-09 |  |  | 99.826 | 70.243 | 99.527 | 250 | 0
2026-01-10 |  |  | 99.826 | 71.439 | 99.527 | 250 | 0
2026-01-11 |  |  | 99.826 | 72.581 | 99.527 | 250 | 0
2026-01-12 |  |  | 99.826 | 76.181 | 99.527 | 258 | 0
2026-01-13 |  |  | 99.869 | 76.236 | 99.869 | 266 | 0
2026-01-14 |  |  | 99.869 | 80.736 | 99.869 | 271 | 0
2026-01-15 |  |  | 99.869 | 82.786 | 99.869 | 279 | 0
2026-01-16 |  |  | 99.869 | 87.57 | 99.869 | 286 | 0
2026-01-17 |  |  | 99.869 | 89.425 | 99.869 | 292 | 0
2026-01-18 |  |  | 99.869 | 93.065 | 99.869 | 292 | 0
2026-01-19 |  |  | 99.869 | 98.065 | 99.869 | 298 | 0
2026-01-20 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 307 | 0
2026-01-21 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 309 | 0
2026-01-22 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 315 | 0
2026-01-23 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 324 | 0
2026-01-24 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 324 | 0
2026-01-25 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 324 | 0
2026-01-26 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 332 | 0
2026-01-27 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 342 | 0
2026-01-28 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 349 | 0
2026-01-29 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 | 0
2026-01-30 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 | 0
2026-01-31 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 | 0
2026-02-01 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 | 0
2026-02-02 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 | 0
2026-02-03 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 | 0
2026-02-04 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 360 | 0
2026-02-05 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 362 | 0
2026-02-06 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 362 | 0
2026-02-07 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 362 | 0
2026-02-08 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 362 | 0
2026-02-09 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 363 | 0
2026-02-10 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 367 | 0
2026-02-11 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 371 | 0
2026-02-12 |  |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-13 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-14 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-15 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-16 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-17 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-18 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-19 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-20 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-21 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-22 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-23 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-24 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-25 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-26 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-27 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-02-28 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-01 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-02 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-03 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-04 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-05 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-06 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-07 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-08 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-09 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-10 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-11 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-12 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-13 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-14 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-15 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-16 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-17 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-18 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-19 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-20 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-21 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-22 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-23 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-24 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-25 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-26 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-27 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-28 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-29 |  | 500 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-30 |  |  | 101.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-03-31 |  |  | 103.506 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-01 |  |  | 104.906 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-02 |  |  | 107.65 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-03 |  |  | 108.65 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-04 |  |  | 109.528 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-05 |  |  | 109.528 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-06 |  |  | 109.528 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-07 |  |  | 110.528 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-08 |  |  | 112.528 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-09 |  |  | 115.278 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-10 |  |  | 118.278 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-11 |  |  | 119.528 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-12 |  |  | 119.528 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-13 |  |  | 120.728 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-14 |  |  | 123.028 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-15 |  |  | 124.886 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-16 |  |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-17 |  |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-18 |  |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-19 |  |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-20 |  |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-21 |  |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-22 |  |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 | 0
2026-04-23 |  |  | 125.142 | 99.906 | 100.918 | 376 | 0
2026-04-24 |  |  | 125.142 | 99.906 | 102.707 | 376 | 0
2026-04-25 |  |  | 125.142 | 99.906 | 103.083 | 376 | 0
2026-04-26 |  |  | 125.142 | 99.906 | 103.083 | 376 | 0
2026-04-27 |  |  | 125.142 | 99.906 | 104.248 | 376 | 0
2026-04-28 |  |  | 125.142 | 99.906 | 105.38 | 376 | 0
2026-04-29 |  |  | 125.142 | 99.906 | 105.38 | 376 | 0
2026-04-30 |  |  | 125.142 | 99.906 | 105.861 | 376 | 0
2026-05-01 |  |  | 125.142 | 99.906 | 107.282 | 376 | 0
2026-05-02 |  |  | 125.142 | 99.906 | 107.282 | 376 | 0
2026-05-03 |  |  | 125.142 | 99.906 | 107.282 | 376 | 0
2026-05-04 |  |  | 125.142 | 99.906 | 108.925 | 376 | 0
2026-05-05 |  |  | 125.142 | 99.906 | 110.057 | 376 | 0
2026-05-06 |  |  | 125.142 | 99.906 | 111.853 | 376 | 0
2026-05-07 |  |  | 125.142 | 99.906 | 114.047 | 376 | 0
2026-05-08 |  |  | 125.142 | 99.906 | 116.711 | 376 | 0
2026-05-09 |  |  | 125.142 | 99.906 | 117.114 | 376 | 0
2026-05-10 |  |  | 125.142 | 99.906 | 117.114 | 376 | 0
2026-05-11 |  |  | 125.142 | 99.906 | 118.344 | 376 | 0
2026-05-12 |  |  | 125.142 | 99.906 | 119.106 | 376 | 0
2026-05-13 |  |  | 125.142 | 99.906 | 120.457 | 376 | 0
2026-05-14 |  |  | 125.142 | 99.906 | 121.466 | 376 | 0
2026-05-15 |  |  | 125.142 | 102.316 | 121.466 | 376 | 0
2026-05-16 |  |  | 125.142 | 104.242 | 121.466 | 376 | 0
2026-05-17 |  |  | 125.142 | 104.242 | 121.466 | 376 | 0
2026-05-18 |  |  | 125.142 | 104.242 | 122.537 | 376 | 0
2026-05-19 |  |  | 125.142 | 104.242 | 123.811 | 376 | 0
2026-05-20 |  |  | 125.142 | 104.242 | 124.764 | 376 | 0
2026-05-21 |  |  | 125.142 | 106.814 | 124.764 | 376 | 0
2026-05-22 |  |  | 125.142 | 109.367 | 124.764 | 376 | 0
2026-05-23 |  |  | 125.142 | 111.159 | 124.764 | 376 | 0
2026-05-24 |  |  | 125.142 | 111.159 | 124.764 | 376 | 0
2026-05-25 |  |  | 125.168 | 111.159 | 125.668 | 376 | 0
2026-05-26 |  |  | 127.088 | 111.159 | 125.668 | 376 | 0
2026-05-27 |  |  | 127.088 | 111.159 | 125.767 | 376 | 0
2026-05-28 |  |  | 127.417 | 111.159 | 125.767 | 376 | 0
2026-05-29 |  |  | 128.306 | 111.159 | 125.767 | 376 | 0
2026-05-30 |  |  | 128.769 | 111.159 | 125.767 | 376 | 0
2026-05-31 |  |  | 128.769 | 111.159 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-01 |  |  | 128.769 | 113.151 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-02 |  |  | 128.769 | 115.144 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-03 |  |  | 128.769 | 115.838 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-04 |  |  | 128.769 | 117.3 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-05 |  |  | 130.971 | 117.3 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-06 |  |  | 130.971 | 119.18 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-07 |  |  | 130.971 | 119.18 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-08 |  |  | 130.971 | 120.562 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-09 |  |  | 130.971 | 121.953 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-10 |  |  | 130.971 | 122.98 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-11 |  |  | 130.971 | 123.883 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-12 |  |  | 130.971 | 124.755 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-13 |  |  | 130.971 | 124.755 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-14 |  |  | 130.971 | 124.755 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-15 |  |  | 130.971 | 125.222 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-16 |  |  | 130.971 | 125.92 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-17 |  |  | 130.971 | 126.359 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-18 |  |  | 130.971 | 127.531 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-19 |  |  | 132.54 | 127.664 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-20 |  |  | 132.554 | 127.678 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-21 |  |  | 132.554 | 127.678 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-22 |  |  | 132.554 | 128.174 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-23 |  |  | 132.554 | 129.045 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-24 |  |  | 132.554 | 129.045 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-25 |  |  | 132.587 | 130.514 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-26 |  |  | 133.244 | 130.52 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-27 |  |  | 134.086 | 130.52 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-28 |  |  | 134.086 | 130.52 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-29 |  |  | 134.086 | 131.212 | 125.767 | 376 | 0
2026-06-30 |  |  | 134.186 | 131.487 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-01 |  |  | 134.186 | 132.347 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-02 |  |  | 135.526 | 132.347 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-03 |  |  | 138.229 | 132.347 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-04 |  |  | 139.699 | 132.347 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-05 |  |  | 139.699 | 132.347 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-06 |  |  | 145.571 | 132.347 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-07 |  |  | 145.571 | 133.671 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-08 |  |  | 145.571 | 133.714 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-09 |  |  | 145.571 | 135.435 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-10 |  |  | 145.571 | 137.785 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-11 |  |  | 145.571 | 138.505 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-12 |  |  | 145.571 | 140.205 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-13 |  |  | 145.571 | 140.705 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-14 |  |  | 145.571 | 141.805 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-15 |  |  | 145.571 | 142.505 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-16 |  |  | 145.704 | 142.638 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-17 |  |  | 145.944 | 142.878 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-18 |  |  | 145.944 | 142.978 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-19 |  |  | 145.944 | 142.978 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-20 |  |  | 148.021 | 142.978 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-21 |  |  | 148.021 | 142.978 | 125.767 | 376 | 0
2026-07-22 |  |  | 148.021 | 142.978 | 126.273 | 376 | 0
2026-07-23 |  |  | 148.021 | 142.978 | 126.364 | 376 | 0
2026-07-24 |  |  | 148.021 | 142.978 | 128.029 | 376 | 0
2026-07-25 |  |  | 148.021 | 145.055 | 128.029 | 376 | 0
2026-07-26 |  |  | 148.021 | 145.055 | 128.029 | 376 | 0
2026-07-27 |  |  | 148.021 | 145.055 | 130.331 | 376 | 0
2026-07-28 |  |  | 148.021 | 145.055 | 131.767 | 376 | 0
2026-07-29 |  |  | 148.021 | 145.055 | 132.417 | 376 | 0
2026-07-30 |  |  | 148.021 | 145.055 | 134.137 | 376 | 0
2026-07-31 |  |  | 148.021 | 145.055 | 136.305 | 376 | 0
2026-08-01 |  |  | 148.021 | 145.055 | 137.385 | 376 | 0
2026-08-02 |  |  | 148.021 | 145.055 | 137.385 | 376 | 0
2026-08-03 |  |  | 148.021 | 145.055 | 138.585 | 376 | 0
2026-08-04 |  |  | 148.021 | 145.055 | 138.804 | 376 | 0
2026-08-05 |  |  | 148.036 | 145.07 | 138.825 | 376 | 0
2026-08-06 |  |  | 148.036 | 145.07 | 142.125 | 376 | 0
2026-08-07 |  |  | 148.036 | 145.07 | 146.122 | 376 | 0
2026-08-08 |  |  | 148.036 | 145.07 | 146.122 | 376 | 0
2026-08-09 |  |  | 148.036 | 147.542 | 146.122 | 376 | 0
2026-08-10 |  |  | 148.036 | 147.542 | 146.122 | 376 | 0
2026-08-11 |  |  | 148.036 | 147.542 | 146.122 | 376 | 0
2026-08-12 |  |  | 148.036 | 147.542 | 146.122 | 376 | 0
2026-08-13 |  |  | 148.036 | 147.542 | 148.694 | 376 | 0
2026-08-14 |  |  | 148.042 | 147.548 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-15 |  |  | 148.887 | 147.548 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-16 |  |  | 149.962 | 147.548 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-17 |  |  | 152.342 | 147.548 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-18 |  |  | 152.342 | 150.529 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-19 |  |  | 154.972 | 150.529 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-20 |  |  | 154.972 | 152.487 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-21 |  |  | 155.582 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-22 |  |  | 156.432 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-23 |  |  | 156.432 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0
2026-08-24 |  |  | 158.042 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 0
2026-08-25 |  |  | 158.042 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 10.4755
2026-08-26 |  |  | 158.042 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 17.0402
2026-08-27 |  |  | 158.042 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 21.9288
2026-08-28 |  |  | 159.391 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 21.9288
2026-08-29 |  |  | 159.391 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 21.9288
2026-08-30 |  |  | 159.391 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 21.9288
2026-08-31 |  |  | 160.191 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 21.9288
2026-09-01 |  |  | 164.956 | 155.088 | 148.7 | 376 | 0 | 21.9288
2026-09-02 |  |  | 164.956 | 156.888 | 148.7 | 376 | 0 | 21.9288
2026-09-03 |  |  | 164.956 | 158.241 | 148.7 | 376 | 0 | 21.9288
2026-09-04 |  |  | 164.956 | 158.241 | 148.7 | 376 | 0 | 34.4994
2026-09-05 |  |  | 164.956 | 158.241 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-06 |  |  | 164.956 | 158.241 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-07 |  |  | 164.956 | 158.973 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-08 |  |  | 164.956 | 160.854 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-09 |  |  | 164.956 | 161.987 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-10 |  |  | 166.302 | 161.987 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-11 |  |  | 166.302 | 163.769 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-12 |  |  | 166.302 | 165.115 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-13 |  |  | 166.302 | 165.115 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-14 |  |  | 166.302 | 165.808 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-15 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 376 | 0 | 41.4831
2026-09-16 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 380 | 0 | 41.4831
2026-09-17 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 380 | 0 | 44.5559
2026-09-18 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 380 | 0 | 49.8635
2026-09-19 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 381 | 0 | 49.8635
2026-09-20 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 381 | 0 | 49.8635
2026-09-21 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 384 | 0 | 49.8635
2026-09-22 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 387 | 0 | 49.8635
2026-09-23 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 389 | 0 | 49.8635
2026-09-24 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 391 | 0 | 49.8635
2026-09-25 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 395 | 0 | 49.8635
2026-09-26 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 396 | 0 | 49.8635
2026-09-27 |  |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 396 | 0 | 49.8635
2026-09-28 |  |  | 173.642 | 165.808 | 148.7 | 396 | 0 | 49.8635
2026-09-29 |  |  | 178.292 | 165.808 | 148.7 | 396 | 0 | 54.0719
2026-09-30 |  |  | 180.261 | 165.808 | 148.7 | 396 | 0 | 54.0719
2026-10-01 |  |  | 180.261 | 167.371 | 148.7 | 396 | 0 | 56.8775
2026-10-02 |  |  | 180.261 | 169.773 | 148.7 | 396 | 0 | 59.6831
2026-10-03 |  |  | 180.261 | 169.773 | 148.7 | 396 | 0 | 59.6831
2026-10-04 |  |  | 180.261 | 169.773 | 148.7 | 396 | 0 | 59.6831
2026-10-05 |  |  | 180.261 | 170.687 | 148.7 | 396 | 0 | 59.6831
2026-10-06 |  |  | 181.536 | 170.687 | 148.7 | 396 | 0 | 59.6831
2026-10-07 |  |  | 181.7885 | 170.687 | 148.7 | 396 | 0 | 59.6831
2026-10-08 |  |  | 181.8855 | 170.687 | 150.3245 | 396 | 0 | 59.6831
2026-10-09 |  |  | 181.8855 | 171.421 | 150.3245 | 396 | 0 | 59.6831
2026-10-10 |  |  | 181.8855 | 171.421 | 150.3245 | 396 | 0 | 68.3256
2026-10-11 |  |  | 181.8855 | 171.421 | 150.3245 | 396 | 0 | 75.9045
2026-10-12 |  |  | 181.8855 | 171.421 | 150.3245 | 396 | 0 | 86.2755
2026-10-13 |  |  | 181.8855 | 172.3045 | 150.3245 | 396 | 0 | 86.2755
2026-10-14 |  |  | 181.8855 | 173.5365 | 150.3245 | 396 | 0 | 86.2755
2026-10-15 |  |  | 181.8855 | 176.2225 | 150.3245 | 396 | 0 | 86.2755
2026-10-16 |  |  | 181.8855 | 179.0145 | 150.3245 | 396 | 0 | 86.2755
2026-10-17 |  |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 | 0 | 86.2755
2026-10-18 |  |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 | 0 | 86.2755
2026-10-19 |  |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 | 0 | 89.5934
2026-10-20 |  |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 | 0 | 96.4506
2026-10-21 |  |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 | 0 | 100.6534
2026-10-22 |  |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 | 0 | 109.5013
2026-10-23 |  |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 | 0 | 118.7917
2026-10-24 |  |  | 181.8855 | 181.9255 | 150.3245 | 396 | 0 | 118.7917
2026-10-25 |  |  | 181.8855 | 181.9255 | 150.3245 | 396 | 0 | 118.7917
2026-10-26 | 200 |  | 181.8855 | 181.9255 | 150.3245 | 396 | 0 | 118.7917
2026-10-27 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-28 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-29 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-30 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-31 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-01 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-02 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-03 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-04 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-05 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-06 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-07 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-08 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-09 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-10 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-11 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-12 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-13 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-14 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-15 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-16 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-17 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-18 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-19 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-20 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-21 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-22 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-23 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-24 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-25 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-26 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-27 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-28 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-29 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-30 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-01 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-02 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-03 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-04 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-05 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-06 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-07 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-08 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-09 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-10 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-11 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-12 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-13 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-14 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-15 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-16 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-17 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-18 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-19 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-20 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-21 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-22 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-23 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-24 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-25 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-26 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-27 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-28 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-29 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-30 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-31 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
fecha actual = +IF([fecha]=TODAY(),200,"")
Localizacion = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&Grafico!$[fecha]-1,Tabla1[nombre_actividad],Grafico!D$1),NA())
Localizacion = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&Grafico!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],Grafico!D$1),NA())
ACVG = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&Grafico!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],Grafico!H$1),NA())
fecha = +[fecha, row above]+1
CIPS = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&Grafico!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],Grafico!E$1),NA())
Resistividades pH BSR BPA = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_Med],Tabla1[Fecha],"<="&Grafico!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],Grafico!G$1),NA())
DCVG = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&Grafico!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],Grafico!F$1,Tabla1[Avance_km],">0"),NA())
PCM = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&Grafico!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],Grafico!I$1),NA())
Localización [kms]
181.886
CIPS [kms]
181.926
DCVG [kms]
150.325
Resistividades pH Bacterias
396
ACVG [kms]
0.00
PCM [kms]
118.792

## Grafico %
fecha | Sin Actividad | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM
2025-11-02 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2026-10-26 | 0
2025-11-03 |  | 0.55% |  |  |  | 0% |  | 2026-10-26 | 90.96% |  | 2025-11-02 | 90.94% | 90.96%
2025-11-04 |  | 2% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2025-11-03 | 90.94% | 90.96%
2025-11-05 |  | 4% |  |  |  | 0%
2025-11-06 |  | 6.75% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2025-12-22 | 79.2%
2025-11-07 |  | 8.75% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2025-12-23 | 79.2%
2025-11-08 |  | 10.25% |  |  |  | 0%
2025-11-09 |  | 10.25% |  |  |  | 0%
2025-11-10 |  | 13% |  |  |  | 0%
2025-11-11 |  | 15.77% |  |  |  | 0%
2025-11-12 |  | 17.89% |  |  |  | 0%
2025-11-13 |  | 20.71% |  |  |  | 0%
2025-11-14 |  | 23.71% |  |  |  | 0%
2025-11-15 |  | 26.21% |  |  |  | 0%
2025-11-16 |  | 28.21% | 0% |  |  | 0%
2025-11-17 |  | 28.21% | 2.5% |  |  | 0%
2025-11-18 |  | 28.21% | 4.5% |  | 0% | 0%
2025-11-19 |  | 29.86% | 7.5% |  | 1.8% | 0%
2025-11-20 |  | 33.21% | 9.25% |  | 4.2% | 0%
2025-11-21 |  | 33.66% | 12% |  | 6.4% | 0%
2025-11-22 |  | 34.34% | 14.25% |  | 6.4% | 0%
2025-11-23 |  | 34.34% | 15.77% | 0.0045% | 6.4% | 0%
2025-11-24 |  | 36.01% | 15.77% | 1.504% | 7.6% | 0%
2025-11-25 |  | 36.01% | 15.77% | 6.005% | 9.6% | 0%
2025-11-26 |  | 36.01% | 15.77% | 12% | 12% | 0%
2025-11-27 |  | 36.01% | 15.77% | 15.77% | 13.2% | 0%
2025-11-28 |  | 36.01% | 15.77% | 20.77% | 17.2% | 0%
2025-11-29 |  | 36.01% | 15.77% | 26.52% | 19.6% | 0%
2025-11-30 |  | 36.01% | 15.77% | 26.52% | 19.6% | 0%
2025-12-01 |  | 36.02% | 15.77% | 31.62% | 23.2% | 0%
2025-12-02 |  | 36.27% | 15.77% | 35.51% | 25.6% | 0%
2025-12-03 |  | 36.82% | 15.77% | 36.82% | 27.6% | 0%
2025-12-04 |  | 38.57% | 15.77% | 37.07% | 31.4% | 0%
2025-12-05 |  | 41.89% | 15.77% | 37.07% | 34.2% | 0% |  | Localizacion | 90.94% | de 200 km
2025-12-06 |  | 41.9% | 15.77% | 37.07% | 35.6% | 0% |  | CIPS | 90.96% | de 200 km
2025-12-07 |  | 41.9% | 15.77% | 37.07% | 35.6% | 0% |  | DCVG | 75.16% | de 200 km
2025-12-08 |  | 42.3% | 15.77% | 37.07% | 38.4% | 0% |  | Resistividades pH BSR BPA | 79.2% | de 500 Mediciones
2025-12-09 |  | 42.3% | 17.92% | 37.07% | 42% | 0% |  | ACVG | 0% | de 200 km
2025-12-10 |  | 42.3% | 20.07% | 37.07% | 45.6% | 0% |  | PCM | 59.4% | de 200 km
2025-12-11 |  | 42.3% | 22.42% | 37.07% | 45.6% | 0%
2025-12-12 |  | 42.3% | 24.79% | 37.07% | 45.6% | 0% |  | Basados en un total de 145.518 kms |  | 154.2359
2025-12-13 |  | 42.3% | 25.96% | 37.07% | 45.6% | 0% |  | Basados en un total de 300 mediciones
2025-12-14 |  | 42.3% | 25.96% | 37.07% | 45.6% | 0% |  | 376
2025-12-15 |  | 42.3% | 25.96% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-16 |  | 42.3% | 26.1% | 42.3% | 45.6% | 0% |  | 9
2025-12-17 |  | 44.1% | 26.29% | 42.3% | 45.6% | 0% |  | 396
2025-12-18 |  | 46.6% | 26.29% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-19 |  | 46.6% | 29.17% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-20 |  | 46.6% | 30.26% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-21 |  | 46.6% | 30.26% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-22 |  | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-23 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-24 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-25 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-26 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-27 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-28 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-29 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-30 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2025-12-31 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2026-01-01 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2026-01-02 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2026-01-03 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2026-01-04 | 1 | 46.6% | 31.53% | 42.3% | 45.6% | 0%
2026-01-05 | 1 | 47.68% | 31.75% | 42.3% | 45.6% | 0%
2026-01-06 |  | 49.77% | 34.14% | 42.3% | 45.6% | 0%
2026-01-07 |  | 49.77% | 34.14% | 47.1% | 46.6% | 0%
2026-01-08 |  | 49.77% | 34.14% | 49.76% | 48.4% | 0%
2026-01-09 |  | 49.91% | 35.12% | 49.76% | 50% | 0%
2026-01-10 |  | 49.91% | 35.72% | 49.76% | 50% | 0%
2026-01-11 |  | 49.91% | 36.29% | 49.76% | 50% | 0%
2026-01-12 |  | 49.91% | 38.09% | 49.76% | 51.6% | 0%
2026-01-13 |  | 49.93% | 38.12% | 49.93% | 53.2% | 0%
2026-01-14 |  | 49.93% | 40.37% | 49.93% | 54.2% | 0%
2026-01-15 |  | 49.93% | 41.39% | 49.93% | 55.8% | 0%
2026-01-16 |  | 49.93% | 43.78% | 49.93% | 57.2% | 0%
2026-01-17 |  | 49.93% | 44.71% | 49.93% | 58.4% | 0%
2026-01-18 |  | 49.93% | 46.53% | 49.93% | 58.4% | 0%
2026-01-19 |  | 49.93% | 49.03% | 49.93% | 59.6% | 0%
2026-01-20 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 61.4% | 0%
2026-01-21 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 61.8% | 0%
2026-01-22 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 63% | 0%
2026-01-23 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 64.8% | 0%
2026-01-24 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 64.8% | 0%
2026-01-25 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 64.8% | 0%
2026-01-26 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 66.4% | 0%
2026-01-27 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 68.4% | 0%
2026-01-28 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 69.8% | 0%
2026-01-29 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 71.6% | 0%
2026-01-30 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 71.6% | 0%
2026-01-31 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 71.6% | 0%
2026-02-01 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 71.6% | 0%
2026-02-02 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 71.6% | 0%
2026-02-03 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 71.6% | 0%
2026-02-04 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 72% | 0%
2026-02-05 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 72.4% | 0%
2026-02-06 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 72.4% | 0%
2026-02-07 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 72.4% | 0%
2026-02-08 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 72.4% | 0%
2026-02-09 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 72.6% | 0%
2026-02-10 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 73.4% | 0%
2026-02-11 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 74.2% | 0%
2026-02-12 |  | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-13 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-14 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-15 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-16 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-17 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-18 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-19 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-20 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-21 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-22 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-23 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-24 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-25 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-26 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-27 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-02-28 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-01 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-02 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-03 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-04 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-05 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-06 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-07 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-08 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-09 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-10 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-11 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-12 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-13 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-14 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-15 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-16 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-17 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-18 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-19 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-20 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-21 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-22 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-23 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-24 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-25 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-26 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-27 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-28 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-29 | 1 | 49.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-30 |  | 50.95% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-03-31 |  | 51.75% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-01 |  | 52.45% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-02 |  | 53.83% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-03 |  | 54.33% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-04 |  | 54.76% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-05 |  | 54.76% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-06 |  | 54.76% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-07 |  | 55.26% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-08 |  | 56.26% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-09 |  | 57.64% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-10 |  | 59.14% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-11 |  | 59.76% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-12 |  | 59.76% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-13 |  | 60.36% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-14 |  | 61.51% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-15 |  | 62.44% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-16 |  | 62.57% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-17 |  | 62.57% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-18 |  | 62.57% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-19 |  | 62.57% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-20 |  | 62.57% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-21 |  | 62.57% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-22 |  | 62.57% | 49.95% | 49.95% | 75.2% | 0%
2026-04-23 |  | 62.57% | 49.95% | 50.46% | 75.2% | 0%
2026-04-24 |  | 62.57% | 49.95% | 51.35% | 75.2% | 0%
2026-04-25 |  | 62.57% | 49.95% | 51.54% | 75.2% | 0%
2026-04-26 |  | 62.57% | 49.95% | 51.54% | 75.2% | 0%
2026-04-27 |  | 62.57% | 49.95% | 52.12% | 75.2% | 0%
2026-04-28 |  | 62.57% | 49.95% | 52.69% | 75.2% | 0%
2026-04-29 |  | 62.57% | 49.95% | 52.69% | 75.2% | 0%
2026-04-30 |  | 62.57% | 49.95% | 52.93% | 75.2% | 0%
2026-05-01 |  | 62.57% | 49.95% | 53.64% | 75.2% | 0%
2026-05-02 |  | 62.57% | 49.95% | 53.64% | 75.2% | 0%
2026-05-03 |  | 62.57% | 49.95% | 53.64% | 75.2% | 0%
2026-05-04 |  | 62.57% | 49.95% | 54.46% | 75.2% | 0%
2026-05-05 |  | 62.57% | 49.95% | 55.03% | 75.2% | 0%
2026-05-06 |  | 62.57% | 49.95% | 55.93% | 75.2% | 0%
2026-05-07 |  | 62.57% | 49.95% | 57.02% | 75.2% | 0%
2026-05-08 |  | 62.57% | 49.95% | 58.36% | 75.2% | 0%
2026-05-09 |  | 62.57% | 49.95% | 58.56% | 75.2% | 0%
2026-05-10 |  | 62.57% | 49.95% | 58.56% | 75.2% | 0%
2026-05-11 |  | 62.57% | 49.95% | 59.17% | 75.2% | 0%
2026-05-12 |  | 62.57% | 49.95% | 59.55% | 75.2% | 0%
2026-05-13 |  | 62.57% | 49.95% | 60.23% | 75.2% | 0%
2026-05-14 |  | 62.57% | 49.95% | 60.73% | 75.2% | 0%
2026-05-15 |  | 62.57% | 51.16% | 60.73% | 75.2% | 0%
2026-05-16 |  | 62.57% | 52.12% | 60.73% | 75.2% | 0%
2026-05-17 |  | 62.57% | 52.12% | 60.73% | 75.2% | 0%
2026-05-18 |  | 62.57% | 52.12% | 61.27% | 75.2% | 0%
2026-05-19 |  | 62.57% | 52.12% | 61.91% | 75.2% | 0%
2026-05-20 |  | 62.57% | 52.12% | 62.38% | 75.2% | 0%
2026-05-21 |  | 62.57% | 53.41% | 62.38% | 75.2% | 0%
2026-05-22 |  | 62.57% | 54.68% | 62.38% | 75.2% | 0%
2026-05-23 |  | 62.57% | 55.58% | 62.38% | 75.2% | 0%
2026-05-24 |  | 62.57% | 55.58% | 62.38% | 75.2% | 0%
2026-05-25 |  | 62.58% | 55.58% | 62.83% | 75.2% | 0%
2026-05-26 |  | 63.54% | 55.58% | 62.83% | 75.2% | 0%
2026-05-27 |  | 63.54% | 55.58% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-05-28 |  | 63.71% | 55.58% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-05-29 |  | 64.15% | 55.58% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-05-30 |  | 64.38% | 55.58% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-05-31 |  | 64.38% | 55.58% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-01 |  | 64.38% | 56.58% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-02 |  | 64.38% | 57.57% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-03 |  | 64.38% | 57.92% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-04 |  | 64.38% | 58.65% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-05 |  | 65.49% | 58.65% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-06 |  | 65.49% | 59.59% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-07 |  | 65.49% | 59.59% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-08 |  | 65.49% | 60.28% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-09 |  | 65.49% | 60.98% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-10 |  | 65.49% | 61.49% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-11 |  | 65.49% | 61.94% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-12 |  | 65.49% | 62.38% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-13 |  | 65.49% | 62.38% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-14 |  | 65.49% | 62.38% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-15 |  | 65.49% | 62.61% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-16 |  | 65.49% | 62.96% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-17 |  | 65.49% | 63.18% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-18 |  | 65.49% | 63.77% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-19 |  | 66.27% | 63.83% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-20 |  | 66.28% | 63.84% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-21 |  | 66.28% | 63.84% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-22 |  | 66.28% | 64.09% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-23 |  | 66.28% | 64.52% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-24 |  | 66.28% | 64.52% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-25 |  | 66.29% | 65.26% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-26 |  | 66.62% | 65.26% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-27 |  | 67.04% | 65.26% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-28 |  | 67.04% | 65.26% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-29 |  | 67.04% | 65.61% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-06-30 |  | 67.09% | 65.74% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-01 |  | 67.09% | 66.17% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-02 |  | 67.76% | 66.17% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-03 |  | 69.11% | 66.17% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-04 |  | 69.85% | 66.17% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-05 |  | 69.85% | 66.17% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-06 |  | 72.79% | 66.17% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-07 |  | 72.79% | 66.84% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-08 |  | 72.79% | 66.86% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-09 |  | 72.79% | 67.72% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-10 |  | 72.79% | 68.89% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-11 |  | 72.79% | 69.25% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-12 |  | 72.79% | 70.1% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-13 |  | 72.79% | 70.35% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-14 |  | 72.79% | 70.9% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-15 |  | 72.79% | 71.25% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-16 |  | 72.85% | 71.32% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-17 |  | 72.97% | 71.44% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-18 |  | 72.97% | 71.49% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-19 |  | 72.97% | 71.49% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-20 |  | 74.01% | 71.49% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-21 |  | 74.01% | 71.49% | 62.88% | 75.2% | 0%
2026-07-22 |  | 74.01% | 71.49% | 63.14% | 75.2% | 0%
2026-07-23 |  | 74.01% | 71.49% | 63.18% | 75.2% | 0%
2026-07-24 |  | 74.01% | 71.49% | 64.01% | 75.2% | 0%
2026-07-25 |  | 74.01% | 72.53% | 64.01% | 75.2% | 0%
2026-07-26 |  | 74.01% | 72.53% | 64.01% | 75.2% | 0%
2026-07-27 |  | 74.01% | 72.53% | 65.17% | 75.2% | 0%
2026-07-28 |  | 74.01% | 72.53% | 65.88% | 75.2% | 0%
2026-07-29 |  | 74.01% | 72.53% | 66.21% | 75.2% | 0%
2026-07-30 |  | 74.01% | 72.53% | 67.07% | 75.2% | 0%
2026-07-31 |  | 74.01% | 72.53% | 68.15% | 75.2% | 0%
2026-08-01 |  | 74.01% | 72.53% | 68.69% | 75.2% | 0%
2026-08-02 |  | 74.01% | 72.53% | 68.69% | 75.2% | 0%
2026-08-03 |  | 74.01% | 72.53% | 69.29% | 75.2% | 0%
2026-08-04 |  | 74.01% | 72.53% | 69.4% | 75.2% | 0%
2026-08-05 |  | 74.02% | 72.53% | 69.41% | 75.2% | 0%
2026-08-06 |  | 74.02% | 72.53% | 71.06% | 75.2% | 0%
2026-08-07 |  | 74.02% | 72.53% | 73.06% | 75.2% | 0%
2026-08-08 |  | 74.02% | 72.53% | 73.06% | 75.2% | 0%
2026-08-09 |  | 74.02% | 73.77% | 73.06% | 75.2% | 0%
2026-08-10 |  | 74.02% | 73.77% | 73.06% | 75.2% | 0%
2026-08-11 |  | 74.02% | 73.77% | 73.06% | 75.2% | 0%
2026-08-12 |  | 74.02% | 73.77% | 73.06% | 75.2% | 0%
2026-08-13 |  | 74.02% | 73.77% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-14 |  | 74.02% | 73.77% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-15 |  | 74.44% | 73.77% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-16 |  | 74.98% | 73.77% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-17 |  | 76.17% | 73.77% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-18 |  | 76.17% | 75.26% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-19 |  | 77.49% | 75.26% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-20 |  | 77.49% | 76.24% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-21 |  | 77.79% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-22 |  | 78.22% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-23 |  | 78.22% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0%
2026-08-24 |  | 79.02% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 0%
2026-08-25 |  | 79.02% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 5.238%
2026-08-26 |  | 79.02% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 8.52%
2026-08-27 |  | 79.02% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 10.96%
2026-08-28 |  | 79.7% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 10.96%
2026-08-29 |  | 79.7% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 10.96%
2026-08-30 |  | 79.7% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 10.96%
2026-08-31 |  | 80.1% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 10.96%
2026-09-01 |  | 82.48% | 77.54% | 74.35% | 75.2% | 0% | 10.96%
2026-09-02 |  | 82.48% | 78.44% | 74.35% | 75.2% | 0% | 10.96%
2026-09-03 |  | 82.48% | 79.12% | 74.35% | 75.2% | 0% | 10.96%
2026-09-04 |  | 82.48% | 79.12% | 74.35% | 75.2% | 0% | 17.25%
2026-09-05 |  | 82.48% | 79.12% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-06 |  | 82.48% | 79.12% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-07 |  | 82.48% | 79.49% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-08 |  | 82.48% | 80.43% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-09 |  | 82.48% | 80.99% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-10 |  | 83.15% | 80.99% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-11 |  | 83.15% | 81.88% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-12 |  | 83.15% | 82.56% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-13 |  | 83.15% | 82.56% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-14 |  | 83.15% | 82.9% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-15 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 75.2% | 0% | 20.74%
2026-09-16 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 76% | 0% | 20.74%
2026-09-17 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 76% | 0% | 22.28%
2026-09-18 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 76% | 0% | 24.93%
2026-09-19 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 76.2% | 0% | 24.93%
2026-09-20 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 76.2% | 0% | 24.93%
2026-09-21 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 76.8% | 0% | 24.93%
2026-09-22 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 77.4% | 0% | 24.93%
2026-09-23 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 77.8% | 0% | 24.93%
2026-09-24 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 78.2% | 0% | 24.93%
2026-09-25 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 79% | 0% | 24.93%
2026-09-26 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 79.2% | 0% | 24.93%
2026-09-27 |  | 85.32% | 82.9% | 74.35% | 79.2% | 0% | 24.93%
2026-09-28 |  | 86.82% | 82.9% | 74.35% | 79.2% | 0% | 24.93%
2026-09-29 |  | 89.15% | 82.9% | 74.35% | 79.2% | 0% | 27.04%
2026-09-30 |  | 90.13% | 82.9% | 74.35% | 79.2% | 0% | 27.04%
2026-10-01 |  | 90.13% | 83.69% | 74.35% | 79.2% | 0% | 28.44%
2026-10-02 |  | 90.13% | 84.89% | 74.35% | 79.2% | 0% | 29.84%
2026-10-03 |  | 90.13% | 84.89% | 74.35% | 79.2% | 0% | 29.84%
2026-10-04 |  | 90.13% | 84.89% | 74.35% | 79.2% | 0% | 29.84%
2026-10-05 |  | 90.13% | 85.34% | 74.35% | 79.2% | 0% | 29.84%
2026-10-06 |  | 90.77% | 85.34% | 74.35% | 79.2% | 0% | 29.84%
2026-10-07 |  | 90.89% | 85.34% | 74.35% | 79.2% | 0% | 29.84%
2026-10-08 |  | 90.94% | 85.34% | 75.16% | 79.2% | 0% | 29.84%
2026-10-09 |  | 90.94% | 85.71% | 75.16% | 79.2% | 0% | 29.84%
2026-10-10 |  | 90.94% | 85.71% | 75.16% | 79.2% | 0% | 34.16%
2026-10-11 |  | 90.94% | 85.71% | 75.16% | 79.2% | 0% | 37.95%
2026-10-12 |  | 90.94% | 85.71% | 75.16% | 79.2% | 0% | 43.14%
2026-10-13 |  | 90.94% | 86.15% | 75.16% | 79.2% | 0% | 43.14%
2026-10-14 |  | 90.94% | 86.77% | 75.16% | 79.2% | 0% | 43.14%
2026-10-15 |  | 90.94% | 88.11% | 75.16% | 79.2% | 0% | 43.14%
2026-10-16 |  | 90.94% | 89.51% | 75.16% | 79.2% | 0% | 43.14%
2026-10-17 |  | 90.94% | 90.21% | 75.16% | 79.2% | 0% | 43.14%
2026-10-18 |  | 90.94% | 90.21% | 75.16% | 79.2% | 0% | 43.14%
2026-10-19 |  | 90.94% | 90.21% | 75.16% | 79.2% | 0% | 44.8%
2026-10-20 |  | 90.94% | 90.21% | 75.16% | 79.2% | 0% | 48.23%
2026-10-21 |  | 90.94% | 90.21% | 75.16% | 79.2% | 0% | 50.33%
2026-10-22 |  | 90.94% | 90.21% | 75.16% | 79.2% | 0% | 54.75%
2026-10-23 |  | 90.94% | 90.21% | 75.16% | 79.2% | 0% | 59.4%
2026-10-24 |  | 90.94% | 90.96% | 75.16% | 79.2% | 0% | 59.4%
2026-10-25 |  | 90.94% | 90.96% | 75.16% | 79.2% | 0% | 59.4%
2026-10-26 |  | 90.94% | 90.96% | 75.16% | 79.2% | 0% | 59.4%
2026-10-27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-29 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-31 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-01 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-02 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-03 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-04 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-06 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-08 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-09 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-10 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-12 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-14 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-15 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-16 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-17 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-19 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-20 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-22 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-23 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-24 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-25 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-26 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-29 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-01 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-02 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-03 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-04 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-06 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-08 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-09 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-10 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-12 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-14 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-15 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-16 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-17 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-19 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-20 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-22 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-23 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-24 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-25 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-26 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-29 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-31 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Localizacion = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&'Grafico %'!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],'Grafico %'!C$1)/(200),NA())
ACVG = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&'Grafico %'!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],'Grafico %'!G$1)/(200),NA())
fecha = +[fecha, row above]+1
CIPS = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&'Grafico %'!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],'Grafico %'!D$1)/(200),NA())
Resistividades pH BSR BPA = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_Med],Tabla1[Fecha],"<="&'Grafico %'!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],'Grafico %'!F$1)/500,NA())
DCVG = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&'Grafico %'!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],'Grafico %'!E$1,Tabla1[Avance_km],">0")/(200),NA())
PCM = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&'Grafico %'!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],'Grafico %'!H$1)/(200),NA())
Localización [%]
90.9%
CIPS [%]
91.0%
DCVG [%]
75.2%
Resistividades pH Bacterias
79.2%
ACVG [%]
0.0%
PCM [%]
59.4%

## EV
fecha |  | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | ACVG | PCM | EV_ | EV
2025-11-01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2025-11-02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-10-26 | 0
2025-11-03 |  | 1.1 | [5 empty] | 2483.162 | 2483.162 | [7 empty] | 2026-10-26 | 93.6172
2025-11-04 |  | 4 | [5 empty] | 9029.68 | 9029.68
2025-11-05 |  | 8 | [5 empty] | 18059.36 | 18059.36
2025-11-06 |  | 13.5 | [5 empty] | 30475.17 | 30475.17
2025-11-07 |  | 17.5 | [5 empty] | 39504.85 | 39504.85
2025-11-08 |  | 20.5 | [5 empty] | 46277.11 | 46277.11
2025-11-09 |  | 20.5 | [5 empty] | 46277.11 | 46277.11
2025-11-10 |  | 26 | [5 empty] | 58692.92 | 58692.92
2025-11-11 |  | 31.54 | [5 empty] | 71199.0268 | 71199.0268
2025-11-12 |  | 35.787 | [5 empty] | 80786.2895 | 80786.2895
2025-11-13 |  | 41.429 | [5 empty] | 93522.6532 | 93522.6532
2025-11-14 |  | 47.429 | [5 empty] | 107067.1732 | 107067.1732
2025-11-15 |  | 52.429 | [5 empty] | 118354.2732 | 118354.2732
2025-11-16 |  | 56.429 | 0 |  |  |  |  | 127383.9532 | 127383.9532
2025-11-17 |  | 56.429 | 5 |  |  |  |  | 199991.0032 | 199991.0032
2025-11-18 |  | 56.429 | 9 |  | 0 |  |  | 258076.6432 | 258076.6432
2025-11-19 |  | 59.729 | 15 |  | 9 |  |  | 394576.5892 | 394576.5892
2025-11-20 |  | 66.429 | 18.5 |  | 21 |  |  | 516422.2382 | 516422.2382
2025-11-21 |  | 67.317 | 24.009 |  | 32 |  |  | 649663.2748 | 649785.2755
2025-11-22 |  | 68.672 | 28.509 |  | 32 |  |  | 718068.4239 | 718190.4246
2025-11-23 |  | 68.672 | 31.549 | 0.009 | 32 |  |  | 762335.511 | 762335.511
2025-11-24 |  | 72.022 | 31.549 | 3.009 | 38 |  |  | 838512.758 | 838512.758
2025-11-25 |  | 72.022 | 31.549 | 12.009 | 48 |  |  | 1007093.428 | 1007093.428
2025-11-26 |  | 72.022 | 31.549 | 24.009 | 60 |  |  | 1225656.988 | 1225656.988
2025-11-27 |  | 72.022 | 31.549 | 31.549 | 66 |  |  | 1355814.4382 | 1355814.4382
2025-11-28 |  | 72.022 | 31.549 | 41.549 | 86 |  |  | 1584530.7382 | 1584530.7382
2025-11-29 |  | 72.022 | 31.549 | 53.049 | 98 |  |  | 1796316.4832 | 1796316.4832
2025-11-30 |  | 72.022 | 31.549 | 53.049 | 98 |  |  | 1796316.4832 | 1796316.4832
2025-12-01 |  | 72.042 | 31.549 | 63.25 | 116 |  |  | 2018486.6132 | 2018486.6132
2025-12-02 |  | 72.535 | 31.549 | 71.021 | 128 |  |  | 2180836.322 | 2180836.322
2025-12-03 |  | 73.644 | 31.549 | 73.644 | 138 |  |  | 2265476.2183 | 2265476.2183
2025-12-04 |  | 77.136 | 31.549 | 74.136 | 157 |  |  | 2368530.4989 | 2368530.4989 | Localizacion | 181.8855 | kms | 410591.9654 | -82044.5 | 291016.8 | 11234064.7023
2025-12-05 |  | 83.786 | 31.549 | 74.136 | 171 |  |  | 2448754.3419 | 2448754.3419 | CIPS | 181.9255 | kms | 2641814.775 | -82084.5 | 1419018.9
2025-12-06 |  | 83.799 | 31.549 | 74.149 | 178 |  |  | 2481565.9115 | 2481565.9115 | DCVG | 150.3245 | kms | 2037743.3019 | -50483.5 | 1232660.9
2025-12-07 |  | 83.799 | 31.549 | 74.149 | 178 |  |  | 2481565.9115 | 2481565.9115 | Resistividades pH BSR BPA | 396 | Mediciones | 1844568 | -396 | 0
2025-12-08 |  | 84.593 | 31.549 | 74.149 | 192 |  |  | 2548570.303 | 2548570.303 | ACVG | 0 | kms
2025-12-09 |  | 84.593 | 35.849 | 74.149 | 210 |  |  | 2694856.366 | 2694856.366 | PCM | 118.7917 | kms
2025-12-10 |  | 84.593 | 40.149 | 74.149 | 228 |  |  | 2841142.429 | 2841142.429 |  |  |  | 6934718.0423 |  | 2942696.6
2025-12-11 |  | 84.593 | 44.849 | 74.149 | 228 |  |  | 2909393.056 | 2909393.056 | Target al 22dic | 99841 |  | CPI |  | SPIN
2025-12-12 |  | 84.593 | 49.574 | 74.149 | 228 |  |  | 2978006.7183 | 2978006.7183 |  |  |  | 3992021.4423
2025-12-13 |  | 84.593 | 51.923 | 74.149 | 228 |  |  | 3012117.5104 | 3012117.5104
2025-12-14 |  | 84.593 | 51.923 | 74.149 | 228 |  |  | 3012117.5104 | 3012117.5104
2025-12-15 |  | 84.593 | 51.923 | 84.593 | 228 |  |  | 3153692.5101 | 3153692.5101 | Etiquetas de fila | Máx. de EV
2025-12-16 |  | 84.593 | 52.208 | 84.593 | 228 |  |  | 3157831.1119 | 3157831.1119 | 2025 | 3334945.4827
2025-12-17 |  | 88.205 | 52.572 | 84.593 | 228 |  |  | 3171270.7062 | 3171270.7062 | nov | 1796316.4832
2025-12-18 |  | 93.205 | 52.572 | 84.593 | 228 |  |  | 3182557.8062 | 3182557.8062 | dic | 3334945.4827
2025-12-19 |  | 93.205 | 58.344 | 84.593 | 228 |  |  | 3266375.3847 | 3266375.3847 | 2026 | #N/A
2025-12-20 |  | 93.205 | 60.516 | 84.593 | 228 |  |  | 3297915.8873 | 3297915.8872 | ene | 4698158.5608
2025-12-21 |  | 93.205 | 60.516 | 84.593 | 228 |  |  | 3297915.8873 | 3297915.8872 | feb | 4782002.5608
2025-12-22 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | mar | 6294812.4528
2025-12-23 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | abr | 6607119.6085
2025-12-24 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | may | 7048555.0684
2025-12-25 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | jun | 7355974.735
2025-12-26 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | jul | 7724656.785
2025-12-27 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | ago | 8749126.7115
2025-12-28 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | sep | #N/A
2025-12-29 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | oct | #N/A
2025-12-30 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | nov | #N/A
2025-12-31 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | dic | #N/A
2026-01-01 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | 2027 | #N/A
2026-01-02 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827 | Total general | #N/A
2026-01-03 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827
2026-01-04 | 12000000 | 93.205 | 63.066 | 84.593 | 228 |  |  | 3334945.4828 | 3334945.4827
2026-01-05 | 12000000 | 95.355 | 63.506 | 84.593 | 228 |  |  | 3346188.3562 | 3346188.3561
2026-01-06 |  | 99.539 | 68.282 | 84.593 | 228 |  |  | 3424987.6556 | 3424987.6556
2026-01-07 |  | 99.539 | 68.282 | 94.193 | 233 |  |  | 3578411.7036 | 3578411.7036
2026-01-08 |  | 99.539 | 68.282 | 99.527 | 242 |  |  | 3692639.434 | 3692639.434
2026-01-09 |  | 99.826 | 70.243 | 99.527 | 250 |  |  | 3759027.7986 | 3759027.7986
2026-01-10 |  | 99.826 | 71.439 | 99.527 | 250 |  |  | 3776395.4049 | 3776395.4049
2026-01-11 |  | 99.826 | 72.581 | 99.527 | 250 |  |  | 3792978.8551 | 3792978.8551
2026-01-12 |  | 99.826 | 76.181 | 99.527 | 258 |  |  | 3882519.9311 | 3882519.9311
2026-01-13 |  | 99.869 | 76.236 | 99.869 | 266 |  |  | 3925315.7032 | 3925315.7032
2026-01-14 |  | 99.869 | 80.736 | 99.869 | 271 |  |  | 4013952.0482 | 4013952.0482
2026-01-15 |  | 99.869 | 82.786 | 99.869 | 279 |  |  | 4080984.9387 | 4080984.9387
2026-01-16 |  | 99.869 | 87.57 | 99.869 | 286 |  |  | 4183061.3642 | 4183061.3642
2026-01-17 |  | 99.869 | 89.425 | 99.869 | 292 |  |  | 4237946.5797 | 4237946.5797
2026-01-18 |  | 99.869 | 93.065 | 99.869 | 292 |  |  | 4290804.5121 | 4290804.5121
2026-01-19 |  | 99.869 | 98.065 | 99.869 | 298 |  |  | 4391359.5621 | 4391359.5621
2026-01-20 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 307 |  |  | 4460600.5608 | 4460600.5608
2026-01-21 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 309 |  |  | 4469916.5608 | 4469916.5608
2026-01-22 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 315 |  |  | 4497864.5608 | 4497864.5608
2026-01-23 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 324 |  |  | 4539786.5608 | 4539786.5608
2026-01-24 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 324 |  |  | 4539786.5608 | 4539786.5608
2026-01-25 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 324 |  |  | 4539786.5608 | 4539786.5608
2026-01-26 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 332 |  |  | 4577050.5608 | 4577050.5608
2026-01-27 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 342 |  |  | 4623630.5608 | 4623630.5608
2026-01-28 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 349 |  |  | 4656236.5608 | 4656236.5608
2026-01-29 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 |  |  | 4698158.5608 | 4698158.5608
2026-01-30 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 |  |  | 4698158.5608 | 4698158.5608
2026-01-31 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 |  |  | 4698158.5608 | 4698158.5608
2026-02-01 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 |  |  | 4698158.5608 | 4698158.5608
2026-02-02 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 |  |  | 4698158.5608 | 4698158.5608
2026-02-03 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 358 |  |  | 4698158.5608 | 4698158.5608
2026-02-04 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 360 |  |  | 4707474.5608 | 4707474.5608
2026-02-05 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 362 |  |  | 4716790.5608 | 4716790.5608
2026-02-06 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 362 |  |  | 4716790.5608 | 4716790.5608
2026-02-07 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 362 |  |  | 4716790.5608 | 4716790.5608
2026-02-08 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 362 |  |  | 4716790.5608 | 4716790.5608
2026-02-09 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 363 |  |  | 4721448.5608 | 4721448.5608
2026-02-10 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 367 |  |  | 4740080.5608 | 4740080.5608
2026-02-11 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 371 |  |  | 4758712.5608 | 4758712.5608
2026-02-12 |  | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-13 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-14 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-15 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-16 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-17 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-18 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-19 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-20 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-21 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-22 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-23 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-24 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-25 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-26 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-27 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-02-28 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-01 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-02 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-03 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-04 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-05 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-06 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-07 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-08 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-09 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-10 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-11 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-12 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-13 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-14 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-15 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-16 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-17 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-18 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-19 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-20 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-21 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-22 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-23 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-24 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-25 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-26 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-27 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-28 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-29 | 12000000 | 99.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4782002.5608 | 4782002.5608
2026-03-30 |  | 101.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4786517.4008 | 6291200.5808
2026-03-31 |  | 103.506 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4790129.2728 | 6294812.4528
2026-04-01 |  | 104.906 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4793289.6608 | 6297972.8408
2026-04-02 |  | 107.65 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4799484.0212 | 6304167.2012
2026-04-03 |  | 108.65 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4801741.4412 | 6306424.6212
2026-04-04 |  | 109.528 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4803723.456 | 6308406.636
2026-04-05 |  | 109.528 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4803723.456 | 6308406.636
2026-04-06 |  | 109.528 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4803723.456 | 6308406.636
2026-04-07 |  | 110.528 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4805980.876 | 6310664.056
2026-04-08 |  | 112.528 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4810495.716 | 6315178.896
2026-04-09 |  | 115.278 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4816703.621 | 6321386.801
2026-04-10 |  | 118.278 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4823475.881 | 6328159.061
2026-04-11 |  | 119.528 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4826297.656 | 6330980.836
2026-04-12 |  | 119.528 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4826297.656 | 6330980.836
2026-04-13 |  | 120.728 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4829006.56 | 6333689.74
2026-04-14 |  | 123.028 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4834198.626 | 6338881.806
2026-04-15 |  | 124.886 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4838392.9124 | 6343076.0924
2026-04-16 |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4838970.8119 | 6343653.9919
2026-04-17 |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4838970.8119 | 6343653.9919
2026-04-18 |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4838970.8119 | 6343653.9919
2026-04-19 |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4838970.8119 | 6343653.9919
2026-04-20 |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4838970.8119 | 6343653.9919
2026-04-21 |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4838970.8119 | 6343653.9919
2026-04-22 |  | 125.142 | 99.906 | 99.906 | 376 |  |  | 4838970.8119 | 6386652.0719
2026-04-23 |  | 125.142 | 99.906 | 100.918 | 376 |  |  | 4852689.1094 | 6540114.1294
2026-04-24 |  | 125.142 | 99.906 | 102.707 | 376 |  |  | 4876940.1315 | 6564365.1515
2026-04-25 |  | 125.142 | 99.906 | 103.083 | 376 |  |  | 4882037.0484 | 6569462.0684
2026-04-26 |  | 125.142 | 99.906 | 103.083 | 376 |  |  | 4882037.0484 | 6569462.0684
2026-04-27 |  | 125.142 | 99.906 | 104.248 | 376 |  |  | 4897829.3573 | 6585254.3773
2026-04-28 |  | 125.142 | 99.906 | 105.38 | 376 |  |  | 4913174.3305 | 6600599.3505
2026-04-29 |  | 125.142 | 99.906 | 105.38 | 376 |  |  | 4913174.3305 | 6600599.3505
2026-04-30 |  | 125.142 | 99.906 | 105.861 | 376 |  |  | 4919694.5885 | 6607119.6085
2026-05-01 |  | 125.142 | 99.906 | 107.282 | 376 |  |  | 4938957.1388 | 6626382.1588
2026-05-02 |  | 125.142 | 99.906 | 107.282 | 376 |  |  | 4938957.1388 | 6626382.1588
2026-05-03 |  | 125.142 | 99.906 | 107.282 | 376 |  |  | 4938957.1388 | 6626382.1588
2026-05-04 |  | 125.142 | 99.906 | 108.925 | 376 |  |  | 4961229.0389 | 6648654.0589
2026-05-05 |  | 125.142 | 99.906 | 110.057 | 376 |  |  | 4976574.012 | 6663999.032
2026-05-06 |  | 125.142 | 99.906 | 111.853 | 376 |  |  | 5000919.9235 | 6688344.9435
2026-05-07 |  | 125.142 | 99.906 | 114.047 | 376 |  |  | 5030660.9757 | 6718085.9957
2026-05-08 |  | 125.142 | 99.906 | 116.711 | 376 |  |  | 5066773.174 | 6754198.194
2026-05-09 |  | 125.142 | 99.906 | 117.114 | 376 |  |  | 5072236.0929 | 6759661.1129
2026-05-10 |  | 125.142 | 99.906 | 117.114 | 376 |  |  | 5072236.0929 | 6759661.1129
2026-05-11 |  | 125.142 | 99.906 | 118.344 | 376 |  |  | 5088909.5178 | 6776334.5378
2026-05-12 |  | 125.142 | 99.906 | 119.106 | 376 |  |  | 5099238.9079 | 6786663.9279
2026-05-13 |  | 125.142 | 99.906 | 120.457 | 376 |  |  | 5117552.564 | 6804977.584
2026-05-14 |  | 125.142 | 99.906 | 121.466 | 376 |  |  | 5131230.1947 | 6818655.2147
2026-05-15 |  | 125.142 | 102.316 | 121.466 | 376 |  |  | 5166226.7928 | 6853651.8128
2026-05-16 |  | 125.142 | 104.242 | 121.466 | 376 |  |  | 5194195.0284 | 6881620.0484
2026-05-17 |  | 125.142 | 104.242 | 121.466 | 376 |  |  | 5194195.0284 | 6881620.0484
2026-05-18 |  | 125.142 | 104.242 | 122.537 | 376 |  |  | 5208713.1082 | 6896138.1282
2026-05-19 |  | 125.142 | 104.242 | 123.811 | 376 |  |  | 5225982.9808 | 6913408.0008
2026-05-20 |  | 125.142 | 104.242 | 124.764 | 376 |  |  | 5238901.4962 | 6926326.5162
2026-05-21 |  | 125.142 | 106.814 | 124.764 | 376 |  |  | 5276250.5627 | 6963675.5827
2026-05-22 |  | 125.142 | 109.367 | 124.764 | 376 |  |  | 5313323.7224 | 7000748.7424
2026-05-23 |  | 125.142 | 111.159 | 124.764 | 376 |  |  | 5339346.0892 | 7026771.1092
2026-05-24 |  | 125.142 | 111.159 | 124.764 | 376 |  |  | 5339346.0892 | 7026771.1092
2026-05-25 |  | 125.168 | 111.159 | 125.668 | 376 |  |  | 5351659.0716 | 7039084.0916
2026-05-26 |  | 127.088 | 111.159 | 125.668 | 376 |  |  | 5355993.318 | 7043418.338
2026-05-27 |  | 127.088 | 111.159 | 125.767 | 376 |  |  | 5357335.3254 | 7044760.3454
2026-05-28 |  | 127.417 | 111.159 | 125.767 | 376 |  |  | 5358078.0165 | 7045503.0365
2026-05-29 |  | 128.306 | 111.159 | 125.767 | 376 |  |  | 5360084.8629 | 7047509.8829
2026-05-30 |  | 128.769 | 111.159 | 125.767 | 376 |  |  | 5361130.0484 | 7048555.0684
2026-05-31 |  | 128.769 | 111.159 | 125.767 | 376 |  |  | 5361130.0484 | 7048555.0684
2026-06-01 |  | 128.769 | 113.151 | 125.767 | 376 |  |  | 5390056.6971 | 7077481.7171
2026-06-02 |  | 128.769 | 115.144 | 125.767 | 376 |  |  | 5418997.8672 | 7106422.8872
2026-06-03 |  | 128.769 | 115.838 | 125.767 | 376 |  |  | 5429075.7258 | 7116500.7458
2026-06-04 |  | 128.769 | 117.3 | 125.767 | 376 |  |  | 5450306.0272 | 7137731.0472
2026-06-05 |  | 130.971 | 117.3 | 125.767 | 376 |  |  | 5455276.866 | 7142701.886
2026-06-06 |  | 130.971 | 119.18 | 125.767 | 376 |  |  | 5482577.1168 | 7170002.1368
2026-06-07 |  | 130.971 | 119.18 | 125.767 | 376 |  |  | 5482577.1168 | 7170002.1368
2026-06-08 |  | 130.971 | 120.562 | 125.767 | 376 |  |  | 5502645.7055 | 7190070.7254
2026-06-09 |  | 130.971 | 121.953 | 125.767 | 376 |  |  | 5522844.9868 | 7210270.0068
2026-06-10 |  | 130.971 | 122.98 | 125.767 | 376 |  |  | 5537758.4748 | 7225183.4948
2026-06-11 |  | 130.971 | 123.883 | 125.767 | 376 |  |  | 5550871.3081 | 7238296.3281
2026-06-12 |  | 130.971 | 124.755 | 125.767 | 376 |  |  | 5563533.9776 | 7250958.9976
2026-06-13 |  | 130.971 | 124.755 | 125.767 | 376 |  |  | 5563533.9776 | 7250958.9976
2026-06-14 |  | 130.971 | 124.755 | 125.767 | 376 |  |  | 5563533.9776 | 7250958.9976
2026-06-15 |  | 130.971 | 125.222 | 125.767 | 376 |  |  | 5570315.4761 | 7257740.496
2026-06-16 |  | 130.971 | 125.92 | 125.767 | 376 |  |  | 5580451.4202 | 7267876.4402
2026-06-17 |  | 130.971 | 126.359 | 125.767 | 376 |  |  | 5586826.3192 | 7274251.3392
2026-06-18 |  | 130.971 | 127.531 | 125.767 | 376 |  |  | 5603845.4117 | 7291270.4317
2026-06-19 |  | 132.54 | 127.664 | 125.767 | 376 |  |  | 5609318.6513 | 7296743.6712
2026-06-20 |  | 132.554 | 127.678 | 125.767 | 376 |  |  | 5609553.5549 | 7296978.5749
2026-06-21 |  | 132.554 | 127.678 | 125.767 | 376 |  |  | 5609553.5549 | 7296978.5749
2026-06-22 |  | 132.554 | 128.174 | 125.767 | 376 |  |  | 5616756.1742 | 7304181.1942
2026-06-23 |  | 132.554 | 129.045 | 125.767 | 376 |  |  | 5629404.3223 | 7316829.3423
2026-06-24 |  | 132.554 | 129.045 | 125.767 | 376 |  |  | 5629404.3223 | 7316829.3423
2026-06-25 |  | 132.587 | 130.514 | 125.767 | 376 |  |  | 5650810.7685 | 7338235.7885
2026-06-26 |  | 133.244 | 130.52 | 125.767 | 376 |  |  | 5652381.0219 | 7339806.0419
2026-06-27 |  | 134.086 | 130.52 | 125.767 | 376 |  |  | 5654281.7695 | 7341706.7895
2026-06-28 |  | 134.086 | 130.52 | 125.767 | 376 |  |  | 5654281.7695 | 7341706.7895
2026-06-29 |  | 134.086 | 131.212 | 125.767 | 376 |  |  | 5664330.5853 | 7351755.6052
2026-06-30 |  | 134.186 | 131.487 | 125.767 | 376 |  |  | 5668549.715 | 7355974.735
2026-07-01 |  | 134.186 | 132.347 | 125.767 | 376 |  |  | 5681038.1276 | 7368463.1476
2026-07-02 |  | 135.526 | 132.347 | 125.767 | 376 |  |  | 5684063.0704 | 7371488.0904
2026-07-03 |  | 138.229 | 132.347 | 125.767 | 376 |  |  | 5690164.8767 | 7377589.8967
2026-07-04 |  | 139.699 | 132.347 | 125.767 | 376 |  |  | 5693483.2841 | 7380908.3041
2026-07-05 |  | 139.699 | 132.347 | 125.767 | 376 |  |  | 5693483.2841 | 7380908.3041
2026-07-06 |  | 145.571 | 132.347 | 125.767 | 376 |  |  | 5706738.8543 | 7394163.8743
2026-07-07 |  | 145.571 | 133.671 | 125.767 | 376 |  |  | 5725965.2011 | 7413390.2211
2026-07-08 |  | 145.571 | 133.714 | 125.767 | 376 |  |  | 5726589.6218 | 7414014.6418
2026-07-09 |  | 145.571 | 135.435 | 125.767 | 376 |  |  | 5751580.9684 | 7439005.9884
2026-07-10 |  | 145.571 | 137.785 | 125.767 | 376 |  |  | 5785706.2819 | 7473131.3019
2026-07-11 |  | 145.571 | 138.505 | 125.767 | 376 |  |  | 5796161.6971 | 7483586.7171
2026-07-12 |  | 145.571 | 140.205 | 125.767 | 376 |  |  | 5820848.0941 | 7508273.1141
2026-07-13 |  | 145.571 | 140.705 | 125.767 | 376 |  |  | 5828108.7991 | 7515533.8191
2026-07-14 |  | 145.571 | 141.805 | 125.767 | 376 |  |  | 5844082.3501 | 7531507.3701
2026-07-15 |  | 145.571 | 142.505 | 125.767 | 376 |  |  | 5854247.3371 | 7541672.3571
2026-07-16 |  | 145.704 | 142.638 | 125.767 | 376 |  |  | 5856478.9215 | 7543903.9415
2026-07-17 |  | 145.944 | 142.878 | 125.767 | 376 |  |  | 5860505.8407 | 7547930.8607
2026-07-18 |  | 145.944 | 142.978 | 125.767 | 376 |  |  | 5861957.9817 | 7549383.0017
2026-07-19 |  | 145.944 | 142.978 | 125.767 | 376 |  |  | 5861957.9817 | 7549383.0017
2026-07-20 |  | 148.021 | 142.978 | 125.767 | 376 |  |  | 5866646.643 | 7554071.663
2026-07-21 |  | 148.021 | 142.978 | 125.767 | 376 |  |  | 5866646.643 | 7554071.663
2026-07-22 |  | 148.021 | 142.978 | 126.273 | 376 |  |  | 5873505.7918 | 7560930.8118
2026-07-23 |  | 148.021 | 142.978 | 126.364 | 376 |  |  | 5874739.3541 | 7562164.3741
2026-07-24 |  | 148.021 | 142.978 | 128.029 | 376 |  |  | 5897309.4781 | 7584734.4981
2026-07-25 |  | 148.021 | 145.055 | 128.029 | 376 |  |  | 5927470.4466 | 7614895.4666
2026-07-26 |  | 148.021 | 145.055 | 128.029 | 376 |  |  | 5927470.4466 | 7614895.4666
2026-07-27 |  | 148.021 | 145.055 | 130.331 | 376 |  |  | 5958675.5069 | 7646100.5269
2026-07-28 |  | 148.021 | 145.055 | 131.767 | 376 |  |  | 5978141.3916 | 7665566.4116
2026-07-29 |  | 148.021 | 145.055 | 132.417 | 376 |  |  | 5986952.5511 | 7674377.5711
2026-07-30 |  | 148.021 | 145.055 | 134.137 | 376 |  |  | 6010268.2347 | 7697693.2547
2026-07-31 |  | 148.021 | 145.055 | 136.305 | 376 |  |  | 6039656.8405 | 7727081.8605
2026-08-01 |  | 148.021 | 145.055 | 137.385 | 376 |  |  | 6054296.9209 | 7741721.9409
2026-08-02 |  | 148.021 | 145.055 | 137.385 | 376 |  |  | 6054296.9209 | 7741721.9409
2026-08-03 |  | 148.021 | 145.055 | 138.585 | 376 |  |  | 6070563.6769 | 7757988.6969
2026-08-04 |  | 148.021 | 145.055 | 138.804 | 376 |  |  | 6073532.3599 | 7760957.3799
2026-08-05 |  | 148.036 | 145.07 | 138.825 | 376 |  |  | 6074068.7106 | 7761493.7306
2026-08-06 |  | 148.036 | 145.07 | 142.125 | 376 |  |  | 6118802.2896 | 7806227.3096
2026-08-07 |  | 148.036 | 145.07 | 146.122 | 376 |  |  | 6172984.1427 | 7860409.1627
2026-08-08 |  | 148.036 | 145.07 | 146.122 | 376 |  |  | 6172984.1427 | 7860409.1627
2026-08-09 |  | 148.036 | 147.542 | 146.122 | 376 |  |  | 6208881.0682 | 7896306.0882
2026-08-10 |  | 148.036 | 147.542 | 146.122 | 376 |  |  | 6208881.0682 | 7896306.0882
2026-08-11 |  | 148.036 | 147.542 | 146.122 | 376 |  |  | 6208881.0682 | 7896306.0882
2026-08-12 |  | 148.036 | 147.542 | 146.122 | 376 |  |  | 6208881.0682 | 7896306.0882
2026-08-13 |  | 148.036 | 147.542 | 148.694 | 376 |  |  | 6243746.1486 | 7931171.1686
2026-08-14 |  | 148.042 | 147.548 | 148.7 | 376 |  |  | 6243928.1553 | 7931353.1753
2026-08-15 |  | 148.887 | 147.548 | 148.7 | 376 |  |  | 6245835.6752 | 7933260.6952
2026-08-16 |  | 149.962 | 147.548 | 148.7 | 376 |  |  | 6248262.4017 | 7935687.4217
2026-08-17 |  | 152.342 | 147.548 | 148.7 | 376 |  |  | 6253635.0613 | 7941060.0813
2026-08-18 |  | 152.342 | 150.529 | 148.7 | 376 |  |  | 6296923.3845 | 7984348.4045
2026-08-19 |  | 154.972 | 150.529 | 148.7 | 376 |  |  | 6302860.3991 | 7990285.4191
2026-08-20 |  | 154.972 | 152.487 | 148.7 | 376 |  |  | 6331293.3199 | 8018718.3399
2026-08-21 |  | 155.582 | 155.088 | 148.7 | 376 |  |  | 6370440.5335 | 8057865.5535
2026-08-22 |  | 156.432 | 155.088 | 148.7 | 376 |  |  | 6372359.3405 | 8059784.3605
2026-08-23 |  | 156.432 | 155.088 | 148.7 | 376 |  |  | 6372359.3405 | 8059784.3605
2026-08-24 |  | 158.042 | 155.088 | 148.7 | 376 |  |  | 6375993.7867 | 8404753.5267
2026-08-25 |  | 158.042 | 155.088 | 148.7 | 376 |  | 0 | 6375993.7867 | 8569028.6267
2026-08-26 |  | 158.042 | 155.088 | 148.7 | 376 |  | 10.4755 | 6375993.7867 | 8658940.0967
2026-08-27 |  | 158.042 | 155.088 | 148.7 | 376 |  | 17.0402 | 6375993.7867 | 8746694.7967
2026-08-28 |  | 159.391 | 155.088 | 148.7 | 376 |  | 21.9288 | 6379039.0463 | 8749740.0563
2026-08-29 |  | 159.391 | 155.088 | 148.7 | 376 |  | 21.9288 | 6379039.0463 | 8749740.0563
2026-08-30 |  | 159.391 | 155.088 | 148.7 | 376 |  | 21.9288 | 6379039.0463 | 8749740.0563
2026-08-31 |  | 160.191 | 155.088 | 148.7 | 376 |  | 21.9288 | 6380844.9823 | 8751545.9923
2026-09-01 |  | 164.956 | 155.088 | 148.7 | 376 |  | 21.9288 | 6391601.5886 | 8762302.5986
2026-09-02 |  | 164.956 | 156.888 | 148.7 | 376 |  | 21.9288 | 6417740.1266 | 8788441.1366
2026-09-03 |  | 164.956 | 158.241 | 148.7 | 376 |  | 21.9288 | 6437387.5943 | 8808088.6043
2026-09-04 |  | 164.956 | 158.241 | 148.7 | 376 |  | 21.9288 | 6437387.5943 | 9007460.6243
2026-09-05 |  | 164.956 | 158.241 | 148.7 | 376 |  | 34.4994 | 6437387.5943 | 9103111.1243
2026-09-06 |  | 164.956 | 158.241 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6437387.5943 | 9103111.1243
2026-09-07 |  | 164.956 | 158.973 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6448017.2664 | 9161741.2664
2026-09-08 |  | 164.956 | 160.854 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6475332.0387 | 9189056.0387
2026-09-09 |  | 164.956 | 161.987 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6491784.7962 | 9228398.7362
2026-09-10 |  | 166.302 | 161.987 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6494823.2835 | 9231437.2235
2026-09-11 |  | 166.302 | 163.769 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6520700.4361 | 9257314.3761
2026-09-12 |  | 166.302 | 165.115 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6540246.254 | 9276860.194
2026-09-13 |  | 166.302 | 165.115 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6540246.254 | 9276860.194
2026-09-14 |  | 166.302 | 165.808 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6550309.5911 | 9286923.5311
2026-09-15 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 376 |  | 41.4831 | 6560106.7939 | 9317520.0839
2026-09-16 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 380 |  | 41.4831 | 6578738.7939 | 9336152.0839
2026-09-17 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 380 |  | 41.4831 | 6578738.7939 | 9419837.0039
2026-09-18 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 380 |  | 44.5559 | 6578738.7939 | 9492531.3839
2026-09-19 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 381 |  | 49.8635 | 6583396.7939 | 9497189.3839
2026-09-20 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 381 |  | 49.8635 | 6583396.7939 | 9497189.3839
2026-09-21 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 384 |  | 49.8635 | 6597370.7939 | 9511163.3839
2026-09-22 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 387 |  | 49.8635 | 6611344.7939 | 9525137.3839
2026-09-23 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 389 |  | 49.8635 | 6620660.7939 | 9534453.3839
2026-09-24 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 391 |  | 49.8635 | 6629976.7939 | 9543769.3839
2026-09-25 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 395 |  | 49.8635 | 6648608.7939 | 9562401.3839
2026-09-26 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 396 |  | 49.8635 | 6653266.7939 | 9844399.0839
2026-09-27 |  | 170.642 | 165.808 | 148.7 | 396 |  | 49.8635 | 6653266.7939 | 9844399.0839
2026-09-28 |  | 173.642 | 165.808 | 148.7 | 396 |  | 49.8635 | 6660039.0539 | 9851171.3439
2026-09-29 |  | 178.292 | 165.808 | 148.7 | 396 |  | 49.8635 | 6670536.0569 | 9940107.2669
2026-09-30 |  | 180.261 | 165.808 | 148.7 | 396 |  | 54.0719 | 6674980.9169 | 9944552.1269
2026-10-01 |  | 180.261 | 167.371 | 148.7 | 396 |  | 54.0719 | 6697677.8807 | 10026474.8207
2026-10-02 |  | 180.261 | 169.773 | 148.7 | 396 |  | 56.8775 | 6732558.3075 | 10128462.3375
2026-10-03 |  | 180.261 | 169.773 | 148.7 | 396 |  | 59.6831 | 6732558.3075 | 10128462.3375
2026-10-04 |  | 180.261 | 169.773 | 148.7 | 396 |  | 59.6831 | 6732558.3075 | 10128462.3375
2026-10-05 |  | 180.261 | 170.687 | 148.7 | 396 |  | 59.6831 | 6745830.8763 | 10141734.9063
2026-10-06 |  | 181.536 | 170.687 | 148.7 | 396 |  | 59.6831 | 6748709.0868 | 10144613.1168
2026-10-07 |  | 181.7885 | 170.687 | 148.7 | 396 |  | 59.6831 | 6749279.0853 | 10145183.1153
2026-10-08 |  | 181.8855 | 170.687 | 150.3245 | 396 |  | 59.6831 | 6771519.176 | 10167423.206
2026-10-09 |  | 181.8855 | 171.421 | 150.3245 | 396 |  | 59.6831 | 6782177.891 | 10178081.921
2026-10-10 |  | 181.8855 | 171.421 | 150.3245 | 396 |  | 59.6831 | 6782177.891 | 10296452.121
2026-10-11 |  | 181.8855 | 171.421 | 150.3245 | 396 |  | 68.3256 | 6782177.891 | 10400253.681
2026-10-12 |  | 181.8855 | 171.421 | 150.3245 | 396 |  | 75.9045 | 6782177.891 | 10563097.271
2026-10-13 |  | 181.8855 | 172.3045 | 150.3245 | 396 |  | 86.2755 | 6795007.5567 | 10596726.2867
2026-10-14 |  | 181.8855 | 173.5365 | 150.3245 | 396 |  | 86.2755 | 6812897.9338 | 10614616.6638
2026-10-15 |  | 181.8855 | 176.2225 | 150.3245 | 396 |  | 86.2755 | 6851902.4411 | 10653621.1711
2026-10-16 |  | 181.8855 | 179.0145 | 150.3245 | 396 |  | 86.2755 | 6892446.2178 | 10726793.1478
2026-10-17 |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 |  | 86.2755 | 6912935.9273 | 10747282.8573
2026-10-18 |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 |  | 86.2755 | 6912935.9273 | 10747282.8573
2026-10-19 |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 |  | 86.2755 | 6912935.9273 | 10792726.8573
2026-10-20 |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 |  | 89.5934 | 6912935.9273 | 10886644.4573
2026-10-21 |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 |  | 96.4506 | 6912935.9273 | 10944206.8573
2026-10-22 |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 |  | 100.6534 | 6912935.9273 | 11085039.3873
2026-10-23 |  | 181.8855 | 180.4255 | 150.3245 | 396 |  | 109.5013 | 6912935.9273 | 11212282.5873
2026-10-24 |  | 181.8855 | 181.9255 | 150.3245 | 396 |  | 118.7917 | 6934718.0423 | 11234064.7023
2026-10-25 |  | 181.8855 | 181.9255 | 150.3245 | 396 |  | 118.7917 | 6934718.0423 | 11234064.7023
2026-10-26 |  | 181.8855 | 181.9255 | 150.3245 | 396 |  | 118.7917 | 6934718.0423 | 11234064.7023
2026-10-27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-29 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-30 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-31 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-01 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-02 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-03 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-04 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-06 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-08 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-09 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-10 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-12 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-14 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-15 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-16 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-17 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-19 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-20 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-22 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-23 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-24 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-25 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-26 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-29 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-11-30 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-01 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-02 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-03 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-04 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-06 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-08 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-09 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-10 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-12 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-14 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-15 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-16 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-17 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-19 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-20 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-22 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-23 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-24 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-25 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-26 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-29 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-30 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2026-12-31 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-01 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-02 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-03 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-04 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-06 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-08 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-09 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-10 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-12 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-14 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-15 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-16 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-17 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-19 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-20 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-22 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-23 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-24 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-25 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-26 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-29 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-30 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-01-31 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-01 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-02 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-03 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-04 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-06 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-08 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-09 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-10 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-12 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-14 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-15 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-16 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-17 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-19 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-20 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-22 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-23 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-24 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-25 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-26 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-02-28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-01 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-02 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-03 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-04 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-06 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-08 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-09 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-10 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-12 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
2027-03-14 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Localizacion = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&EV!$[fecha]-1,Tabla1[nombre_actividad],EV!C$1),NA())
Localizacion = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&EV!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],EV!C$1),NA())
EV = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[EV],Tabla1[Fecha],"<="&[fecha],Tabla1[EV],">0"),NA())
fecha = +[fecha, row above]+1
CIPS = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&EV!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],EV!D$1),NA())
Resistividades pH BSR BPA = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_Med],Tabla1[Fecha],"<="&EV!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],EV!F$1),NA())
DCVG = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&EV!$[fecha],Tabla1[nombre_actividad],EV!E$1,Tabla1[Avance_km],">0"),NA())
PCM = IF(TODAY()>=[fecha],SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],"<="&EV!$[fecha]-1,Tabla1[nombre_actividad],EV!H$1),NA())
Localización [kms]
181.89
CIPS [kms]
181.93
DCVG [kms]
150.32
Resistividades pH Bacterias
396
ACVG [kms]
0.00
PCM [kms]
118.79
$11,234,065

## EV (2)
| RECOPILACION | ANALISIS | FACTIBILIDAD | SELECCIÓN HERRAMIENTAS | REGIONES ECDA | REPORTE E1 | CIPS | ACVG | DCVG | PCM | Resistividades pH BSR BPA | Localizacion | SEVERIDAD | REPORTE E2 | PRIORIZACION | DATA EXC | VT | SANIDAD Y ESPESORES | CARACTERIZACION | UTPA | UT RECTO | MT | LP | PH EXC | BACTERIAS EXC | REPORTE E3 | REMAING STRENG | ANLISIS | VCORR Y TVR | CAUSA RAIZ | T REINPECCION | EFECTIVIDAD | REPORTE ECDA | RE-PRIORIZACION | COATING 2-4 | COATING 6-8 | COATING 10-12 | REPORTE FINAL | ABONO
| DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | KM | KM | KM | KM | SERVICIOS | KM | DUCTO | DUCTO | DUCTOS | VERF | VERF | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | ML BY DIAM | ML BY DIAM | ML BY DIAM | DUCTO
| 2532.81 | 3250.01 | 985.32 | 1062.92 | 1337.25 | 1581.21 | 14521.41 | 13555.63 | 13555.63 | 13696.28 | 4658 | 2257.42 | 3540.12 | 2646.28 | 1970.65 | 7585.99 | 1765.59 | 1934.59 | 1960.59 | 2220.59 | 2220.59 | 2090.59 | 2090.59 | 656 | 4676 | 4124.27 | 5020.99 | 3652.99 | 3201.98 | 6840 | 2052 | 3420 | 4212.36 | 1368 | 7244.35 | 6977.93 | 8275.99 | 4409.23
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.3.4 | 3.3.5 | 3.3.6 | 3.3.7 | 3.3.8 | 3.3.9 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4_10 | 4.11 | 4.12
PAGO 1 | [38 empty] | -11162921.84 | -11162921.84
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458135.9641 |  | 719112.6159 | 0 | 456484 | 162583.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1796316.4832
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457671.279 |  | 427598.7927 | 0 | 605540 | 47818.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1538628.9995
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534968.7444 |  | 207577.3622 | 0 | 605540 | 15126.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1363213.078
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83844
2026-03-01 | 250748.19 | 321750.99 | 97546.68 | 105229.08 | 132387.75 | 156539.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8126.712 | 191166.48 | 142899.12 | 106415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1512809.892
2026-04-01 | 43057.77 | 55250.17 | 16750.44 | 18069.64 | 22733.25 | 26880.57 | 0 |  | 80723.7766 | 0 | 0 | 48841.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 312307.1558
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163409.4267 |  | 269838.3708 | 0 | 0 | 8187.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 441435.4598
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295191.2225 |  | 0 | 0 | 0 | 12228.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 307419.6666
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197026.4909 |  | 142849.2289 | 0 | 0 | 31231.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 371107.1255
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145693.3065 |  | 168022.0338 | 300342.57 | 0 | 27472.8014 | 0 | 0 | 0 | 15171.98 | 3531.18 | 3869.18 | 3921.18 | 0 | 4441.18 | 0 | 0 | 1312 | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173864.4 | 167470.32 | 0 | 0 |  | 1024464.1318
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155669.5152 |  | 0 | 440241.57 | 93160 | 45306.4194 | 120364.08 | 89973.52 | 67002.1 | 60687.92 | 14124.72 | 15476.72 | 15684.72 | 4441.18 | 17764.72 | 4181.18 | 6271.77 | 5248 | 37408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1193006.1346
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234048.8257 |  | 22021.1209 | 886419.96 | 0 | 3667.1788 | 14160.48 | 10585.12 | 7882.6 | 37929.95 | 10593.54 | 11607.54 | 11763.54 | 0 | 13323.54 | 2090.59 | 2090.59 | 2624 | 18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1289512.5754
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
POR EJECUTAR | [39 empty] | 71142.8623 | -0.6373%
| 293805.96 | 377001.16 | 114297.12 | 123298.72 | 155121 | 183420.36 | 2641814.775 | 0 | 2037743.3019 | 1627004.1 | 1844568 | 410591.9654 | 325691.04 | 243457.76 | 181299.8 | 113789.85 | 28249.44 | 30953.44 | 31369.44 | 4441.18 | 35529.44 | 6271.77 | 8362.36 | 9184 | 65464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173864.4 | 167470.32 | 0 | 0 |  | 11234064.7023 | 100.6%
293805.96
293805.96
0
EV
2025-11-01 | 1.1: 1796316.4832
2025-12-01 | 1.1: 1538628.9995
2026-01-01 | 1.1: 1363213.078
2026-02-01 | 1.1: 83844
2026-03-01 | 1.1: 1512809.892
2026-04-01 | 1.1: 312307.1558
2026-05-01 | 1.1: 441435.4598
2026-06-01 | 1.1: 307419.6666
2026-07-01 | 1.1: 371107.1255
2026-08-01 | 1.1: 1024464.1318
2026-09-01 | 1.1: 1193006.1346
2026-10-01 | 1.1: 1289512.5754
$ EJECUTADO | 1.1: 11234064.7023
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
11,234,064.70
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
100.6%
-0.6%

## EV (3)
| RECOPILACION | ANALISIS | FACTIBILIDAD | SELECCIÓN HERRAMIENTAS | REGIONES ECDA | REPORTE E1 | CIPS | ACVG | DCVG | PCM | Resistividades pH BSR BPA | Localizacion | SEVERIDAD | REPORTE E2 | PRIORIZACION | DATA EXC | VT | SANIDAD Y ESPESORES | CARACTERIZACION | UTPA | UT RECTO | MT | LP | PH EXC | BACTERIAS EXC | REPORTE E3 | REMAING STRENG | ANLISIS | VCORR Y TVR | CAUSA RAIZ | T REINPECCION | EFECTIVIDAD | REPORTE ECDA | RE-PRIORIZACION | COATING 2-4 | COATING 6-8 | COATING 10-12 | REPORTE FINAL
| DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | KM | KM | KM | KM | SERVICIOS | KM | DUCTO | DUCTO | DUCTOS | VERF | VERF | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | SERVICIO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | DUCTO | ML BY DIAM | ML BY DIAM | ML BY DIAM | DUCTO
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.3.4 | 3.3.5 | 3.3.6 | 3.3.7 | 3.3.8 | 3.3.9 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4_10 | 4.11 | 4.12
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.549 |  | 53.049 | 0 | 98 | 72.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.517 |  | 31.544 | 0 | 130 | 21.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.84 |  | 15.313 | 0 | 130 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |  | 5.955 | 0 | 0 | 21.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.253 |  | 19.906 | 0 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.328 |  | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.568 |  | 10.538 | 0 | 0 | 13.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.033 |  | 12.395 | 21.929 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 |  | 0 | 32.143 | 20 | 20.07 | 34 | 34 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1175 |  | 1.6245 | 64.72 | 0 | 1.6245 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 181.9255 | 0 | 150.3245 | 118.792 | 396 | 181.8855 | 92 | 92 | 92 | 15 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
Contrato | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 | 105 | 105 | 105 | 55 | 55 | 100 | 100 | 170 | 170 | 100 | 100 | 55 | 55 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 500 | 800 | 105
%Avance | 110.5% | 110.5% | 110.5% | 110.5% | 110.5% | 110.5% | 90.96% |  | 75.16% | 59.4% | 79.2% | 90.94% | 87.62% | 87.62% | 87.62% | 27.27% | 29.09% | 16% | 16% | 1.176% | 9.412% | 3% | 4% | 25.45% | 25.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 4.8% | 0% | 0%
| Etapa 1 |  | 100 | ████████████████████ 100% | [7 empty] | 11 | DUCTOS |  | 110%
| Etapa 2 |  | 81.5574 | ████████████████░░░░ 82%
| Etapa 3 |  | 20.3733 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ 20%
| Etapa 4 |  | 2.4 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 2%
Nota: Ductos realizados 116, ductos en contrato 105
Nota: 200 km en contrato

## Por etapa (hidden)
Etapa 1 | 100 | ████████████████████ 100%
Etapa 2 | 81.5574 | ████████████████░░░░ 82%
Etapa 3 | 20.3733 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ 20%
Etapa 4 | 2.4 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 2%
Nota: Ductos realizados 116, ductos en contrato 105
Nota: 200 km en contrato vs 154 km estimados

## EV (4)
[5 empty] | LIRA_GALERAS | PECO_AGROS | HUIMILPAN | BUENAVISTA | SAN JUAN DEL RIO | PIE_DE_GALLO | GIVAUDAN | SAN_GIL
[5 empty] | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08
1.1 | RECOPILACION | 105 | 2532.81 | DUCTO | 37 | 17 | 40 | 4 | 0 | 13 | 3 | 2 | 116 | 293805.96 | 110.5% | -10.48%
1.2 | ANALISIS | 105 | 3250.01 | DUCTO | 37 | 17 | 40 | 4 | 0 | 13 | 3 | 2 | 116 | 377001.16 | 110.5% | -10.48%
1.3 | FACTIBILIDAD | 105 | 985.32 | DUCTO | 37 | 17 | 40 | 4 | 0 | 13 | 3 | 2 | 116 | 114297.12 | 110.5% | -10.48%
1.4 | SELECCIÓN HERRAMIENTAS | 105 | 1062.92 | DUCTO | 37 | 17 | 40 | 4 | 0 | 13 | 3 | 2 | 116 | 123298.72 | 110.5% | -10.48%
1.5 | REGIONES ECDA | 105 | 1337.25 | DUCTO | 37 | 17 | 40 | 4 | 0 | 13 | 3 | 2 | 116 | 155121 | 110.5% | -10.48%
1.6 | REPORTE E1 | 105 | 1581.21 | DUCTO | 37 | 17 | 40 | 4 | 0 | 13 | 3 | 2 | 116 | 183420.36 | 110.5% | -10.48%
2.1 | CIPS | 200 | 14521.41 | KM | 66.918 | 32.988 | 44.52 | 35.875 | 0 | 1.6245 | 0 | 0 | 181.9255 | 2641814.775 | 90.96% | 9.037% | 18.0745
2.2 | ACVG | 200 | 13555.63 | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | DCVG | 200 | 13555.63 | KM | 66.918 | 32.988 | 45.672 | 3.122 | 0 | 1.6245 | 0 | 0 | 150.3245 | 2037743.3019 | 75.16% | 24.84% | 49.6755
2.4 | PCM | 200 | 13696.28 | KM | 29.1022 | 37.3102 | 14.9572 | 9.5039 | 26.2421 | 1.6761 | 0 | 0 | 118.7917 | 1627004.1 | 59.4% | 40.6%
2.5 | Resistividades pH BSR BPA | 500 | 4658 | SERVICIOS | 156 | 73 | 129 | 10 | 0 | 14 | 5 | 9 | 396 | 1844568 | 79.2% | 20.8%
2.6 | Localizacion | 200 | 2257.42 | KM | 66.918 | 32.988 | 45.014 | 35.341 | 0 | 1.6245 | 0 | 0 | 181.8855 | 410591.9654 | 90.94% | 9.057% | 18.1145
2.7 | SEVERIDAD | 105 | 3540.12 | DUCTO | 37 | 17 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 325691.04 | 87.62% | 12.38%
2.8 | REPORTE E2 | 105 | 2646.28 | DUCTO | 37 | 17 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 243457.76 | 87.62% | 12.38%
3.1 | PRIORIZACION | 105 | 1970.65 | DUCTOS | 37 | 17 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 181299.8 | 87.62% | 12.38%
3.2 | DATA EXC | 55 | 7585.99 | VERIFICACIONES | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 113789.85 | 27.27% | 72.73%
3.3.1 | VT | 55 | 1765.59 | VERIFICACIONES | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28249.44 | 29.09% | 70.91%
3.3.2 | SANIDAD Y ESPESORES | 100 | 1934.59 | SERVICIO | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30953.44 | 16% | 84%
3.3.3 | CARACTERIZACION | 100 | 1960.59 | SERVICIO | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31369.44 | 16% | 84%
3.3.4 | UTPA | 170 | 2220.59 | SERVICIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4441.18 | 1.176% | 98.82%
3.3.5 | UT RECTO | 170 | 2220.59 | SERVICIO | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35529.44 | 9.412% | 90.59%
3.3.6 | MT | 100 | 2090.59 | SERVICIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6271.77 | 3% | 97%
3.3.7 | LP | 100 | 2090.59 | SERVICIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8362.36 | 4% | 96%
3.3.8 | PH EXC | 55 | 656 | SERVICIO | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9184 | 25.45% | 74.55%
3.3.9 | BACTERIAS EXC | 55 | 4676 | SERVICIO | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 65464 | 25.45% | 74.55%
3.4 | REPORTE E3 | 105 | 4124.27 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | REMAING STRENG | 105 | 5020.99 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ANLISIS | 105 | 3652.99 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | VCORR Y TVR | 105 | 3201.98 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | CAUSA RAIZ | 105 | 6840 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | T REINPECCION | 105 | 2052 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | EFECTIVIDAD | 105 | 3420 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | REPORTE ECDA | 105 | 4212.36 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | RE-PRIORIZACION | 105 | 1368 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | COATING 2-4 | 100 | 7244.35 | M LINEAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 173864.4 | 24% | 76%
4_10 | COATING 6-8 | 500 | 6977.93 | M LINEAL | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 167470.32 | 4.8% | 95.2%
4.11 | COATING 10-12 | 800 | 8275.99 | M LINEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | REPORTE FINAL | 105 | 4409.23 | DUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 11234064.7023 | 71142.8623 | 100.6% | -0.6373%
CHECKED

## balance
fecha | mes_letter | EV | measure
2025-11-01 | nov 2025 | 1796316.4832 | relative
2025-12-01 | dic 2025 | 1538628.9995 | relative
2026-01-01 | ene 2026 | 1363213.078 | relative
2026-02-01 | feb 2026 | 83844 | relative
2026-03-01 | mar 2026 | 1512809.892 | relative
2026-04-01 | abr 2026 | 312307.1558 | relative
2026-05-01 | may 2026 | 441435.4598 | relative
2026-06-01 | jun 2026 | 307419.6666 | relative
2026-07-01 | jul 2026 | 371107.1255 | relative
2026-08-01 | ago 2026 | 1024464.1318 | relative
2026-09-01 | sep 2026 | 1193006.1346 | relative
2026-10-01 | oct 2026 | 1289512.5754 | relative
2026-10-26 | $ EJECUTADO | 11234064.7023 | total
Formulas:
EV = +SUMIFS(Tabla1[EV],Tabla1[Fecha],">="&[fecha],Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH([fecha],0),Tabla1[EV],">0")

## EV SPIN
| CIPS | DCVG | Localizacion | POTENIALES ON OFF AC | RESISTIVIDAD PH | NATURALES | ABONO |  |  | CIPS | DCVG | Localizacion | POTENIALES ON OFF AC | RESISTIVIDAD PH | NATURALES | ABONO |  |  | POTENIALES ON OFF AC | RESISTIVIDAD PH | NATURALES
| KM | KM | KM | Med | Med | Med |  |  |  | KM | KM | KM | Med | Med | Med |  |  |  | Med | Med | Med
| 7800 | 8200 | 1600 | 355 | 1500 | 295 |  |  |  | 7800 | 8200 | 1600 | 355 | 1500 | 295 |  |  |  | 355 | 1500 | 295
| 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4
PAGO 1 | [6 empty] | -1500000 | -1500000
2025-11-01 | 246082.2 | 435001.8 | 115235.2 | 0 | 0 | 0 |  | 796319.2 | 2025-11-01 | 31.549 | 53.049 | 72.022 | 0 | 0 | 0 |  | 156.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 245832.6 | 258660.8 | 33892.8 | 0 | 0 | 0 |  | 538386.2 | 2025-12-01 | 31.517 | 31.544 | 21.183 | 0 | 0 | 0 |  | 84.244 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 287352 | 125566.6 | 10721.6 | 0 | 0 | 0 |  | 423640.2 | 2026-01-01 | 36.84 | 15.313 | 6.701 | 0 | 0 | 0 |  | 58.854 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 |  | 5760 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 46174.2 | 34617.6 | 0 | 0 | 0 |  | 80791.8 | 2026-04-01 | 0 | 5.631 | 21.636 | 0 | 0 | 0 |  | 27.267 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 87773.4 | 154406 | 5803.2 | 0 | 0 | 0 |  | 247982.6 | 2026-05-01 | 11.253 | 18.83 | 3.627 | 0 | 0 | 0 |  | 33.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 158558.4 | 0 | 8667.2 | 0 | 0 | 0 |  | 167225.6 | 2026-06-01 | 20.328 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |  | 25.745 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 | 105830.4 | 86411.6 | 22136 | 0 | 0 | 0 |  | 214378 | 2026-07-01 | 13.568 | 10.538 | 13.835 | 0 | 0 | 0 |  | 37.941 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 78257.4 | 101639 | 19472 | 55735 | 0 | 0 |  | 255103.4 | 2026-08-01 | 10.033 | 12.395 | 12.17 | 157 | 0 | 0 |  | 34.598 | 157 | 157 | 0 | 0
2026-09-01 | 83616 | 0 | 32112 | 71000 | 0 | 0 |  | 186728 | 2026-09-01 | 10.72 | 0 | 20.07 | 200 | 0 | 0 |  | 30.79 | 200 | 200 | 0 | 0
2026-10-01 | 125716.5 | 13320.9 | 2599.2 | 0 | 220500 | 59000 |  | 421136.6 | 2026-10-01 | 16.1175 | 1.6245 | 1.6245 | 0 | 147 | 200 |  | 19.3665 | 347 | 0 | 147 | 200
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJECUTADO x pagar | [7 empty] | 1837451.6 | EJECUTADO | 181.9255 | 148.9245 | 181.8855 | 357 | 147 | 200 |  | 512.7355 | 704 | 357 | 147 | 200
| 1419018.9 | 1221180.9 | 291016.8 | 126735 | 220500 | 59000 |  | 3337451.6 | [8 empty] | 512.7355
EV
2025-11-01 | 796319.2
2025-12-01 | 538386.2
2026-01-01 | 423640.2
2026-02-01 | 0
2026-03-01 | 5760
2026-04-01 | 80791.8
2026-05-01 | 247982.6
2026-06-01 | 167225.6
2026-07-01 | 214378
2026-08-01 | 255103.4
2026-09-01 | 186728
2026-10-01 | 421136.6
3337451.6
1500000
|  |  | 1293103.4483 |  |  |  | sub
|  |  | 206896.5517 |  |  |  | iva
|  |  | 1500000 |  |  |  | tot
Formulas:
CIPS = +SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],B4)*B3
CIPS = +SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],L4)
DCVG = +SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],C4)*C3
DCVG = +SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],M4)
Localizacion = +SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],D4)*D3
Localizacion = +SUMIFS(Tabla1[Avance_km],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],N4)
POTENIALES ON OFF AC = +SUMIFS(Tabla1[Observaciones],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],O4,Tabla1[Actividades],"<>"&"METALOGRAFIAS",Tabla1[Length],O1)
POTENIALES ON OFF AC = +SUMIFS(Tabla1[Observaciones],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],U4,Tabla1[Actividades],"<>"&"METALOGRAFIAS",Tabla1[Length],U1)
RESISTIVIDAD PH = +SUMIFS(Tabla1[Observaciones],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],P4,Tabla1[Actividades],"<>"&"METALOGRAFIAS",Tabla1[Length],P1)
RESISTIVIDAD PH = +SUMIFS(Tabla1[Observaciones],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],V4,Tabla1[Actividades],"<>"&"METALOGRAFIAS",Tabla1[Length],V1)
NATURALES = +SUMIFS(Tabla1[Observaciones],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],Q4,Tabla1[Actividades],"<>"&"METALOGRAFIAS",Tabla1[Length],Q1)
NATURALES = +SUMIFS(Tabla1[Observaciones],Tabla1[Fecha],">="&A6,Tabla1[Fecha],"<="&EOMONTH(A6,0),Tabla1[Codigo_actividad],W4,Tabla1[Actividades],"<>"&"METALOGRAFIAS",Tabla1[Length],W1)
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## DASH SPIN
Dashboard SPIN
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
∑ 181.926 km
∑ 148.925 km
∑ 181.886 km
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Summary S01
nombre | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA |  | Spatial Length (m) | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | 37
AC 8-6-4 in La Lira-Galeras | 100% | 100% | 100% | 100% | 31540 | 31476.842 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 64
FRESHLLACA | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 3.47 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1
RANCHO HUMUS | 100% | 100% | 100% | NA | 70 | 39.53 | 0.07 | 0.07 | 0.07
GPO. PRODUCTIVO LA LIRA | 100% | 100% | 100% | 100% | 70 | 36.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1
ED PARQUE INDUSTRIAL PYME | 100% | 100% | 100% | 100% | 15 | 7.24 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1
PILGRIMS LOS CUES | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 9.81 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1
ALESTRA | 100% | 100% | 100% | 100% | 1982 | 1982.79 | 1.982 | 1.982 | 1.982 | 4
HUAWEI | 100% | 100% | 100% | 100% | 175 | 175.21 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 2
ITASA | 100% | 100% | 100% | NA | 15 | 13.33 | 0.015 | 0.015 | 0.015
IACNA DE MEXICO | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 7.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1
KOPPERT | 100% | 100% | 100% | NA | 15 | 11.65 | 0.015 | 0.015 | 0.015
ED EL COLORADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19.31 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 1
INDUSTRIAS KI | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 | 3.05 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1
NATGAS EL MARQUES | 100% | 100% | 100% | 100% | 1054 | 1055.32 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 2
FUTURO NATGAS EL MARQUES | - | - | - | - |  | 1.23
ED PARQUE INDUSTRIAL LA BOMBA | 100% | 100% | 100% | 100% | 88 | 88.29 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 1
STERLING BURDS | 100% | 100% | 100% | NA | 188 | 184.44 | 0.188 | 0.188 | 0.188
ED PARQUE INDUSTRIAL FINSA II | 100% | 100% | 100% | 100% | 1020 | 1020.74 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3
FINSA II | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 6.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1
STEERINGMEX | 100% | 100% | 100% | NA | 12 | 8.25 | 0.012 | 0.012 | 0.012
SYNTEK ASPHALT | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | 17.15 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 1
WIINERS MARK | 100% | 100% | 100% | NA | 12 |  | 0.012 | 0.012 | 0.012
GUARDIAN | 100% | 100% | 100% | 100% | 10444.22 | 10444.22 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 22
ED O´DONELL | 100% | 100% | 100% | 100% | 55 | 58.58 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 1
EFFEM | 100% | 100% | 100% | 100% | 63 | 63.59 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 1
PAPSA | 100% | 100% | 100% | NA | 55 | 55 | 0.055 | 0.055 | 0.055
ED LA BARCA | 100% | 100% | 100% | 100% | 287 | 287.58 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 1
ATONGO | 100% | 100% | 100% | 100% | 12657 | 12657.11 | 12.657 | 12.657 | 12.657 | 27
REFUERZO ATONGO | 100% | 100% | 100% | 100% | 2277 | 2277.03 | 2.277 | 2.277 | 2.277 | 6
ESTACION ATONGO | 100% | 100% | 100% | NA | 37 | 1.73 | 0.037 | 0.037 | 0.037
BG PRIME 1 | 0% | 0% | 0% | NA |  | 4.67
BG PRIME 2 | 0% | 0% | 0% | NA |  | 4.445
FABRICA DE JABON LA CORONA | 100% | 100% | 100% | NA | 7 | 6.33 | 0.007 | 0.007 | 0.007
GRAMOSA ALIMENTOS | 100% | 100% | 100% | NA | 19 | 19.69 | 0.019 | 0.019 | 0.019
NUTRIBAQ | 100% | 100% | 100% | 100% | 1055 | 1055.13 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 3
VIBORILLAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 1488 | 1487.17 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 4
ERM VIBORILLAS | 100% | 100% | 100% | NA | 7 | 0.9 | 0.007 | 0.007 | 0.007
ED VIBORILLAS | Falta | Falta | Falta | NA |  | 0.98
ED BOMBARDIER | 100% | 100% | 100% | 100% | 1855 | 1855.12 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 4
ED AEROTECH | 100% | 100% | 100% | 100% | 267 | 266.84 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 2
[5 empty] | 66918.22 | 66713.317 | 66.918 | 66.918 | 66.918 | 156
[7 empty] | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA

## Summary S02
nombre | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA |  | Spatial Length (m) | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | 17
PECO II - GALERAS 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25400 | 25136.06 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 52
ED PIA | 100% | 100% | 100% | NA | 5 | 8.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005
ERM VIMIFUS | 100% | 100% | 100% | NA | 17 | 17.03 | 0.017 | 0.017 | 0.017
NUTEC LOS OLIVOS | 100% | 100% | 100% | NA | 11 | 11.67 | 0.011 | 0.011 | 0.011
POLLOS QUERÉTARO | 100% | 100% | 100% | NA | 13 | 15.4369 | 0.013 | 0.013 | 0.013
ED ARKANSAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 1195 | 1189.9872 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 3
MICROSOFT | 100% | 100% | 100% | 100% | 31 | 31 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 1
ERM DESHITEC | 100% | 100% | 100% | 100% | 120 | 92.52 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1
ERM LA PERLA | 100% | 100% | 100% | NA | 6 | 6.54 | 0.006 | 0.006 | 0.006
LA BONITA | 100% | 100% | 100% | 100% | 479 | 479.75 | 0.479 | 0.479 | 0.479 | 1
ERM FH FIBRAS | 100% | 100% | 100% | NA | 40 | 45.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ED AGROPARK II (GAS PRIMO) | 100% | 100% | 100% | NA | 9 | 9 | 0.009 | 0.009 | 0.009
PRIME HASRVEST | 100% | 100% | 100% | 100% | 741 | 741.6111 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 2
AGROS | 100% | 100% | 100% | 100% | 2200 | 2168.1663 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6
MOLINOS ANAHUAC | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 17.32 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1
SUNNY FIELDS | 100% | 100% | 100% | 100% | 2576 | 2598.3872 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 6
BEL GIARDINO | 100% | 100% | 100% | NA | 125 | 124.3015 | 0.125 | 0.125 | 0.125
[6 empty] | 32692.4303 | 32.988 | 32.988 | 32.988 | 73
[7 empty] | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA

## Summary S03
nombre | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA |  | Spatial Length (m) | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | 44
HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10 | 100% | 102% | 96.31% | 100% | 24000 | 23864 | 24.358 | 24.842 | 24.858 | 49 | HUIMILPAN - CERRO DEL TAMBOR 10
TOM FROG | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 25 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 1 | TOM FROG
CANDILES | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | 9 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 1 | CANDILES
BALVANERA | 100% | 97.92% | 100% | 100% | 1880 | 1872 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 5 | BALVANERA
NATGAS CELAYA CUOTA | 100% | 100% | 100% | 100% | 119.5 | 114 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1 | NATGAS CELAYA CUOTA
ERM NATGAS CELAYA CUOTA | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 |  |  |  | 1 | ERM NATGAS CELAYA CUOTA
AGROGEN | 100% | 82.97% | 100% | 100% | 5872 | 5848 | 5.872 | 4.872 | 5.872 | 14 | AGROGEN
ERM AGROGEN | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 22 |  |  |  | 1 | ERM AGROGEN
TECNOLÓGICO | 100% | 100% | 100% | 100% | 1436 | 1427 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 4 | TECNOLÓGICO
ED TECNOLÓGICO | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 7 |  |  |  | 1 | ED TECNOLÓGICO
KELLOG´S | 100% | 100% | 100% | 100% | 373 | 372 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 2 | KELLOG´S
KELLOG´S COGENERACIÓN | 0% | 0% | 0% | ref 0+372 Kellog's | 345 | 345 |  |  |  | ref 0+372 Kellog's | KELLOG´S COGENERACIÓN
EMBOTELLADORA VICTORIA | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 10 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 1 | EMBOTELLADORA VICTORIA
PORCELANITE | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 12 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 1 | PORCELANITE
ITALGRES | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 12 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 1 | ITALGRES
ED CARRILLO PUERTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1 | ED CARRILLO PUERTO
ED CASETA GENERAL ALAMOS | 100% | 100% | 103.3% | 100% | 5788 | 5788 | 5.97 | 5.97 | 6.168 | 14 | ED CASETA GENERAL ALAMOS
BONAFON | 100% | 100% | 100% | 100% | 18 | 18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | BONAFON
ED. MOLINOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 2 |  |  |  |  | ED. MOLINOS
GERBER | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 7 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 1 | GERBER
ED TECNOLÓGICO MONTERREY | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | ED TECNOLÓGICO MONTERREY
ED ALAMOS | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 2 |  |  |  | 1 | ED ALAMOS
NESTLE | 100% | 100% | 100% | 0% | 127 | 126 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | No hay espacio | NESTLE
PILGRIM´S | 100% | 100% | 100% | 100% | 487 | 479 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 1 | PILGRIM´S
MABE 5 FEBRERO | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 2 | MABE 5 FEBRERO
VIDRIERA DE QUERÉTARO | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 44 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 1 | VIDRIERA DE QUERÉTARO
GERRESHEIMER | 100% | 100% | 0% | 100% | 62 | 44 | 0.062 | 0.062 |  | 1 | GERRESHEIMER
REXAM | 100% | 100% | 100% | ref GERRESHEIMER | 7 | 7 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | ref GERRESHEIMER | REXAM
NATGAS OBRERA | 100% | 100% | 100% | 100% | 469 | 440 | 0.463 | 0.469 | 0.463 | 2 | NATGAS OBRERA
CARDANES | 100% | 100% | 100% | 100% | 93 | 36 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 1 | CARDANES
MICHELLIN | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 | 6 |  |  |  | 1 | MICHELLIN
ED BENITO JUAREZ | 100% | 100% | 100% | ref TREMEC | 7 | 5 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ref TREMEC | ED BENITO JUAREZ
TREMEC | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 | 6 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1 | TREMEC
FANDELLI | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | 12 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 1 | FANDELLI
NEW HOLLAND | 100% | 100% | 102.9% | 100% | 850 | 850 | 0.85 | 0.85 | 0.875 | 3 | NEW HOLLAND
MABE COMPONENTES | 100% | 100% | 100% | 100% | 86 | 310 | 0.314 | 0.385 | 0.314 | 2 | MABE COMPONENTES
TURBOREACTORES (ITP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 1 | TURBOREACTORES (ITP)
ED SATELITE | 100% | 100% | 100% | 100% | 1324 | 1324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 4 | ED SATELITE
KONTES | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 | 12 |  |  |  | 1 | KONTES
INDORAMA | 100% | 100% | 100% | 100% | 275 | 257 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 1 | INDORAMA
MICROPARQUE SANTIAGO | 100% | 100% | 100% | 100% | 703 | 694 | 0.703 | 0.692 | 0.703 | 2 | MICROPARQUE SANTIAGO
ITP | 0% | 0% | 0% | --- | [6 empty] | ITP
NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 1 | NAT GAS EPIGMENIO GONZALEZ
ROCKTENN |  |  |  | 100% |  |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 1 | ROCKTENN
[5 empty] | 44517 | 44429.5 | 45.014 | 44.52 | 45.672 | 129
[7 empty] | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA

## Summary S04
nombre | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA |  | Spatial Length (m) | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | 1
HUIMILPAN - BUENA VISTA 16 | 67.69% | 68.81% | --- | --- | 874 | 874 | 32.219 | 32.753
BACHOCO | 100% | 100% | 100% | 100% | 874 | 874 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 3
NATGAS CORREGIDORA | 100% | 100% | 100% | 100% | 2077 | 2077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 5
NATGAS ARCÁNGEL | 100% | 100% | 100% | 100% | 158 | 158 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1
VIÑEDOS | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 7 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1
[5 empty] | 3990 | 3990 | 32.219 | 32.753 | 0 | 0
[7 empty] | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA

## Summary S06
nombre | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA |  | Spatial Length (m) | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | 1
ED JURICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1
MABE JURICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 97 | 97 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 1
ED STAY BRIDGE | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 7 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1
ENCORE RAMADA ( ED TEXAS) | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.5 | 15.5 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 1
ED ANTEA | 100% | 100% | 100% | 100% | 17 | 17 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 1
INMOBILIARIA PETEGA (MOTEL PARAÍSO) | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1
HOME 2 SUITES | 100% | 100% | 100% | 100% | 53 | 53 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 1
ED JURIQUILLA | 100% | 100% | 100% | 100% | 608 | 608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 2
NATGAS LA SOLANA | 100% | 100% | 100% | 100% | 170 | 170 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1
ED RESIDENCIAL JURIQUILLA | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 13 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 1
ERM WELCOAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 623.9 | 623.9 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 2
ED TEXAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 8.5 | 8.5 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 1
[5 empty] | 1623.9 | 1623.9 | 1.6245 | 1.6245 | 1.6245 | 14
[7 empty] | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA

## Summary S07
nombre | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA |  | Spatial Length (m) | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | 2
GIVAUDAN | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 | 8 |  |  |  | 1
NOWPACK | 0% | 0% | 0% | 100% | 366 | 366 |  |  |  | 1
PUREMIN | 0% | 0% | 0% | 100% | 1175 | 1175 |  |  |  | 3
[5 empty] | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 5
[7 empty] | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA

## Summary S08
nombre | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA |  | Spatial Length (m) | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA | 2
SAN GIL | 0% | 0% | 0% | 100% | 3500 | 3500 |  |  |  | 8
FINKA AHUEHUETE | 0% | 0% | 0% | 100% | 24 | 24 |  |  |  | 1
[5 empty] | 3524 | 3524 | 0 | 0 | 0 | 9
[7 empty] | Localizacion | CIPS | DCVG | Resistividades pH BSR BPA

## listado sistemas
# de Sistema | Nombre del Sistema | Longitud (m) | Spatial Length (m)
1 | HUIMILPAN-CERRO DEL TAMBOR | 24000 |  |  | S01 | 66.918
2 | AGROGEN | 5872 |  |  | S02 | 32.988
3 | CASETA GENERAL-ALAMOS | 5788 |  |  | S03 | 44.517
4 | BALVANERA | 1880 |  |  | S04 | 3.99
5 | ED SATELITE | 1324 |  |  | S06 | 1.6239
6 | ED MICROPARQUE | 1100 |  |  | S07 | 1.549
7 | NATGAS CORREGIDORA | 2077 |  |  | S08 | 3.524
8 | GIVAUDAN | 1726 |  |  |  | 155.1099
9 | SAN GIL | 4300
10 | LIRA GALERAS | 31540 | 34675 | Inicio 3 NOV, 8:00 am, Of ENGIE, Ing. Eric Corona |  | 181.9255
11 | ALESTRA | 4216 | 2171.3361 |  |  | 32.753
12 | NATGAS EL MARQUES | 1114 | 1056.55 |  |  | 149.1725
13 | GUARDIAN | 10442 | 10909
14 | ATONGO | 13035 | 14945 |  |  | 96.17%
15 | NUTRIBAQ | 1061 | 1055.13
16 | VIBORILLAS | 1324 | 1489
17 | BOMBARDIER | 1830 | 1222
18 | PECO-AGROS | 27648 | 27648
19 | ARKANSAS | 1197 | 1190
20 | AGROS | 2144 | 2185
21 | SUNNY FIELDS | 1900 | 2722
|  | 145518 | 101268.0161
|  | 97451 | 101268.0161
88765.98

## Metalografías
| Nombre de instalación | Coordenadas | Ubicación | Comentarios
2026-09-29 | Gasoducto 1" de abasto a la ERM Viborillas | 20.604308 -100.187117 | Viborillas, Colón | Observaciones que se atenderan directo en la regional y me entregaran los archivos finales (Marco Trejo by phone 13-10-2026)
2026-09-29 | Gasoducto 1" de abasto a la ED Viborillas | 20.604322 -100.187114 | Viborillas, Colón | Observaciones que se atenderan directo en la regional y me entregaran los archivos finales (Marco Trejo by phone 13-10-2026)
2026-10-02 | Gasoducto 3" de abasto a la ERM Porcelanite | 20.603032 -100.419238 | Querétaro | Observaciones que se atenderan directo en la regional y me entregaran los archivos finales (Marco Trejo by phone 13-10-2026)
2026-10-01 | Gasoducto 2" de abasto a la ERM Italgres | 20.601361 -100.419095 | Querétaro | Observaciones que se atenderan directo en la regional y me entregaran los archivos finales (Marco Trejo by phone 13-10-2026)
2026-09-29 | Gasoducto 2" de abasto a la ERM Bachoco | 20.499936 -100.383580 | Querétaro | Observaciones que se atenderan directo en la regional y me entregaran los archivos finales (Marco Trejo by phone 13-10-2026)
2026-10-01 | Gasoducto 2" de abasto a la ERM Artigraf | 20.357712 -99.960870 | San Juan del Río | Observaciones que se atenderan directo en la regional y me entregaran los archivos finales (Marco Trejo by phone 13-10-2026)
2026-10-02 | Gasoducto 6" de abasto a la ERM Kimberly | 20.380323 -99.980297 | San Juan del Río | Observaciones que se atenderan directo en la regional y me entregaran los archivos finales (Marco Trejo by phone 13-10-2026)

## waterfall
| 2532.81 | 3250.01 | 985.32 | 1062.92 | 1337.25 | 1581.21 | 14521.41 | 13555.63 | 13555.63 | 13696.28 | 4658 | 2257.42 | 3540.12 | 2646.28 | 1970.65 | 7585.99 | 1765.59 | 1934.59 | 1960.59 | 2220.59 | 2220.59 | 2090.59 | 2090.59 | 656 | 4676 | 4124.27 | 5020.99 | 3652.99 | 3201.98 | 6840 | 2052 | 3420 | 4212.36 | 1368 | 7244.35 | 6977.93 | 8275.99 | 4409.23
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.3.4 | 3.3.5 | 3.3.6 | 3.3.7 | 3.3.8 | 3.3.9 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4_10 | 4.11 | 4.12 |  |  | EV
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91574.9072 |  | 0
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131427.5813 |  | 0
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.549 | 0 | 53.049 | 0 | 98 | 72.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162389.2403 |  | 1796316.4832
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.517 | 0 | 31.544 | 0 | 130 | 21.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2103203.6595 |  | 1538628.9995
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.84 | 0 | 15.313 | 0 | 130 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284577.8571 |  | 1363213.078
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4104758.7797 |  | 83844
2026-03-01 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85730.7953 |  | 1406394.792
2026-04-01 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 21.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85734.3521 |  | 312307.1558
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.253 | 0 | 19.906 | 0 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85734.3521 |  | 441435.4598
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 307419.6666
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.568 | 0 | 10.538 | 0 | 0 | 13.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 371107.1255
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.033 | 0 | 12.395 | 21.9288 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 641530.7118
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 32.1431 | 20 | 20.07 | 34 | 34 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 944715.1046
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1175 | 0 | 1.6245 | 64.7198 | 0 | 1.6245 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1170902.6854
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.1: 116; 1.2: 116; 1.3: 116; 1.4: 116; 1.5: 116; 1.6: 116; 2.1: 181.9255; 2.2: 0; 2.3: 150.3245; 2.4: 118.7917; 2.5: 396; 2.6: 181.8855; 2.7: 92; 2.8: 92 |  |  | 10377815.2623
[7 empty] | -36.4255 |  | -4.8245
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.3.4 | 3.3.5 | 3.3.6 | 3.3.7 | 3.3.8 | 3.3.9 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4_10 | 4.11 | 4.12 | Gastos | Ingresos | EV
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91574.9072 |  | -91574.9072 | -91574.9072
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131427.5813 |  | -131427.5813 | -223002.4885
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458135.9641 | 0 | 719112.6159 | 0 | 456484 | 162583.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162389.2403 |  | 1921337.8802 | 1698335.3917
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457671.279 | 0 | 427598.7927 | 0 | 605540 | 47818.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2103203.6595 |  | -318394.02 | 1379941.3717
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534968.7444 | 0 | 207577.3622 | 0 | 605540 | 15126.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284577.8571 |  | 1296749.3134 | 2676690.6851
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4104758.7797 |  | -4007499.7397 | -1330809.0546
2026-03-01 | 250748.19 | 321750.99 | 97546.68 | 105229.08 | 132387.75 | 156539.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8126.712 | 191166.48 | 142899.12 | 106415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85730.7953 |  | 1669128.6794 | 338319.6248
2026-04-01 | 43057.77 | 55250.17 | 16750.44 | 18069.64 | 22733.25 | 26880.57 | 0 | 0 | 80723.7766 | 0 | 0 | 48841.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85734.3521 |  | 276541.9486 | 614861.5735
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163409.4267 | 0 | 269838.3708 | 0 | 0 | 8187.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85734.3521 |  | 426330.7813 | 1041192.3548
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295191.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12228.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 253776.018 | 1294968.3728
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197026.4909 | 0 | 142849.2289 | 0 | 0 | 31231.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 327653.4703 | 1622621.8431
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145693.3065 | 0 | 168022.0338 | 300342.57 | 0 | 27472.8014 | 0 | 0 | 0 | 15171.98 | 3531.18 | 3869.18 | 3921.18 | 0 | 4441.18 | 0 | 0 | 1312 | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173864.4 | 167470.32 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 1085547.5976 | 2708169.4407
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155669.5152 | 0 | 0 | 440241.57 | 93160 | 45306.4194 | 120364.08 | 89973.52 | 67002.1 | 60687.92 | 14124.72 | 15476.72 | 15684.72 | 4441.18 | 17764.72 | 4181.18 | 6271.77 | 5248 | 37408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 1281056.3209 | 3989225.7616
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234048.8257 | 0 | 22021.1209 | 886419.96 | 0 | 3667.1788 | 14160.48 | 10585.12 | 7882.6 | 37929.95 | 10593.54 | 11607.54 | 11763.54 | 0 | 13323.54 | 2090.59 | 2090.59 | 2624 | 18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102830.7953 |  | 1393003.7922 | 5382229.5537
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5382229.5537
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5382229.5537
Total | 1.1: 293805.96; 1.2: 377001.16; 1.3: 114297.12; 1.4: 123298.72; 1.5: 155121; 1.6: 183420.36; 2.1: 2641814.775; 2.2: 0; 2.3: 2037743.3019; 2.4: 1627004.1; 2.5: 1844568; 2.6: 410591.9654; 2.7: 325691.04; 2.8: 243457.76 | -7649285.5009 |  | 5382229.5537
Pagos | 2.8: 10377815.2623 |  |  | 12948989.3344
12038265.7043
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Hoja1 (hidden)
LUNES |  | Flechas | LOC | CIS | DCVG | LUNES
2025-11-03 | 0 | 2025-11-02 | 90.94% | 90.96% | 75.16% | 2025-11-03 | 0
2025-11-03 | 150 | 2025-11-04 | 90.94% | 90.96% | 75.16% | 2025-11-03 | 1
2025-11-10 | 0 | 2026-02-12 | 79.2% |  |  | 2025-11-10 | 0
2025-11-10 | 150 | 2026-02-14 | 79.2% |  |  | 2025-11-10 | 1
2025-11-17 | 0 | Límite |  |  |  | 2025-11-17 | 0
2025-11-17 | 150 | 2025-11-02 | 154.2359 |  |  | 2025-11-17 | 1
|  | 2026-12-31 | 154.2359
2025-11-24 | 0 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 0
2025-11-24 | 150 | Límite S01 y S02 |  |  |  | 2025-11-24 | 1
|  | 2025-11-02 | 145.5
2025-12-01 | 0 | 2026-02-14 | 145.5 |  |  | 2025-12-01 | 0
2025-12-01 | 150 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 1
Límite % S01 y S02
2025-12-08 | 0 | 2025-11-02 | 1 |  |  | 2025-12-08 | 0
2025-12-08 | 150 | 2026-02-14 | 1 |  |  | 2025-12-08 | 1
2025-12-15 | 0 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 0
2025-12-15 | 150 |  |  |  |  | 2025-12-15 | 1
2025-12-22 | 0 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 0
2025-12-22 | 150 |  |  |  |  | 2025-12-22 | 1
2025-12-29 | 0 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 0
2025-12-29 | 150 |  |  |  |  | 2025-12-29 | 1
2026-01-05 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-05 | 0
2026-01-05 | 150 |  |  |  |  | 2026-01-05 | 1
2026-01-12 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 0
2026-01-12 | 150 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 1
2026-01-19 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 0
2026-01-19 | 150 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 1
2026-01-26 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 0
2026-01-26 | 150 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 1
2026-02-02 | 0 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 0
2026-02-02 | 150 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 1
2026-02-09 | 0 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 0
2026-02-09 | 150 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 1
2026-02-16 | 0 |  |  |  |  | 2026-02-16 | 0
2026-02-16 | 150 |  |  |  |  | 2026-02-16 | 1
2026-02-23 | 0 |  |  |  |  | 2026-02-23 | 0
2026-02-23 | 150 |  |  |  |  | 2026-02-23 | 1
2026-03-02 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 0
2026-03-02 | 150 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 1
Formulas:
Flechas = +[Flechas, row above]+2